平成23年2月18日

情報主任会議資料　３－３

府  政  情  報  室

「公金支出情報の公表」実施スケジュール（案）

【平成23年】

２月18日（金）	情報主任会議

・「公金支出情報公表」マニュアル（案）提示

３月下旬　		文書による通知（所属長あて）

研修会等での説明（予定）以後随時説明

４月　　		システム開発開始（4/1～）

７月　　		公表内容を各部局へ周知、確認依頼

（４月～６月分）

８月（予定）		４月分から遡って公表開始（報道提供）