資料３－１

第5次大阪府障がい者計画の策定スケジュールについて

令和元年8月

▼令和元年度（2019年度）に計画策定検討部会を障がい者施策推進協議会に設置し、第5次障がい者計画に係る意見具申（案）の取りまとめを行う。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019年度（令和元年度） | 2020年度（令和2年度） |
| 　 | 2019年 | 2020年 |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 計画部会 |  | **☆1** |  | **☆2** |  | **☆3** |  | **☆4** |  | **☆5** |  | **☆6** | 策定開始 |  |
| 推進協 |  |  |  |  |  |  |  |  | **★1** |  |  | **★2** |  |  |

**計画策定検討部会　2か月に1回、計6回開催**

☆1⇒　構成・計画期間等、「地域を育む」

　　 ☆2⇒　生活場面Ⅰ　地域やまちで暮らす

　　　 　 生活場面Ⅵ　人間（ひと）としての尊厳を持って生きる

　　 ☆3⇒　生活場面Ⅱ　学ぶ、生活場面Ⅲ　働く

生活場面Ⅳ　心や体、命を大切にする、生活場面Ⅴ　楽しむ

 ☆4⇒　「地域を育む施策の推進方向」及び生活場面ごとの整理

　　　 ☆5⇒　意見具申（案）について

　　　 ☆6⇒　意見具申（案）まとめ

**障がい者施策推進協議会　部会進捗に合わせ年2回開催**

　　　　★1　→　障がい者計画、福祉計画、児福祉計画H30実績報告、各部会報告

　　　　　　　　 計画部会議論の進捗状況報告（部会長から）、意見具申骨子（☆1、2に係る部分）

　　　　★2　→　意見具申策定