## 別紙１
令和2年度 工賃向上計画支援事業 実施状況
7 | [14 empty] | （R2.11.30時点）
具体的方策(事業) |  |  | 令和2年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
(1) 「工賃引上げ計画シート」策定の支援並びに実行支援
①｢工賃引上げ計画シート｣の作成
各事業所内で共有し、工賃を向上させるための事業計画となる「工賃向上計画（工賃引上げ計画シート）」を作成するよう促すとともに、それに伴う支援を行う 新規に開設された事業所については、指定時研修等において作成・提出を依頼
②常設相談窓口の開設
「工賃引上げ計画シート」策定にあたっての相談に対応するため常設の相談窓口を開設 専門的な助言が必要な場合には、経営コンサルタント等と同行して支援を実施
(2) 共同受注窓口による受発注促進
①製品開発プロジェクト
障がい福祉施設の製品開発や販売に造詣のある者、企業等で製品の販売に携わる者等が参画する協議会を設置し、事業所が企業等と協働して製品開発・販路拡大について検討を行う (株)せのやご協力のもと、協同制作する製菓を開発・販売する
②新しい仕事プロジェクト
工賃向上に向け、事業所が積極的に施設外等の役務業務に取り組むことができるよう、仕事先の紹介や業務上の支援を行うことをメニューとしたプロジェクトを展開
③販売機会の拡大
複数の事業所が参加可能な販売会開催のため、官公庁や企業等が開催する販売イベントに参加 事業所の販売力の向上のためのセミナーを開催する
具体的方策(事業) |  |  | 令和2年度
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
④受発注コーディネーターの配置
企業からの大量の受注にも対応できるよう、受発注コーディネーターを中心に、複数の事業所が共同で「受注」「製作」「販売」が可能となるシステムを構築 地域の共同受注ネットワークと連携を行い、共同受注窓口機能の向上とネットワークの拡大を図る
⑤共同受注窓口の自立化に向けた取組み
WEB上で業務の依頼をするなど、ITを活用することで受発注の業務の効率化を図る 関係者と協議を重ねた結果、受発注取引における費用徴収の仕組みを作成、平成31年4月より実施
⑥府庁舎内アンテナショップの運営
大阪府庁舎内アンテナショップ運営基本方針に基づき、アンテナショップ「福祉のコンビニ こさえたん」を運営 広報にあたっては、イベント情報等をこさえたんサポーター専用のメールマガジン及びFacebookで発信し、加えて府庁職員向けに庁内ページに掲載
(3) 府民・企業等への事業所の情報発信機能の強化
①ホームページによる広報活動
②メールマガジン、チラシの発行 ・事業所あてメールマガジン（毎月第2、第4火曜日発行） ・チラシ「こさえたん通信」（年4回発行、府庁やイオンモール等に配架）
③「こさえたんロゴマーク」、「こさえたんサポーター」の登録促進
◎工賃向上計画の推進に関する専門委員会の開催 H24.12.21設置(構成:学識1名､障がい福祉5名､企業2名)
HPによる各種情報の提供
第1回
9/14
地域の共同受注ネットワークと連携
受発注取引における手数料徴収
メールマガジンによる情報発信
ロゴマーク及びサポーターの登録の促進
第2回
12/21
第3回
R3.3
（予定）
これまでの取引のある企業との継続的な受注確保
製菓の販売
「福祉のコンビニ こさえたん」の運営
商品公募
商品公募
商品公募
商品公募
大阪府から直接事業所に提出依頼
こさえたん通信
第9号
シート未提出事業所への督促
常設相談窓口の設置
仕事先の開拓・随時仕事開始
適宜、府と事業受託事業者が連携し、シートの提出を促進
イベントでの啓発（11/29）
こさえたん通信
第11号
登録実績：
ロゴマーク：145件（うち今年度新規9件）
サポーター：1,309件（うち今年度新規21件）
図書館マルシェ
こさえたん通信
第8号
こさえたん通信
第10号
共同受注窓口連絡会議（10/8）
共同受注窓窓口連絡会議
販売機会の開拓
公民連携による販売
合同研修会（11/13）
別紙１