## 予定
■権限移譲に関する今後のスケジュールについて（案）
時 期 | 内 容
| 府内権限移譲（特例市並みの権限移譲）の流れ |  | 国の流れ
移譲事務交付金の流れ
３月
3日 | 国勧告に係る府の提案事務の Ｈ２４年度移譲の意向確認（下旬とりまとめ）
４月
26日 | 市町村地方分権担当部長会議開催
５月
上旬
６～７月頃
8月
下旬
9月 | 特例条例制定（府９月議会）
・23年度移譲事務（後半：１１月～３月）
・24年度移譲事務
（手数料条例等の市町村議会議決を要するもの）
10月～ | ・H24年度予算・組織人員体制調整
（府・市町村）
12月 | （市町村議会：手数料条例など）
24年2月 | 特例条例制定（府2月議会）
・24年度移譲事務（前半 4月～10月）
24年３月
24年4月～
◇22年度
移譲事務交付金
（手続きの流れ）
経常交付金
交付金申請
（3月中旬）
実績・使途報告
（4月20日）
移譲事務交付金
（経常・固定・初期）
の交付 （～5/31）
<府各課⇒
市町村各課>
移譲事務の個票
の時点修正及び
市町村への送付
２４年度事務の移譲
○9月下旬頃
人件費単価表
送付（Ｈ２２
決算反映）
◇H２３年度
権限移譲推進
特別交付金の
交付（手続）
Ｈ２４年度移譲事務に係る
人的支援のニーズ照会（予定）
とりまとめ（→庁内調整へ）
２４年度移譲事務の移譲時期等の確定
（文書協議） ※6月中（予定）
第2次地方分権一括法案国会審議
（基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見直し（2次分））
6月中旬ごろ
法案成立
(予定)
6月下旬
～8月下旬まで
移譲事務個票の見直し（一括法に基づく、移譲事務条項の見直し）
市町村地方分権担当部長会議開催（予定）
庁内調整（関係部局との調整）
6月下旬～7月初旬（2週間程度）
「特例市並みの権限移譲」以外の
事務の権限移譲の申出手続き
一括法
の順次
施行
法定移譲（府事務⇒市町村事務へ）
※国の第２次地方分権一括法案の施行期日に合わせた府条例の改正・廃案等手続き