第二期大阪府がん対策推進計画

の取組み状況について

【　目　　次　】

○　全体目標　　・・・・・・・・・・　　１

○　がん予防の推進　　・・・・・・・・・・　　２

たばこ対策等の推進（２）

がんの予防につながる学習活動の充実（３）

女性に特徴的ながん対策の推進（３）

○　がんの早期発見　　・・・・・・・・・・　　４

がん検診の充実（４）

肝炎肝がん対策の推進（１２）

○　がん医療の充実　　・・・・・・・・・・　１６

医療機関の連携・協力体制の整備（１６）

集学的治療の推進（１７）

緩和ケアの普及（１８）

在宅医療体制の充実（２０）

がんに関する情報提供・相談支援（２２）

小児がん対策の充実（２４）

がん登録の充実（２５）

その他（２７）

○　がん対策の新たな試み　　・・・・・・・・・・　２９

患者・家族との意見交換・就労支援（２９）

大阪府がん対策基金について（３０）

| 全体目標 |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 直近の状況・推移 |
| ◆がんによる死亡の減少 ○ 「がん予防の推進」、「がんの早期発見」及び「がん医療の充実」の分野別施策の計画的な実施により、がん調整死亡率（男女計、７５歳未満）の減少を目標とします。 平成１９年の統計数値９７．３と比較して、計画に基づく取組終了年にあたる平成２９年の目標値として現在のがん対策によるがん調整死亡率減少（約２０％）に、分野別施策の推進による減少効果としてさらに１０％上乗せした『３０％減少』をめざすこととします。 大阪府がん年齢調整死亡率（７５歳未満） （人口１０万対） 平成17年 （第一期計画策定時に確定していた数値） 平成19年 （第一期計画に基づく取組前の直近数値⇒目標値の比較数値） 平成22年 （参考：第二期計画策定時の直近確定数値） 平成29年 （第二期計画終了年の目標値） 101.8 97.3 90.3 68.1 （出典：国立がんセンターがん対策情報センター） ◆すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上 ◆がんになっても安心して暮らせる社会の構築 | ○75歳未満の全がん年齢調整死亡率（人口１０万対） 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 101.8 98.9 97.3 95.9 93.8 90.3 91.0 87.2 86.3 （出典：国立がんセンターがん対策情報センター） （参考） ○がんの部位別５年相対生存率（％） 平成5-7年 平成8-10年 平成11-13年 平成14-16年 平成17-19年 全部位 48.8 49.1 51.2 51.3 57.9 胃 55.1 55.5 56.3 54.8 59.2 大腸 64.2 60.5 62.2 62.0 69.5 肝臓 22.2 24.9 28.6 28.6 30.8 肺 16.9 19.7 23.9 24.6 27.9 乳房 82.8 82.4 85.9 86.0 90.2 子宮頸 71.3 67.8 69.5 68.2 71.8 （出典：大阪府におけるがん登録 第77報 平成26年7月） ○早期診断割合（％） 平成5-7年 平成8-10年 平成11-13年 平成14-16年 平成17-19年 平成20-21年 全部位 33.8 35.1 36.9 36.1 40.5 45.2 胃 35.9 36.2 38.3 37.3 42.2 49.3 大腸 39.1 39.8 41.0 39.3 45.2 49.2 肝臓 40.3 43.8 49.0 50.7 50.7 57.4 肺 14.4 17.3 19.9 19.2 20.8 24.4 乳 47.6 49.6 50.8 50.7 57.9 61.1 子宮頸 59.6 62.1 62.2 60.3 65.6 68.9 ※早期診断割合：府内で診断されたがん全体の中での早期がん（「上皮内」及び「限局」のがん）の割合 （出典：大阪府におけるがん登録 第77報 平成26年7月） ○「医療機関の連携・協力体制の整備」、「集学的治療の推進」、「緩和ケアの普及」、「在宅医療体制の充実」及び「がんに関する情報提供・相談支援」「小児がん対策の充実」等によるがん医療の充実により、その実現をめざす。 ○がん患者及びその家族のこころのケアに配慮した支援、就労に関する支援及びがん患者及びその家族等で構成される民間団体の活動との協働等について、本計画期間中に、これらの取組方策について検討し、その実現をめざす。 |

| がん予防の推進 （たばこ対策等の推進） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 二期計画初年度の主な（Ｈ25）の取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| ○ ５年以内に、以下の指標について目標値達成をめざします。 目標項目 （現状値の出典） 現状値 29年度 目標値 成人の喫煙率の低下 （平成22年国民生活基礎調査） 男33.6% 女12.３% 20%以下 ５％以下 健診（検診）において、喫煙者全員に禁煙支援を行っている市町村の割合 （平成23年度 府調査） 特定健診 32.1% 肺がん検診 26.3% 100% 教育施設における全面禁煙※の割合 （平成24年度 府調査） 私立学校 82.1% 大学 89.9% 医療機関(病院)における全面禁煙※の割合 （平成24年度 府調査) 病院 86.3% 官公庁における全面禁煙※の割合 （平成24年度 府調査） 府庁舎 96.4% 市町村庁舎 69.8％ ※全面禁煙とは、敷地内または建物内全面禁煙のことをいいます。 |  |  |  |
| がん予防の推進 （がんの予防につながる学習活動の充実）（女性に特徴的ながん対策の推進） |
| 第二期計画における取組目標 | 二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| ■がんの予防につながる学習活動の充実 ○ 府は、学校と連携し、効果的な取組方策を検討し、「がん予防」「がんの早期発見」が推進するよう、がん予防につながる学習活動の実践に向けて取り組みます。 ■子宮頸がんの予防と早期発見の推進 ○ 子宮頸がん予防を推進するため、学校と連携しながら、ワクチン接種及び子宮頸がん検診の普及啓発を図ります。 | ○がん対策基金を活用した取組 ・平成25年9月にがん対策基金の活用による「企画提案型公募事業がんの予防につながる学習活動の部」において、大阪南医療センターの「がんってなあに？学生への教育を通した予防・啓発活動」を採択し、10月より基金事業として実施。 ＜学校等における取組み事例＞ ・H25.6 大阪南医療センターによるがん教育の授業の実施（河内長野市立中学校） ・H25.12 堺市北保健センター等によるがん教育出前授業の実施（堺市立金岡北中学校） | ○がん対策基金を活用した取組 ・企画提案型公募事業として、「がんの予防につながる学習活動」を公募 （採択事業） 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 「『がんって何？』－学生・市民へ向けたがん教育－」 特定非営利活動法人ピンクリボン大阪 「中学生女子における女性がんのがん教育プロジェクト」 ○がんの教育総合支援事業（文部科学省事業） ・高等学校の教科学習及びＨＲ活動等での取り組み（平成26年11月、12月） 内容：研究授業及び講演会 対象：府立芥川高等学校１年生 | ・がん対策基金を活用したがんの予防につながる学習活動 企画提案型公募事業 公立中学校における学習活動 ・がんの教育総合支援事業 （「がんの予防につながる学習活動の充実」や「子宮頸がんの予防と早期発見の推進」については、「がん検診の普及・啓発」の中で取り組む） |

| がんの早期発見 （がん検診の充実） |
| --- |
| 二期計画における取組目標 | 二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）がん検診の精度管理体制の確立および精度の均てん化 ○ 市町村で推奨されたがん検診が徹底され、これらのがん検診が適切な精度管理のもとに、正しく実施される環境をめざします。 ○ 全ての市町村において、精密検査の受診率が少なくとも許容値※を超え、スクリーニングから診断・治療までが正しく実施される環境をめざします。 精検受診率 許容値（％） 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 70％ 以上 70％ 以上 70％ 以上 80％ 以上 70％ 以上 ○ がん検診の偽陰性（感度）、偽陽性（特異度）を含む精度管理指標を把握し、指標値やチェックリストから精度管理に問題があると判断される市町村・検診機関に対して指導・技術的支援を行い、精度の向上につながる実施体制が均しく確立される体制をめざします。 （２）がん検診の提供体制の確保 ○ 部位別・二次医療圏別に、検診機関の検診従事者や検診施設のキャパシティを把握し、提供体制確保のための方策を検討します。 ○ 府内のどこの地域においても標準的かつ精度の高い精密検査や治療が実施され、精密検査実施機関から市町村と検診機関へ検査結果が確実に報告される体制の徹底を図ります。 （３）計画組織化されたがん検診体制の推進 ○ 市町村のがん検診について、検診対象者台帳等に基づく受診勧奨が実施されるとともに、死亡率減少に最も効果のある対象者層を定める等の支援策を講じ、未受診者に対しては再受診勧奨が実施される組織型検診体制を推進します。 （４）受診率の向上 ○ これまでの検診の受診率の動向を踏まえ、府全体の検診受診率の目標値を以下のとおり定め、５年以内に達成することをめざすとともに、早期診断割合の向上を図ります。 また、計画実施期間中に目標達成が見込まれる場合は、早期診断割合等の関連指標の動向を踏まえ、目標値の再検討を行うこととします。 第二期大阪府がん対策推進計画における 検診受診率目標値（％) 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 40％ 30％ 35％ 40％ 35％ 最良県の早期診断割合 （H16～H18年診断）（％） 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 59.1％ 60.6％ 36.6％ 64.0％ 78.2％ | ○精度管理センター事業 府内市町村及び検診機関のがん検診精度を高めるとともに、市町村における検診受診勧奨方法等を検証し、検診受診率向上を目指すことを目的に平成24年度から大阪府保健医療財団へ事業を委託し、様々な市町村支援を実施 ＜市町村に対する支援＞ 個別支援市町村数 13市町村+1地域 ・市町村からの電話相談 ・市町村向け研修会 計3回 延べ132人 ・個別支援 精度管理指標向上のための分析及び助言 乳がん精度管理委員会開催のための助言 検診に関するその他技術的支援 (個別検診導入等） 受診勧奨についての、ツール作成支援や 個別受診勧奨を実施する市町村への実地支援 ＜検診機関に対する支援＞ ・精度向上のための検診機関向け講習会 計7回 延べ276人 ＜精度管理基礎調査実施＞ 府内市町村の精度管理指標の把握 ・個別市町村支援の際の分析データとして活用 ・大阪府におけるがん検診を分析・評価した 冊子の刊行 ＜精度管理システムの運用＞ 市町村の行うがん検診データを集積し、情報の抽出及び分析(精度管理基礎調査)を行うためシステムを構築（平成23年度） 平成25年度までの導入市町村数：30市町村 ・全市町村に対し地域保健・健康増進事業報告提出用データを送付 ○事業評価のためのチェックリスト調査の実施 ・各市町村の検診事業を評価するにあたり不適合数を基にABCDE評価を行い、ホームページで公表 【平成25年度 ABCDE評価結果一覧】 評価 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸部 A 10 8 11 12 11 B 33 35 22 30 31 C 0 0 0 1 0 D 0 0 0 0 1 E 0 0 0 0 0 ・集団検診機関の精度向上を図るため、車検診実施医療機関に対し、府が直接チェックリスト調査を実施し、各種検診事業を評価の上、ホームページで公表 ○精検受診率が許容値を下回った市町村へ通知文を発出 23年度の各種がん検診の精密検査受診率が許容値を下回った市町村に、精検受診勧奨及び事後指導の徹底を要請 ○乳がん検診の指針通りの実施について通知文を発出 平成25年10月18日付市町村及び医療機関へ、国の指針に基づくがん検診の実施を要請 ○精検結果報告書の統一様式を作成 市町村及びに１次検診機関において精検結果を正しく把握するため、各市町村でバラつきのあった報告書の様式を検証し、府の統一様式を作成 ・市町村が国に提出する地域保健・健康増進事業報告における子宮がん検診の報告様式が変更になることを受け、子宮がんのみ先行して作成し、市町村へ発出 ○胃・大腸内視鏡検査実施状況に関するアンケート 平成25年10月実施 胃、大腸がん検診の内視鏡による精密検査及び今後想定される胃がん内視鏡検診の受け入れ体制について調査 〈市町村への情報提供〉 ・市町村への情報提供に同意を得た医療機関の医療機関名及び所在地等を43市町村へ発出した ○地域医療再生基金を活用した設備補助 ※平成24・25年度（2か年事業） ・乳がん検診基盤整備事業 市町村の乳がん検診実施医療機関の機能向上とその受け皿の確保を目的に、マンモグラフィ機器の設備更新にかかる費用の一部を補助 ＜実績＞平成24年度 10機関 平成25年度 10機関 ・地域医療連携強化事業 地域がん診療拠点病院のうち、市町村の実施する対策型がん検診（精密検査等）への協力・支援を要件として、乳がん検査機器整備にかかる費用の一部を補助 ＜実績＞平成24年度 8機関 平成25年度 12機関 ○マンモグラフィ検診精度向上事業 国の実施するマンモグラフィ画像読影支援システムにかかる費用の補助事業において、補助対象医療機関を推薦 ○がん検診重点受診勧奨対象者の設定 市町村において対象者すべてに個別受診勧奨を行うのが難しい現状に対し、がんの罹患率や国保加入者層等の分析から、エビデンスに基づいて重点的に勧奨すべき年齢層を設定し、個別受診勧奨実施を働きかける （平成25年10月18日市町村向け発出） ○府内市町村における組織型検診体制の 現状調査 市町村の状況把握 ① 住民基本台帳データより検診対象者の名簿化を行うことがシステムとして可能 ⇒40市町村 ② ①のうち、未受診者名簿作成可能 ⇒37市町村 ③ ②のうち、未受診勧奨している クーポン対象者のみ ⇒22市町村 クーポン対象者以外も ⇒ ４市町村 していない ⇒11市町村 「組織型検診体制の現状調査」 平成25年8月実施 ○精度管理センター事業（再掲） 府内市町村及び検診機関のがん検診制度を高めるとともに、市町村における検診受診勧奨方法等を検証し、検診受診率向上を目指すことを目的に平成24年度から大阪府保健医療財団へ事業を委託し、様々な市町村支援を実施 ＜市町村に対する支援＞ 個別支援市町村数 13市町村+1地域 ・市町村からの電話相談 ・市町村向け研修会 計3回 延べ132人 ・個別支援 精度管理指標向上のための分析及び助言 乳がん精度管理委員会開催のための助言 検診に関するその他技術的支援(個別検診導入等） 受診勧奨についての、ツール作成支援や 個別受診勧奨を実施する市町村への実地支援 ○がん対策基金を活用した普及啓発活動 ・「がん検診の受診促進」を啓発するシンボルマークを作成し、がん検診団体の検診車のマグネットロゴやイベントブースにおけるボードやのぼり、検診啓発グッズ等に使用 ・がん検診車出陣式の開催（10月2日） ○関係機関、民間団体との協働による啓発活動 ・がん予防キャンペーン講演会（平成25年10月） 「正しく知ろう！胃がん検診と最近の治療法」 参加者209名 ・患者団体及び民間企業等の開催するイベントへの後援による啓発活動 ・市町村、拠点病院における啓発活動 拠点病院：ホームページ、SNS、ポスター等を活用したキャンペーン月間の周知 等 市町村：自治体広報誌、ホームページ、メールマガジン、ポスター等を活用したキャンペーン月間の周知や休日検診の実施 等 | ◆がん検診指針に基づく検診を実施している 市町村数 （Ｎ＝43市町村） 年度 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 24 43 43 41 43 43 25 43 43 41 43 43 26 43 43 41 43 43 ・上記以外に国において有効性が確認されていないもしくは推奨されていない検診を実施している市町村数 （25年度⇒26年度） 超音波検査／視触診単独の乳がん検診 5市町村⇒ 2市町村 前立腺がん検診 21市町村⇒21市町村 ◆精密検査受診率（％） 年度 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 21 81.1 59.5 81.3 90.9 79.1 22 83.9 61.0 82.3 92.3 79.1 23 81.8 61.9 85.4 91.1 81.1 24 (速報) 83.0 64.5 86.8 92.7 79.3 ○精度管理センター事業 府内市町村及び検診機関のがん検診精度を高めるとともに、市町村における検診受診勧奨方法等を検証し、検診受診率向上を目指すことを目的に平成24年度から大阪府保健医療財団へ事業を委託し、様々な市町村支援を実施 ＜市町村に対する支援＞ 個別支援市町村数 16市町村+１地域 ・市町村からの電話相談 ・市町村向け研修会 計3回 延べ129人 ・個別支援 精度管理指標向上のための分析及び助言 乳がん精度管理委員会開催のための助言 検診に関するその他技術的支援 (個別検診導入等） 受診勧奨についての、ツール作成支援や 個別受診勧奨を実施する市町村への実地支援 ＜検診機関に対する支援＞ ・精度向上のための検診機関向け講習会 計６回 延べ143人 （3月26日開催の乳がん症例検討会参加者数除く） ＜精度管理基礎調査実施＞ 府内市町村の精度管理指標の把握 ・個別市町村支援の際の分析データとして活用 ・大阪府におけるがん検診を分析・評価した冊子の刊行 ＜精度管理システムの運用＞ 平成26年度までの導入市町村数：33市町村予定 ・全市町村に対し地域保健・健康増進事業報告提出用データを送付 （平成27年３月時点） ○指針改正に伴う調整業務 ・平成26年に肺がんの指針改正に伴い、市町村と検診機関へ情報提供や技術支援を実施 ○事業評価のためのチェックリスト調査の実施 ・各市町村の検診事業を評価するにあたり不適合数を基にABCDE評価を行い、ホームページで公表予定 ・車検診実施医療機関に対し、府が直接チェックリスト調査を実施。今後、各種検診事業を評価し、ホームページで公表予定 ○精検受診率が許容値を下回った市町村へ通知文を発出 24年度の各種がん検診の精密検査受診率が許容値を下回った市町村に対し、精検受診勧奨及び事後指導の徹底を要請。 部会承認を得て、対象市町村へ通知を発出。 （対象市町村数） 年度 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 23 1 19 2 4 3 24 1 14 1 3 3 ○精検結果報告書の統一様式を作成 市町村及びに１次検診機関において精検結果を正しく把握するため、各市町村でバラつきのあった報告書の様式を検証し、府の統一様式を作成 ・各市町村の使用している胃・大腸・肺・乳がんの精検結果報告書様式を収集・分析の上、統一様式を作成、 部会承認を得て統一様式を市町村へ発出。 ○マンモグラフィ設置医療機関調査 平成26年6月実施 乳がん検診におけるマンモグラフィ検査の受け入れ体制について調査 〈市町村への情報提供〉 ・市町村への情報提供に同意を得た医療機関の医療機関名及び所在地等を43市町村へ発出した ○マンモグラフィ検診精度向上事業 国の実施するマンモグラフィ画像読影支援システムにかかる費用の補助事業において、補助対象医療機関を推薦 ○がん検診重点受診勧奨対象者の設定 ・精度管理センター事業における重点受診勧奨対象者への勧奨ツールの作成支援 ・重点受診勧奨対象者への受診勧奨を実施している 市町村数の把握 （Ｎ＝43市町村） 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 36 42 35 39 38 ◆国民生活基礎調査にみる検診受診率（%） 年度 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 22 23.0 19.5 16.4 32.5 33.0 25 30.2 29.8 32.3 35.7 37.1 ◆地域保健・健康増進事業報告にみる検診受診率（％） 年度 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 22 5.4 11.0 7.9 16.0 21.9 23 5.3 12.7 8.1 16.1 22.2 24 (速報) 5.4 13.3 8.7 15.9 21.3 ◆早期診断割合（％） 罹患年 胃 大腸 肺 乳房 子宮頸 2008 53.1 55.2 26.5 66.3 74.2 2009 54.9 56.4 28.8 67.6 74.4 ○精度管理センター事業（再掲） 府内市町村及び検診機関のがん検診制度を高めるとともに、市町村における検診受診勧奨方法等を検証し、検診受診率向上を目指すことを目的に平成24年度から大阪府保健医療財団へ事業を委託し、様々な市町村支援を実施 ＜市町村に対する支援＞ 個別支援市町村数 16市町村+１地域 ・市町村からの電話相談 ・市町村向け研修会 計3回 延べ129人 ・個別支援 精度管理指標向上のための分析及び助言 乳がん精度管理委員会開催のための助言 検診に関するその他技術的支援(個別検診導入等） 受診勧奨についての、ツール作成支援や 個別受診勧奨を実施する市町村への実地支援 ○がん対策基金を活用した普及啓発活動 ・がん検診受診に対する意識の普及・啓発のため、啓発資材を作成予定 ○関係機関、民間団体との協働による啓発活動 ・がん予防キャンペーン講演会（平成26年10月） 「正しく知ろう！大腸がん検診と最近の治療法」 参加者 254名 ・患者団体及び民間企業等の開催するイベントへの後援による啓発活動 ・市町村、拠点病院における啓発活動 拠点病院：ホームページ、ポスター等を活用したキャンペーン月間の周知 等 市町村：自治体広報誌、ホームページ、メールマガジン、ポスター等を活用したキャンペーン月間の周知や休日検診の実施 等 ○広報等を活用した啓発活動 ・『府政だより３月号』にてがん検診と特定健診の受診啓発特集を掲載 ○出前講習の開催 ・大阪市内小学校のPTAの依頼を受け、小学校１～６年生の保護者を対象にがんについての基本的な知識と乳がん自己触診方法について講習を開催 （平成27年2月） ○市民まつり等を活用した啓発活動 ・堺祭りにて啓発チラシを配布（平成26年10月） ・すみよしまつりにて啓発チラシを配布 （平成26年10月） ・ガンバ大阪公式戦にて啓発チラシを配布 （平成26年10月） | 指針及びガイドラインの改正に伴う影響と課題について研修会等で市町村へ周知 ⇒乳がん検診指針の改正（マンモ単独検診の導入）及びに胃がん検診ガイドライン改訂（内視鏡検診の導入）について、情報を収集し、想定される問題点等について関係機関で対応策を検討 ・個別支援を実施している市町村の個別受診勧奨方法について効果検証を実施 ・効果的な受診勧奨方法を検討し、研修会等で市町村へ周知 ・国のクーポン事業の動きに対応し、新たな受診勧奨ツールを作成 がん検診重点受診勧奨対象者の設定 ⇒府が設定した重点受診勧奨対象者への受診勧奨による効果の検証を目的に、重点受診勧奨対象者へ受診勧奨を実施した市町村へ実施体制等についてアンケート調査を行う （検診データについては確定値が 出次第効果検証等を行う予定） ・個別支援を実施している市町村の個別受診勧奨について効果検証を行う ・効果的な受診勧奨方法を検討し、研修会等で市町村へ周知 |

| がんの早期発見（肝炎肝がん対策の推進） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 二期計画初年度（Ｈ25）の取組 | ２６年度の取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （1）肝炎ウイルス検診の累積受診 率の向上 ○ 肝炎ウイルス検診累積受診率や検診受診が必要となる方の把握に努め、累積受診率の増加を図ります また、肝炎ウイルス検診事業を評価し、効果的な対策を実現するため、定期的に、肝炎ウイルス検診受診者の性や年齢分布、受診歴等のモニタリング調査を行います (2)肝炎フォローアップ事業の充実 ○ 委託医療機関で実施する肝炎ウイルス検査事業における精密検査受診状況や治療状況を把握して改善に努め、要精密検査者のＨＣＶキャリアの精密検査受診率80％をめざします （「厚生労働省 肝炎等克服緊急対策研究事業 肝がんの発生予防に資するＣ型肝炎検診の効率的な実施に関する研究班（Ｈ15）」の報告では、精密検査受診率60％のため、目標値80％と設定） (3)肝炎ウイルス陽性者に対する標 準治療の推進 ○ 肝炎フォローアップ事業を充実するとともに、引き続き、専門医療機関及び協力医療機関を指定・確保し、肝炎医療費助成制度の周知を図ることにより、肝炎ウイルス検査事業で要診療者となった者の標準治療の完遂率80％をめざします （「厚生労働省 肝炎等克服緊急対策研究事業 肝がんの発生予防に資するＣ型肝炎検診の効率的な実施に関する研究班（Ｈ15）」の報告では、検診発見キャリアの治療完遂率40％のため、目標値80％と設定） | ○肝炎ウイルス検診事業の紹介 ・検診事業を紹介している府のHPにおいて、あらたに肝炎専門医療機関を医療圏別にリスト化して公表 ○府民や患者等への普及啓発活動 ・府保健所による府民向け講演会 延2回 ・肝疾患診療連携拠点病院による府民向け講演会 延9回 ・がん診療拠点病院による市民公開講座 延3回 ○フォローアップ体制の実施 ・肝炎フォローアップ事業実施指針を改正し、事業の円滑な実施を依頼 ○市町村における要精密検査者のフォローアップ状況 （精密検査受診率：平成21年度） Ｃ型肝炎：113人（要精密検査者の32.5％） Ｂ型肝炎：100人（要精密検査者の26.8％） ○保健所におけるフォローアップ事業への取組み 保健所実施検査での要精密検査者への紹介状交付による専門医療機関への受診勧奨 ・肝疾患診療連携拠点病院による保健医療専門職員向け研修会 ⇒延20回（平成20～23年度） ○府内医療機関受診者におけるフォローアップの実施 改正した肝炎フォローアップ事業実施指針により、過去に遡り実施。 ・平成25年度検査分 56人（12月17日現在） （B型23人、C型33人） ・平成24年度検査分 189人 （B型105人、C型84人） ・平成23年度検査分 244人 （B型118人、C型126人） ○肝炎地域連絡調整会議の実施 ・守口保健所 医師会等関係機関を招集し、最新治療の動向や域内の情報共有を行った（1回） ○専門医療機関・協力医療機関の現況報告の実施 ・平成21年度より2度実施していた現況報告について、平成25年度より毎年実施とした ○肝疾患診療連携拠点病院による専門医療機関向け研修の実施検討 ・平成26年度からの実施に向け、肝疾患診療連携拠点病院と調整中 | ○肝炎ウイルス検診事業の紹介 ・市民祭りやスポーツイベントなどの大規模イベントにおいて、肝炎ウイルス検査受診勧奨リーフレットを配布 ・府ホームページにおいて、肝炎ウイルス検査事業を紹介 ○府民や患者等への普及啓発活動 ・府保健所による府民向け講演会 延3回 ・肝疾患診療連携拠点病院による府民向け講演会 延9回 ・がん拠点病院60病院（肝疾患拠点4病院含）による 市民公開講座 延3回 ◆肝炎ウイルス検査実施状況 ・市町村健康増進事業（堺市を除く）における 検査受診者数（人） Ｂ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 35,136 32,326 186,300 一次検査陽性者 270 242 2,328 Ｃ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 35,214 32,413 186,391 一次検査陽性者 161 156 2,048 ・府保健所における検査受診者数（人） Ｂ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 332 351 4,948 一次検査陽性者 8 9 79 Ｃ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 330 352 4,963 一次検査陽性者 4 3 109 ・委託医療機関（政令市等含）における検査受診者数（人） Ｂ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 12,495 10,750 134,393 一次検査陽性者 106 55 950 Ｃ型肝炎 24年度 25年度 累積 (H19～) 受診者数 12,495 10,696 134,339 一次検査陽性者 84 61 1,099 ○市町村における要精密検査者のフォローアップ状況 （精密検査受診率：平成 25年度） Ｃ型肝炎： 97人（要精密検査者の 62％） Ｂ型肝炎：141人（要精密検査者の 58％） ○保健所におけるフォローアップ事業への取組み 保健所実施検査での要精密検査者への紹介状交付による 専門医療機関への受診勧奨 ・肝疾患診療連携拠点病院（府内５病院）による保健医療専門職員向け研修会 ⇒延4回（予定） ○府内医療機関受診者におけるフォローアップ対象者 肝炎フォローアップ事業実施指針により実施。 ・平成26年度検査分 対象者 69人（12月検査実施分まで） （B型 35人、C型 34人） ・平成25年度検査分 対象者 60人 （B型32人、C型28人） ○肝疾患に係る医療提供体制の整備 ◆肝疾患診療連携拠点病院の指定状況 医学部を有する大学の附属病院 5病院 ◆医療機関の指定状況 ・肝炎ウイルス無料検査協力医療機関 約3,600施設 ・肝炎専門医療機関の指定状況 163施設 ・肝炎協力医療機関の指定状況 597施設 ○肝疾患診療連携拠点病院連絡協議会の開催 肝疾患診療連携拠点病院による連絡協議会の開催(2回) （協議内容） ・現状報告 ・専門医療機関等への研修等 ○肝炎専門医療機関向け研修会の実施 肝炎専門医療機関向けに肝疾患の最新治療法について研修会を実施（1回） | ・啓発媒体のより一層の活用により、府民への肝炎ウイルス検診事業の普及促進 ・効果的な肝炎ウイルス検診の実施につなげるため、検査受診者のデータ分析（例：性、年齢、地域等）を行う。 ・要精密検査者に対する受診勧奨（実施）方法の検討 ・最新の肝炎治療法を周知するため、肝炎専門医療機関等に対して、年1回以上の研修会への参加を求める |

| がん医療の充実（医療機関の連携・協力体制の整備） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）オンコロジーセンター構想の推進 ○ オンコロジーセンター構想に基づき、府立成人病センター及び大学病院の有するオンコロジーセンター機能のより一層の積極的活用を図り、がん患者に対する医療提供の充実を図ります。 （２）がん拠点病院を中心とした地域連携体制の推進 ○ 国指定拠点病院及び府指定拠点病院の各病院毎の役割分担を明確にし、国指定拠点病院を中心とした二次医療圏毎の地域特性を踏まえた地域医療ネットワークを構築します。 （３）地域の実情に応じた地域連携クリティカルパスの推進 ○ 地域連携クリティカルパスについて地域の実情に応じた普及を図るため、引き続き、パスの活用状況等についての実態把握を行い、在宅医療の充実につながるよう、がん診療連携協議会において活用方策の検討を行います。 | ○拠点病院のあり方について ・拠点病院制度については、国が25年度に制度改正 主な変更点（府関係部分） ・地域がん診療連携拠点病院等指定要件の厳格化 （術中病理診断の実施、緩和ケア提供体制の強化、人材配置要件の厳格化、診療実績要件の厳格化、相談支援体制の充実など） ・がん診療提供体制に関するＰＤＣＡ体制の構築 など ・国の通知を受け、がん診療拠点病院部会において方針を決定の上、拠点病院の募集事務等を行っている。 ○地域連携の取組 ・国拠点病院が事務局となって、二次医療圏毎にネットワーク協議会を設置（平成24年度） 平成25年度も引き続き各地域で開催 〈開催状況〉 豊能:２回(7/9、2/27)、三島:１回(1/29) 北河内:1回(6/6)、中河内:１回(2/26) 南河内:１回(2/12)、堺市:２回(9/26、2/13)、 泉州:２回(6/27、2/6)、大阪市：１回(2/19) ○地域連携クリティカルパスの推進 ・がん診療連携協議会「地域連携クリティカルパス部会」で活用方策を検討 がん診療連携協議会 パス部会 （7/3、1/29） パス促進会議（11/3） | ○がん拠点病院を中心とした連携体制の強化 ・がん拠点病院の指定状況 国指定拠点病院 16か所(H26新規指定2か所) 府指定拠点病院 44か所 ・府指定拠点病院の要件見直し がん診療提供体制の一層の充実・強化を図るため、国の指定要件を踏まえ、指定要件を改正 ・大阪府がん診療連携協議会の運営 府立成人病センターを事務局として、国・府指定拠点病院で構成する協議会及び専門部会を運営し、診療連携体制やがん登録、地域支援クリティカルパス整備などについて協議・検討 ○地域連携の取組 ・二次医療圏毎に、国拠点病院が事務局となり、府拠点病院、地区医師会、市町村など関係者の参画によるネットワーク協議会を設置・運営 〈開催状況〉 豊能:2回(6/19、2/26)、三島:1回(1/29) 北河内:1回(10/16)、中河内:1回(12/18) 南河内:1回(2/25)、堺市:2回(9/30、3/19)、 泉州:2回(7/3、2/12)、大阪市:2回(6/30、12/4) ○地域連携クリティカルパスの推進 ・がん診療連携協議会「地域連携クリティカルパス部会」で活用方策を検討 がん診療連携協議会 パス部会（7/9、1/28） パス促進会議（6/6、11/7） | ・府指定拠点病院の経過措置適用病院については指定更新審査を実施 ・大阪府がん診療連携協議会と連携し、さらなる医療提供の充実を図る ・各圏域において現状や課題を共有し関係機関間での連携強化を図る ・地域医療介護総合確保基金を活用した地域連携事業の実施によるネットワーク協議会活動の充実を図る ・がん診療連携協議会においてクリティカルパスの運用状況把握や運用促進に向けた取組みを進める |

| がん医療の充実（集学的治療の推進） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）がん拠点病院における集学的治療の推進 ○ ５大がんとともにそれ以外のがんについても、集学的治療の実施状況、受療状況、専門医・専門看護師数等を把握し、各がん拠点病院の役割分担や地域連携状況を考慮し、適正配置について検討します。 （２）専門的人材の育成 ○ オンコロジーセンター構想に基づき、大学病院等が中心となって地域の医療資源を踏まえ、がん医療に係る専門的人材の育成の充実を図ります。 | ○がん拠点病院におけるがん医療の実態把握 現況報告（平成24年度）の検討 〈検討内容〉 ◆医療従事者について ・がん診療拠点病院で化学療法に携わる医師数は、病理診断や放射線療法の医師数より多く、常勤の割合が高いが、「専従+専任」の割合は30.3％と低い（表1）。 ・年間のがん罹患1000人当たりの医師数を医療圏間で比較すると、化学療法診療医師数が府平均を大幅に下回るのは、北河内、中河内医療圏。放射線療法・病理診断医師数が府平均を下回るのは、北河内、中河内、堺医療圏（表2-4）。 ◆医療機器装置について ・外部照射装置のがん罹患1000人当たりの設置台数、および乳がんの組織生検で用いられるマンモトームの乳がん罹患1000人あたりの設置台数が府平均を下回るのは、北河内、中河内、南河内、堺医療圏（表5）。 | ○がん拠点病院における集学的治療の推進 ・国指定拠点病院（16か所） 年間新入院がん患者数 73,133人 悪性腫瘍手術件数 25,870件 放射線治療のべ患者数 8,764人 外来化学療法のべ患者数 75,739人 ・府指定拠点病院（小児がん除く43か所） 年間新入院がん患者数 67,271人 悪性腫瘍手術件数 26,431件 放射線治療のべ患者数 6,716人 外来化学療法のべ患者数 56,305人 ○がん医療提供体制充実強化 ・がん拠点病院に対し、がん医療の水準向上に資する施設・設備の整備に対し補助（地域医療介護総合確保基金） 19病院 457,451千円 ○人材の育成 ・府立成人病センター・大学病院など国指定拠点病院の研修実施による人材育成（がん診療連携拠点病院機能強化事業） | ・がん拠点病院指定制度運用による集学的治療の推進 ・地域医療介護総合確保基金を活用したがん医療提供体制充実強化事業の実施 H27予算 468,000千円 |

| がん医療の充実 （緩和ケアの普及） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 二期計画初年度（H25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）緩和ケアについての正しい知識の 普及浸透 ○ ５年以内に、緩和ケアについての正しい知識および医療用麻薬に対する偏見・誤解の解消について、医療従事者を含めた府民全体への普及・浸透を図ります。 （２）緩和ケア提供体制の推進 ○ 全ての国指定拠点病院及び府指定拠点病院は、退院したあとも必要に応じ、外来において緩和ケアを継続して受けることができる体制を整備します。 ○ 二次医療圏毎に、国指定拠点病院が中心となり、がん拠点病院等が設置する緩和ケアチームや緩和ケア外来と、ペインクリニック等の痛みの治療を提供する地域医療機関及び薬局等が連携できる仕組みを構築します。 （３）人材育成 ○ 二次医療圏毎の緩和ケア提供体制の実施状況を把握し、将来の需給状況を踏まえながら、緩和ケアに関する研修会を通じ、チーム医療を担う人材を育成します。 ○ 緩和ケア提供体制の中心的役割を担う都道府県拠点病院及び国指定拠点病院においては、率先して自施設のがん診療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目指します。 | ○正しい知識の普及啓発 ・オレンジバルーンプロジェクトと共催のうえ 大阪梅田にて「診断時からの緩和ケアをいかに提供していくか？」のテーマでシンポジウム実施 （H25.10月実施） ○人材育成 ・緩和ケアチーム研修会 １回 受講者数 医師 14人 医師以外 40人 ・がん拠点病院における研修会実施状況 主催病院数 33施設 実施回数 34回 修了者数 医師 610人 医師以外 382人 | ○正しい知識の普及啓発 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、府民向けの緩和ケアパンフレットを作成し、がん拠点病院に配布 ・緩和ケアパンフレットの作成や啓発コーナーの整備など普及啓発を実施するがん拠点病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） 補助機関数 6病院 ・がん拠点病院において、医療従事者や府民向けの研修会・講演会等を開催 ・厚生労働省委託事業「まちかど「がん相談室」in大阪」を日本緩和医療学会が実施。府も後援するとともに、啓発ブースを出展（平成27年2月） ○府指定がん診療拠点病院の指定要件改正 ・緩和ケアの充実強化を図るため、国の指定要件を踏まえ、指定要件を改正 （主な改正点） ①緩和ケア提供体制 （苦痛のスクリーニングの実施、苦痛への対応の明確化と診療方針の提示、迅速な苦痛の緩和 など） ②緩和ケアにかかる情報提供（入院時の資料配布など） ③緩和ケアチームの人員配置 ④施設に所属する全てのがん医療に携わる医師の緩和ケア研修受講促進 など ○人材育成 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し、緩和ケアチーム研修会を開催（平成27年1月） 参加チーム数 18チーム（54名） ・がん拠点病院におけるPEACE研修会の開催 がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、研修会の日程調整や講師派遣等研修会開催を支援 二次医療圏ネットワーク協議会を通じて、拠点病院に対し研修受講促進を働きかけ 【平成27年3月8日時点実績】 主催病院数 34施設 （のべ195施設） 実施回数 33回 （のべ200回） 修了者数 医師 703人（のべ4,118人） 医師以外 319人（のべ1,919人） 平成27年3月末までに2回開催予定 ・緩和医療人材養成事業の実施 緩和ケアに携わる医療従事者等を対象とした緩和ケア初任者研修等の研修を実施する医師会や病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） 補助機関数 9機関 | ・がん診療連携協議会緩和ケア部会等関係機関と連携しながら、普及啓発活動のさらなる充実に努める ・現況報告等による緩和ケア提供体制の実態把握に努めるとともに、がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアの質の向上など提供体制の充実を図る ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアチーム研修会を実施 ・PEACE研修会開催及びの受講促進のための働きかけ ・PEACE研修にかかる新たな開催指針に基づく研修会の試行開催など円滑な移行のための取組みを実施 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会や医師会等関係機関と連携しながら、緩和医療人材養成事業を継続実施 |

| がん医療の充実（在宅医療体制の充実） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）在宅医療提供体制の充実 ○ 在宅医療を提供するための地域連携の状況について、効果的な取組を行っている地域の取組状況を把握し、国指定拠点病院等を通じて、府内の医療機関へ効果的な医療連携事例の浸透を図ります。 ○ 国指定拠点病院が中心となり、二次医療圏毎に、医療及び介護に携わる関係機関同士が地域の在宅医療に関する情報共有を図り、在宅医療に係る地域連携の推進に向けた課題を検討するための仕組みを構築します。 （２）人材育成 ○ 国指定拠点病院及び府指定拠点病院が中心となって、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び訪問介護事業者等介護サービス機関の医療・介護従事者と、在宅医療への相互理解を高めていくための勉強会・研修会等の実施に努めます。 | ○地域連携の取組 ・府担当者と協議会事務局において、今後の政策課題・地域課題について議論する中、特に在宅分野への取り組みの働きかけを行った。 （主な取組例） ・南河内医療圏 圏域内の在宅医マップを作成するなどネットワーク協議会で緩和ケアを重点的に取組む （がん診療連携協議会で報告） ・堺医療圏 病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪看ＳＴの協力のもと、区ごとの情報マップを作成。（平成26年２月） 堺地域「医療と介護の連携強化」病院連絡協議会（Ｃ・Ｃコネット）を設置。 ○がん対策基金を活用した取組 ・平成25年度のがん対策基金の活用による企画提案型公募事業に「がん患者の在宅療養・看護」をテーマに募集 ⇒特定非営利活動法人泉州がん医療ネットワークの「泉州地区におけるがん患者の在宅医療体制を整備する事業」を採択し、10月より基金事業として実施。 ・三島医療圏 三島圏域がん研究会を設置し、在宅医療をテーマに在宅医を講師に招き研修会の実施 | ○府指定がん診療拠点病院の指定要件改正 ・在宅における緩和ケアの充実強化を図るため、国の指定要件を踏まえ、指定要件を改正 （主な改正点） ①地域連携時にはがん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、院内での緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備 など ○地域連携の取組 ・在宅緩和ケアマップ・リスト等の作成 三島医療圏、南河内医療圏、堺市医療圏 ※他圏域でも作成に向けて検討中 ・地域連携クリティカルパスの活用 医療圏統一型パスの作成、地域医療機関向け説明会の開催 など ○がん対策基金を活用した取組 ・平成26年度のがん対策基金の活用による企画提案型公募事業に「がん患者の在宅療養・看護」をテーマに募集 ⇒特定非営利活動法人泉州がん医療ネットワークの「泉州地区におけるがん患者の在宅医療体制を整備する事業」を採択し基金事業として実施。 ○緩和医療人材養成事業の実施（再掲） ・緩和ケアに携わる医療従事者等を対象とした緩和ケア初任者研修等の研修を実施する医師会や病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） 補助機関数 ９機関 ○在宅緩和ケア地域連携研修会の開催 ・府立成人病センター・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会主催による研修会を開催（平成26年11月） （内容）在宅で活かせる症状緩和のコツ 在宅ホスピス医の立場より せん妄の評価と対応 | ・現況報告等による緩和ケア提供体制の実態把握に努めるとともに、がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアの質の向上など提供体制の充実を図る ・がん診療連携協議会緩和ケア部会やがん医療ネットワーク協議会等と連携しながら、地域連携の取組を推進 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会や医師会等関係機関と連携しながら、緩和医療に携わる人材の養成を継続実施 |

| がん医療の充実 （がん医療に関する相談支援・情報提供） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）患者・家族等が利用しやすい府民目線の情報提供の推進 ○ がん診療連携協議会は、すべての国指定拠点病院及び府指定拠点病院が、府民にとってわかりやすい情報が提供できるよう、患者団体等の意見を踏まえ、情報のあり方を検討し、各がん拠点病院への周知を図ります。 ○ 国指定拠点病院及び府指定拠点病院は、がん診療連携協議会の方針を踏まえ、診療機能や診療実績、専門的にがん診療を行う医師及び臨床試験（治験）の実施状況に関する情報等、がん診療に関する情報の公開をさらに充実させることとします。 ○ 府及び府立成人病センターは、「がん診療ＮＯＷ」をはじめ、がんに関する様々な情報提供機能について、より一層、府民への周知を図るとともに、がんに関する情報を掲載したパンフレット等を、すべてのがん患者及び家族等が、容易に入手できるようにします。 ○ がんに関する情報は、がん患者の立場に立って提供される必要があることから、府は、生存率等の公表に際しては、府民が理解しやすく、誤解を招かないよう、また、がん患者及び家族等の心理面にも配慮した情報提供のあり方に努めます。 （２）相談支援機能の向上と府民への周知 ○ 国指定拠点病院は、がん拠点病院間で、相談支援センター機能の格差が生じないよう、がん診療連携協議会等で、積極的に情報交換を図り、府民にとって利用しやすい環境を整備し、より一層、府民への周知を図ります。 ○ 府指定拠点病院においても、同様の取組により、積極的に相談支援機能の充実を図るとともに、府民への周知に努めます。 ○ 医師及び医療技術者、心理、介護に携わる人、相談員等がんに携わるすべての人が、がん患者及び家族等のこころのケアに配慮した行動をとれるよう人材育成に努めます。 | ○がん医療情報の提供 ・都道府県拠点病院（府立成人病センター）において各がん拠点病院の医療情報やがんに関する各種情報を一元的に提供するホームページを開設 ・「大阪がん情報提供コーナー」と府ホームページの連携→リンク済み ○相談支援機能の向上 ・都道府県拠点病院によるがん相談員向け研修会 （平成26年3月） 「がん患者のリハビリテーション」 参加者71名 ・相談支援センターに対するアンケート調査 （平成26年3月） | ○がん医療情報の提供 ・府立成人病センター（大阪がん情報提供コーナー）において各がん拠点病院の医療情報やがんに関する各種情報を一元的に提供するホームページ「大阪がん情報提供コーナー」を運営 また、府ホームページにおいても、がんに関する各種情報を掲載 ○府指定がん診療拠点病院の指定要件改正 ・がん診療拠点病院相談支援センターの業務として、がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供について指定要件に追加 ○がんに関する情報を掲載したパンフレット等の配布 ・がん診療拠点病院において、がんに関するパンフレット等を配布 また、府においても、市民まつりやスポーツイベント等でパンフレットを配布 ○相談支援機能の向上 ・都道府県拠点病院によるがん相談員向け研修会 （平成26年12月） 「がん相談員のための就労に関する基礎講座」 内容：労働専門機関講師による、就労に関す る専門機関の役割や相談への対応等 参加者75名 ・がん診療連携協議会相談支援センター部会による研修会 (平成27年2月) 「がん相談員研修セミナー」 内容：就労に関する実務研修、グループワーク ・がん相談支援センターにおける就労に関する相談支援について、がん患者・家族へ周知を図るための、府内統一ポスター・リーフレットの作成 ○府指定がん診療拠点病院の指定要件改正 ・相談支援等にかかる指定要件を改正 《相談支援センター》 ・専任の相談支援に携わる者を配置 ・がん相談支援センターの名称 ・相談支援センターの周知 ・相談体制 ・連携体制 ・相談者からのフィードバック ・新たな相談支援業務の追加 | ・ 「がん患者のための地域の療養情報」冊子の作成 ・ 府ホームページについて、府民にとってよりわかりやすいものとなるように改良 ・がん相談員向けの就労に関する実務研修 ・近畿６府県による地域相談支援フォーラム（平成28年1月予定） 〔共催：国立がん研究センター〕 |

| がん医療の充実 （小児がん対策の充実） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）小児がんの実態把握の促進 ○ 府がん登録やがん拠点病院の協力による受療動向の調査等により、府内の小児がんの疾患動向等を把握し、小児がん対策を検討していく上での基礎資料として用いるとともに、公表に際しては、府民が理解しやすく、誤解を招かないよう、患者、家族及び患者団体等の意見を尊重しながら情報提供の充実に努めます。 （２）小児がん医療提供体制の推進 ○ 小児がんの医療提供体制の推進にあたっては、小児がん拠点病院を中心に地域の医療機関と、人的交流も含めて協力しながら府域全体の医療ネットワークを構築し、小児及びAYA世代のがん患者がもれなく適切な治療が受けられるよう努めます。 （３）情報提供・相談支援の充実 ○ 小児がん拠点病院や小児がん医療に対応できるがん拠点病院においては、小児がんに関する医療提供機能についてホームページ等を活用し情報提供に取り組むとともに「がん診療ＮＯＷ」と連携する等、府民がこれらの情報を容易に入手できる仕組みを構築します。 また、これらの病院の相談支援窓口においても小児がんに関して患者及び家族のこころのケアに配慮した相談支援体制の充実を図り、府民サービスの向上を推進します。 | ＜実態把握＞ 大阪府がん登録資料に基づき、大阪府における小児（15歳未満）およびAYA世代（15-29歳）のがんの罹患数／率、生存率、受療動向を把握およびデータ更新。 ＜医療提供体制の推進＞ ◆小児がん拠点病院を中心に、府内小児診療病院10病院でワーキング設置、当該病院の提供体制等を調査・整理。 なお、小児がん患者の初診カバー率は、 ・小児がん拠点病院（2施設）のみ：44.4％ ・小児がん拠点病院を含むワーキング参加施設（10施設）：80.2％ ＜情報提供＞ ◆府立成人病センター「大阪がん情報提供コーナー（以下「情報提供コーナー」）」にて ・小児がん、ＡＹＡ世代のがんの説明 ・大阪府の小児がん診療病院の明示 マップ上にワーキング参加10施設を明示し、各施設のホームページとリンク ・ワーキング参加10施設の病床数、スタッフ体制、療養環境、診療実績等を一覧表で掲示 ・統計データについては今後掲載予定 | （１）小児がんの実態把握の促進 ・大阪府の小児がん・AYA世代のがんの現状（がん罹患数・がん種類別罹患割合）について、府立成人病センターホームページ「大阪がん情報提供コーナー」において公表 （２）小児がん医療提供体制の推進 ・国指定の小児がん拠点病院である、府立母子保健総合医療センター及び大阪市立総合医療センターを中心とする大阪府小児がん連携施設連絡会参加病院の連携・協力による小児がん医療を提供。 ※大阪府小児がん連携施設連絡会 ・府内の５大学病院または小児血液・がん学会専門医認定施設であるがん拠点病院10施設が参加 ・うち２施設が国指定の小児がん拠点病院 ・H26年7月にワーキンググループから改称 （３）情報提供・相談支援の充実 ・府立成人病センターホームページ「大阪がん情報提供コーナー」において情報提供 小児がん、ＡＹＡ世代のがんについて 大阪府小児がん連携施設連絡会参加10施設のホームページ、病床数、スタッフ体制、療養環境、診療実績等 ・上記10施設において相談支援窓口を運営 | ・大阪府がん登録の情報を通じた、小児がん・AYA世代のがんの実態把握 ・大阪府がん診療連携協議会小児・AYA部会と連携した小児がん医療提供体制の充実 ・HPによる情報提供の充実 |

| がん医療の充実（がん登録の充実） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ26.12末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）がん登録の精度向上 ○ 院内がん登録を実施している医療機関数を増加させるとともに、大阪府がん登録資料の精度を向上します。 ＤＣＯ％ （％ of Death Certificate Only） 直近データ （平成24年度時確定） （５年 以内） 目標値 （平成29年 度時確定） 22％ 15％以下 （内容） 死亡情報のみによる登録患者の割合で、登録されたがんの診断精度を示す指標です。 死亡情報のみの場合は診断日や治療内容などがないため、生存率等の計測に含むことができない等、この指標が高い場合、登録の診断精度が低いのみならず、登録の完全性も低くなります。 ＩＭ比 （Incidence/Mortality） 直近データ （平成24年 度時確定） （５年 以内） 目標値 （平成29年 度時確定） 1.58 1.75以上 （内容） り患数と死亡数の比（り患数／死亡数） 登録の完全性を示す指標です。ただし予後の悪い部位のがんでは１に近い値をとり、予後の良いがんでは大きな値をとります。 （２）がんの統計（り患率と生存率）の確定時期の短縮 ○ がん登録の届出件数の増加に伴い、現在、り患率等の確定時期が、診断年から５年弱の期間を要しています。大阪府がん登録資料の積極的な活用に向けて、今後、り患率と生存率の確定時期の短縮を図ります。 （目標） り患数確定時期 ⇒ 当該診断年から４年以内 ５年生存率報告時期 ⇒ 当該診断年から５年以内 | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○近隣府県がん登録担当者との情報交換会議 （年2回） ○がん登録の精度向上 ・ＤＣＯ％ 19.2％ （2008年罹患） ・ＩＭ比 1.81 （2008年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2012年 75,208件 2013年 82,949件 ○がんの統計の確定時期の短縮 ・住基ネット活用による生存確認調査の 効率化（平成23年度～） | ○大阪府内医療機関に対する院内がん登録支援を実施 ①がん登録実務者研修会を2回開催 ②実務に関する質問対応 ○大阪府がん登録病院連絡協議会の開催 ○近隣府県がん登録担当者との情報交換会議 （年2回） ○がん登録の精度向上 ・ＤＣＯ％ 18.3％（2009件罹患） 15.3％（2010年罹患） ・ＩＭ比 1.82 （2009年罹患） 1.91 （2010年罹患） ◆医療機関からの届出件数（参考値） 2014年 91,264件 ○がんの統計の確定時期の短縮 ・住基ネット活用による生存確認調査の効率化 平成26年度、住基ネット照会を2回実施 →対象 72,668人、生死不明割合 4.3％ →住基ネット照会後、住民票照会を2回実施し、 生死不明割合 1.1％ ・り患数確定時期 →当該診断年から4年2か月（2009年罹患） →当該診断年から3年10か月（2010年罹患） ・5年生存率報告時期 →当該診断年から6年2か月 （2007年罹患者の生存率） →当該診断年から5年10か月 （2008年罹患者の生存率） | ・医療機関に対する実務者研 修 2012年までのデータを平成27年末までに確定 |

| がん医療の充実 （その他） |
| --- |
| 第二期計画における取組内容 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）がん研究 ○ 新たな診断法や治療法に関するがん研究について、国に対しがん研究の積極的な推進とその成果の臨床応用について、適切に行われるよう求めていくとともに、府内の大学や府立成人病センター研究所等における研究について、国からの必要な支援が受けられるよう側面的に支援します。 さらに、府立成人病センターがん予防情報センターで行っている「がん情報の収集・解析」「がん対策の企画・評価」等、府がん対策の推進のための調査研究について、府として積極的に支援するとともに、当センターと連携を図り、科学的根拠に基づく施策立案に努めます。 （２）難治性がん・希少がんについて ○ 国に対し、難治性がん・希少がん等のがんの本態解明、診断及び治療に関する方法の開発研究の積極的な推進を求めていくとともに、府内の大学や府立成人病センター研究所等における研究について、国からの必要な支援が受けられるよう側面的に支援します。 また、府内のがん拠点病院に対し、５大がん以外のがんや希少がんについての治療実施状況等を把握し、がん拠点病院間における部位別の治療や各療法実施の連携強化を図り、希少がん等へ診断・治療体制の確保につなげるとともに、府民への情報提供を図っていきます。 （３）造血幹細胞移植関連事業の促進 ○ 国の動向を踏まえながら、血液がん等の患者が、適切な治療を選択できるよう、関係機関との連携を深めながら、造血幹細胞移植関連事業に関する正しい知識の普及啓発を図ることにより、骨髄やさい帯血バンク事業の充実に努めます。 （４）高齢者におけるがん対策のあり方について ○ 今後、第二期計画の実行期間中に、高齢者に対する「がん検診のあり方」、「がん医療のあり方」について方向性を示していくよう努めます。 （５）府立の病院におけるがん医療等の充実 ○ 府立の病院におけるがん医療等の充実が引き続き図られるよう、大阪府立病院機構の支援に努めます。 |  |  |  |

| がん対策の新たな試み |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 第二期計画初年度（Ｈ25）の主な取組 | ２６年度の主な取組（Ｈ27.3末現在） | ２７年度～の取組案 |
| （１）患者・家族との意見交換、就労支 援 ○ 府は、がん患者をはじめとする関係者と、がん対策の現状や方向性について継続的に意見交換を実施していきます。 また、このような取組を通じて、がん以外の患者へも配慮しつつ、がん患者・経験者の就労をはじめとする社会的な問題に関するニーズ・課題を把握し、関係部局と連携しながら取組方策について検討します。 （２）大阪府がん対策基金について ○ 大阪府がん対策基金は、がんの予防及び早期発見の推進その他がん対策の推進に資するため、第二期計画の期間中に広く府民の皆様からいただいた寄付をもとに、がん検診の普及啓発や在宅療養などの事業を、公募方式も取り入れて実施し、がん対策の充実に活かします。 | ○大阪府がん対策意見交換会の実施 （平成26年3月） ・がん患者・家族との意見交換会 内容：平成26年度大阪府がん対策基金「一般公募によるがん対策貢献事業」の実施にあたって ○がん患者の就労に関する相談支援について ・ 大阪府における「がん患者等に対する就労支援の試み」として、府商工労働部、ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡと連携し、モデル事業を実施（平成24年12月~平成25年12月） ・ 平成26年３月実施の相談支援センターへのアンケート調査において、就労に関する相談件数等を調査 ○寄付申込の状況 ・平成25年度末累計 43件10,345千円 ○基金周知活動 ・基金シンボルマーク公募、選定 （平成25年7月） ・検診団体との協働によるがん検診車出陣式 （平成25年10月） ○企画提案型公募によるがん対策貢献事業 採択事業：4件 助成額：1,782千円 テーマ①がんの予防につながる学習活動 独立行政法人国立病院機構大阪南医療Ｃ 「がんってなあに?‐学生への教育を通じた予防・啓発活動‐」 テーマ②がん検診の普及・啓発 特定非営利活動法人がんと共に生きる会 「がん検診リーフレットの作成・配布、およびそれを用いた研修会開催によるがん検診普及・啓発事業」 特定非営利活動法人ピンクリボン大阪 「『ピンクリボン大阪2013女性がんの検診啓発』にかかる検診受診率向上事業」 テーマ③がん患者の在宅療養・看護 特定非営利活動法人泉州がん医療ネットワーク 「泉州地区におけるがん患者の在宅医療体制を整備する事業」 | ○公開シンポジウム「がん患者会の果たす役割」 パネルディスカッションでの意見交換 （平成26年9月） ・患者会主催のシンポジウムにパネリストとして府も参加して意見交換 主催：大阪がん患者団体協議会 共催：近畿（大阪大学）がんプロフェッショナル養 成基盤推進プラン 後援：大阪府、府立成人病センター ○がん患者の就労に関する相談支援 ・がん拠点病院相談支援センターと労働専門機関との連携体制づくり ・都道府県拠点病院によるがん相談員向け研修会 （平成26年12月）（再掲） 「がん相談員のための就労に関する基礎講座」 内容：労働専門機関講師による、就労に関する 専門機関の役割や相談への対応等 参加者75名 ・がん診療連携協議会相談支援センター部会による研修会 (平成27年2月)（再掲） 「がん相談員研修セミナー」 内容：就労に関する実務研修、グループワーク ・がん相談支援センターにおける就労に関する相談支援について、がん患者・家族へ周知を図るための、府内統一ポスター・リーフレットの作成（再掲） ○寄付申込の状況 ・平成26年度10件14,214千円（平成27年2月現在）（累計53件 24,559千円） ○基金周知活動 ・市民まつり等のイベントでの周知活動 （平成26年10月） 堺まつり、すみよしまつり、ガンバ大阪公式戦 ・啓発ツールの作成・配布 がん検診の重要性やがん対策基金について府民に幅広く周知するため、ポケットティッシュを配布 ○企画提案型公募によるがん対策貢献事業 採択事業：７件 助成額：1,335千円 テーマ①がんの予防につながる学習活動 独立行政法人国立病院機構大阪南医療Ｃ 「『がんって何?』‐学生市民へ向けたがん教 育‐」 特定非営利活動法人ピンクリボン大阪 「中学生女子における女性がんのがん教育プロジェクト」 テーマ②がん患者の在宅医療・看護に関する事業 特定非営利活動法人泉州がん医療ネットワーク 「泉州地区におけるがん患者の在宅医療体制を整備する事業」 テーマ③がん患者会活動 ＮＰＯ法人大阪がんええナビ制作委員会 「『大阪がんええナビ』サイト紹介リーフレットのリニューアルと配布事業」 特定非営利活動法人がんと共に生きる会 「活動広報パンフレットの作成、配布」 大阪肝臓友の会 「友の会紹介リーフレット印刷・関連機関への配布」 がん患者サポートの会ぎんなん 「シンポジウム『在宅を考える』開催事業」 | ・大阪がん患者団体協議会等との継続的な意見交換 ・がん相談員向けの就労に関する相談業務実務研修 ・がん対策基金を活用した、がんについての正しい知識の普及啓発（啓発ツールの作成・配布） ・市民まつり等のイベントや関係機関の協力のもと、がん対策基金の周知を図るためのＰＲ活動を展開 ・企画提案型公募によるがん対策貢献事業 ・がん対策基金を活用したがんについての正しい知識の普及啓発（啓発ツールの作成・配布） ・がん対策基金を活用したがんの予防につながる学習活動（公立中学校における学習活動） |

# Text boxes

資料２

平成27年3月27日

大阪府がん対策推進委員会

分野別施策による死亡率減少を目指します。

・喫煙率の半減　１．７％

・肝炎ウイルス検診体制の充実　０．９％

・早期診断の推進　４．１％

・がん医療の均てん化　２．１％

たばこ対策等の推進については、がんのみならず、心臓病、脳血管疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の疾患にも関わることから、これらの疾患を総称するＮＣＤ（非感染性疾患）対策として、大阪府健康増進計画の中で位置づけて取り組む。

府内の現状と課題、目標等の検討については、大阪府地域職域連携推進協議会において定期的に行う。

平成２６年度　大阪府地域職域連携推進協議会（平成26年7月17日開催）

平成２５年度取組み状況

１　たばこの健康影響についての正しい知識の普及啓発

・世界禁煙デーイベント

２　受動喫煙防止（社会環境整備）

・受動喫煙防止に関するガイドライン策定

・禁煙化状況調査（公共性の高い施設

調査）

学校：私立学校　84.8％

大学　　　　88.8%

病院：90.3%

官公庁：府庁舎・所管施設　89.6%

市町村（本庁舎）81.4%

（※30市町村から35市町村へ）

３　禁煙サポート

・汎用性の高い行動変容プログラム作成

「特定健診、肺がん検診等の保健事業の場における禁煙支援」についてプログラムを作成し、研修会を開催した

・ｅ-ラーニングの実施

健康おおさか２１推進府民会議の取組みとして禁煙支援に関するｅ-ラーニングを実施

平成２６年度計画

１　たばこの健康影響についての正しい知識の普及啓発

・世界禁煙デーイベント

・ホームページ等での情報発信

２　受動喫煙防止（社会環境整備）

・受動喫煙防止に関するガイドライン策定

ＨＰに掲載:6月

リーフレット作成：秋頃

ガイドラインの周知

・禁煙化状況調査

病院に実施

（飲食店は検討予定）

３　禁煙サポート

・汎用性の高い行動変容プログラムの活用推進

・ｅ-ラーニングの実施

（継続）

○がん研究

・厚生労働省科学研究費などを活用して大学や府立成人病センター等において継続的に実施

・府立成人病センターにおいて各がん拠点病院の医療情報やがんに関する各種情報を一元的に提供する「大阪がん情報提供コーナー」の中で、府内がん拠点病院で行われている臨床試験を検索することができる「臨床試験情報検索」を運営

○難治性がん・希少がんについて

＜府の取組＞

・府内における5大がん以外のがんの罹患数等の統計情報については大阪府がん登録資料に基づいて公表

・がん拠点病院毎における５大がん以外の診療状況については、府立成人病センターホームページ「がん診療ＮＯＷ」において、がん拠点病院から報告される「拠点病院現況報告書」に基づいた情報を提供

○造血幹細胞移植関連事業の促進

・府内４保健所（池田、寝屋川、四條畷、富田林）において、骨髄・造血幹細胞ドナーの登録受付・採血を実施

・関係団体の協力を得て、休日等を利用してイベント会場等でドナー登録会を実施

○高齢者におけるがん対策のあり方について

・がん検診について、平成25年度に重点受診勧奨対象者を設定し、市町村へ周知

＜府立の病院におけるがん医療等の充実＞

・地方独立行政法人大阪府立病院機構が運営する５つの医療施設（病院）のうち、精神医療センターを除く４施設については、それぞれ、がん（小児がん・肺がん含）拠点病院に指定

・大阪府は機構と情報共有の場を設けており、これまでも、がん医療に関して情報提供・意見交換を実施。

○がん対策基金概要

設　置　年　月　：　平成24年11月

事業実施期間　：　平成25年度～平成29年度（５年間）

基　金　規　模　：　３千万円

設　置　目　的　：　がんの予防及び早期発見の推進その他がん対策の推進に資するため、がん対策基金を設置する