| がん医療の充実 （緩和ケアの普及） |
| --- |
| 第二期計画における取組目標 | 二期計画初年度（H25）の主な取組 | ２６年度の主な取組 | ２７年度の主な取組 | ２８年からの取組案 |
| （１）緩和ケアについての正しい知識の 普及浸透 ○ ５年以内に、緩和ケアについての正しい知識および医療用麻薬に対する偏見・誤解の解消について、医療従事者を含めた府民全体への普及・浸透を図ります。 （２）緩和ケア提供体制の推進 ○ 全ての国指定拠点病院及び府指定拠点病院は、退院したあとも必要に応じ、外来において緩和ケアを継続して受けることができる体制を整備します。 ○ 二次医療圏毎に、国指定拠点病院が中心となり、がん拠点病院等が設置する緩和ケアチームや緩和ケア外来と、ペインクリニック等の痛みの治療を提供する地域医療機関及び薬局等が連携できる仕組みを構築します。 （３）人材育成 ○ 二次医療圏毎の緩和ケア提供体制の実施状況を把握し、将来の需給状況を踏まえながら、緩和ケアに関する研修会を通じ、チーム医療を担う人材を育成します。 ○ 緩和ケア提供体制の中心的役割を担う都道府県拠点病院及び国指定拠点病院においては、率先して自施設のがん診療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目指します。 | （１）緩和ケアについての正しい知識の 普及浸透 ・オレンジバルーンプロジェクトと共催のうえ 大阪梅田にて「診断時からの緩和ケアをいかに提供していくか？」のテーマでシンポジウム実施 （H25.10月実施） （３）人材育成 ・緩和ケアチーム研修会 １回 受講者数 医師 14人 医師以外 40人 ・がん拠点病院におけるPEACE研修会の開催 主催病院数 33施設 実施回数 34回 修了者数 医師 610人 医師以外 382人 | （１）緩和ケアについての正しい知識の普及浸透 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、府民向けの緩和ケアパンフレットを作成し、がん拠点病院に配布 ・緩和ケアパンフレットの作成や啓発コーナーの整備など普及啓発を実施するがん拠点病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） 補助機関数 ５病院 ・がん拠点病院において、医療従事者や府民向けの研修会・講演会等を開催 ・厚生労働省委託事業「まちかど「がん相談室」in大阪」を日本緩和医療 学会が実施。府も後援するとともに、啓発ブースを出展（平成27年2月） （２）緩和ケア提供体制の推進 ○府指定がん診療拠点病院の指定要件改正 ・緩和ケアの充実強化を図るため、国の指定要件を踏まえ、指定要件を改正 （主な改正点） ①緩和ケア提供体制 （苦痛のスクリーニングの実施、苦痛への対応の明確化と診療方針の提示、迅速な苦痛の緩和 など） ②緩和ケアにかかる情報提供（入院時の資料配布など） ③緩和ケアチームの人員配置 ④施設に所属する全てのがん医療に携わる医師の緩和ケア研修受講促進 など （３）人材育成 ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアチーム研修会を開催（平成27年1月） 参加チーム数 18チーム（54名） ・がん拠点病院におけるPEACE研修会の開催 二次医療圏ネットワーク協議会を通じて、拠点病院に対し研修受講促進を働きかけ 【平成27年3月末時点実績】 主催病院数 35施設 （のべ194施設） 実施回数 35回 （のべ203回） 修了者数 医師 742人（のべ4,157人） 医師以外 350人（のべ1,950人） ・がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、研修会の日程調整や講師派遣等研修会開催を支援 ・緩和医療人材養成事業の実施 緩和ケアに携わる医療従事者等を対象とした緩和ケア初任者研修 等の研修を実施する医師会や病院に対し補助（地域医療介護総 合確保基金事業） 補助機関数 ９機関 | （１）緩和ケアについての正しい知識の普及浸透 ・府民向け緩和ケアパンフレットをがん拠点病院に配布 ・地域の療養情報 おおさか がんサポートブック(第2版)の発行 【資料３】 ・別冊として、がん診療拠点病院、がん相談支援センター、がん患者会、緩和ケア病棟のある病院、等を掲載【資料４】 ・府ホームページ「おおさかがんポータルサイト」内で、緩和ケアに関する各種情報（緩和ケア研修会修了者氏名等）を掲載【資料５】 ・緩和ケアパンフレットの作成や緩和ケア啓発コーナーの整備など普及啓発を実施するがん拠点病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） 補助機関数14病院 【資料６】 ・がん拠点病院において、医療従事者や府民向けの研修会・講演会等を開催 ・民間企業との連携によるイベントにおいて、府も啓発ブースを出展し、緩和ケアの普及啓発を実施(平成28年2月) （２）緩和ケア提供体制の推進 ・大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等によるがん診療拠点病院の訪問・意見交換等を実施 5病院 ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会において、大阪府がん緩和ケア地域連携パスの作成について検討 （３）人材育成 ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアチーム研修会を開催（平成28年2月） 参加チーム数 15チーム（45名） ・大阪府がん拠点病院におけるPEACE研修会の開催 がん診療連携協議会や二次医療圏ネットワーク協議会を通じて、拠点病院に対し研修受講促進を働きかけ 研修修了者に対し、終了証書及び医師には修了者バッジを交付 【平成28年２月末時点実績】【資料９】 主催病院数 35施設 （のべ229施設） 実施回数 39回 （のべ242回） 修了者数 医師 999人（のべ5,156人） 医師以外 248人（のべ2,198人） ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、研修会の日程調整や講師派遣等研修会開催を支援【資料10】 ・緩和医療人材養成事業の実施 緩和ケアに携わる医療従事者等を対象とした緩和ケア初任者研修等の研修を実施する医師会や病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業）補助機関数 18機関【資料12】 ・府立成人病センター主催がん看護せん妄ケア研修の実施 (平成27年10月) | （１）緩和ケアについての正しい知識の普及浸透 ・府民向け緩和ケアパンフレットの配布 ・大阪府ホームページによる情報提供の充実 ・緩和ケアパンフレットの作成や緩和ケア啓発コーナーの整備など普及啓発を実施するがん拠点病院に対し補助（地域医療介護総合確保基金事業） H28 予算 5,750千円 ・がん拠点病院において、医療従事者や府民向けの研修会・講演会等を開催 ・関係機関との連携等により、緩和ケアの普及啓発を実施 （２）緩和ケア提供体制の推進 ・大阪府、都道府県がん診療連携拠点病院等によるがん診療拠点病院の訪問・意見交換等を実施 ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会において、大阪府がん緩和ケア地域連携パスを作成 （３）人材育成 ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携し緩和ケアチーム研修会を開催 ・大阪府がん拠点病院におけるPEACE研修会の開催 がん診療連携協議会や二次医療圏ネットワーク協議会を通じて、拠点病院に対し研修受講促進を働きかけ ・大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会と連携して、研修会の日程調整や講師派遣等研修会開催を支援 ・緩和医療人材養成事業の実施 緩和ケアに携わる医療従事者等を対象とした緩和ケア初任者研修等の研修を実施する医師会や病院に対し補助 H28 予算 15,000千円 |

# Text boxes

資料２

第二期大阪府がん対策推進計画の取組み状況について