再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 谷川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 茨木市大字福井 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年 |
| 目的 | 本渓流は国際文化公園都市（彩都）関連事業として、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備えることを目的とする。 |
| 内容 | 渓流保全工 L=0.7㎞ |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約 5.4億円（約 6.0億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約 1.0億円（約 0.9億円） 砂防えん堤 0.6億円 用地費 約 2.5億円（約 3.0億円） 渓流保全工 1.3億円 工事費 約 1.9億円（約 2.1億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 事業計画範囲の縮減に伴う用地費及び工事費の縮減（0.6億円減額） 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害の危険度 渓岸浸食や山腹崩壊により流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象 人家 12戸 道路 L=200m 耕地 5ha | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 【受益者】 流域内住民他 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=1.41 B=7.76 C=5.51 【算出方法】 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年） 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=1.01 B=6.49 C=6.45 【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 「砂防事業の費用分析マニュアル」 （平成24年3月） 【受益者】 左記に同じ | 費用便益算出の再精査 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 土石流による人家への直接的な被害の軽減が図れる。 【受益者】 流域内住民他 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成23年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成23年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成27年度 | 用地境界の確定に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 35％ （2.1億円／6.0億円） ・用地 46％ （1.7億円／3.7億円） ・工事 0％ （ 0億円／2.3 億円） | ・全体 65％ （3.5億円／5.4億円） ・用地 80％ （2.0億円／2.5億円） ・工事 26％ （0.5億円／1.9億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害を防止する手法として、渓流保全工事の必要性については変化がないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね了解が得られている状況であるため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 また、工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成27年度までの完成を予定している。 以上のことから、本事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・事業計画範囲を縮減することにより、用地費及び工事費の縮減を図った。 ・本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 渓流保全工の施工において樹木の伐採が伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 水生生物の育成に配慮し、護岸ブロックのみ設置する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 本事業によりハード対策に加え、ハザードマップの作成・土砂災害警戒情報・防災訓練などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元地権者の理解が得られていることから、平成27年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。 |
| --- | --- |