再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 一般府道 豊能池田線（伏尾バイパス） |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |
| 事業箇所 | 池田市伏尾町 |
| 再々評価理由 | ・再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、大阪府北部の豊能地域と池田市中心部を結ぶ幹線道路である。 当該区間は、道路線形が悪く、大型車交通も多いことや、土砂災害の影響を受けやすい区間となっていることから、現道のバイパス機能を確保し、交通の円滑化や歩行者等の安全確保を目的としている。 |
| 内容 | 延 長 L=1.4km 幅 員 W=13.0m 車線数 2車線（3.0×2） 歩道（3.0×2）〈トンネル内は歩道なし〉 |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約57.0億円（約57.0億円） （内訳）調査費等 約 0.0億円（約0.0億円） 用地費 約11.0億円（約11.0億円） 工事費 約46.0億円（約46.0億円） | 【工事費の内訳】 トンネル工 約15.0億円 橋梁工 約12.0億円 土工等 約19.0億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 2.7百万円／年・km（過去5年間の平均値） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・当該区間は、歩道が未整備の上、線形が悪い箇所が多いにも関わらず、大型車交通が多いため、交通安全上問題が生じている。また、当該箇所の北部では住宅開発が行われおり、更なる交通需要の増大が懸念される。これに対応すべくバイパス道路の整備を行い、交通の円滑化や安全性の向上を図るものである。 交通量（平日24時間） H6 9,527台 大型車混入率 H6 27.0% | 同左 ・平成15年度には、落石により災害が発生し復旧を行っていることもあり、早急な整備が必要である。 交通量（平日24時間） H11 8,888台 H17 9,682台 大型車混入率 H11 24.2% H17 29.1% ○交通事故発生状況 （７ヵ年） H11～H17：53件 | 同左 ・平成20年度に、土砂災害が発生しており、通行止めを行っている ・平成19年5月箕面グリーンロード開通 交通量（平日24時間） H22 9,269台 大型車混入率 H22 17.6% ○交通事故発生状況 （６カ年） H18～H23：29件 | 【参考：ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ】 交通量（平日24時間） H22 5,307台 大型車混入率 H22 13.3% 平成19年5月に箕面ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞの開通に伴い、交通量、大型車混入率が減っており交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善がみられる。 |
| 地元等の 協力体制等 | ・交通の通行状態、安全性が高まるので協力的であり、早期完成を望まれている |  |
|  | 【計画時点H9】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 【分析結果】 ・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない 【算出方法】 【受益者】 | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C=1.5 B=(便益):79.2億円 C=(費用):52.7億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C=1.3 B=(便益):80.5億円※ C=(費用):63.1億円 ※便益は、箕面森町第３区域の完成（H27年度予定） を前提に算出しており、今後の開発動向によって便益は減少する可能性がある。 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 【受益者】 道路利用者 | ・国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時のから変動が生じている |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 [安全・安心] ・災害発生時の緊急交通路の確保 ・歩車分離による交通安全機能の向上 ・車両等の走行性の向上による安全確保 [活力]・地域間交流連携の強化 ・物流効率化の支援 [快適]・線形改良に伴う走行性の向上 【受益者】 道路利用者、地域住民 | 【効果項目】 ・同左 | 【効果項目】 ・同左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成 ９年度 ②平成 ９年度 ③平成２２年度 | ①平成 ９年度 ②平成 ９年度 ③平成２５年度 | ①平成 ９年度 ②平成 ９年度 ③未定 | ・財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止となった。現中期計画(案)でも休止の位置付けとなっており、完成予定時期は未定 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体23％ （13億円／57億円） ・用地64％ （7億円／11億円） ・工事13％ （6億円／46億円） | ・全体32％ （18.1億円／57億円） ・用地82％ （9.0億円／11億円） ・工事20％ （9.1億円／46億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・現道は、H27年度完成予定の北部の水と緑の健康都市（箕面森町）や、H28年度開通を目指す新名神高速道路と接続することや、道路線形の不良や歩道の未整備により交通の円滑化や安全性の向上を図る必要がある。 ・事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロードの開通に伴い、大型車の交通量、混入率などが減少し、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向がみられる。今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、再度計画を見直し、事業実施の判断を見極める。 以上のことから、事業を休止とする。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・現時点では、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから、早期に効果を 発現できる目処が立たない。 ・事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロードの開通に伴い、大型車の交通量、混入率などが減少し、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向がみられる。今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、再度計画を見直し、事業実施の判断を見極める。 以上のことから、事業を休止とする。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・地形上の制約や走行性の観点から、現計画が最適であるが、コスト縮減の観点から再度計画を見直す必要がある。 以上のことから、事業を休止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線は、自然環境への影響や地形改変量を極力少なくするため、延長1.4kmのうち、0.54kmをトンネルで計画している。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）[H24.3] 【関連事業】 ・新名神高速道路 H30年度供用開始予定（H28年度目標）［西日本高速道路（株）］ ・水と緑の健康都市（箕面森町） H27年度完成予定 [大阪府他] （開発面積314ha、計画戸数：2,900戸、計画人口9,600人） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ ・事業の必要性に変化はないが、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから 早期に効果を発現できる目処が立たないこと。 ・地形上の制約や走行性の観点から、現計画が最適であるが、コスト縮減の観点から再度 計画を見直す必要があること。 ・平成19年5月の箕面グリーンロードの開通に伴い、大型車の交通量、混入率などが減少し、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向がみられる。今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、再度計画を見直し、事業実施の判断を見極める。 以上のことから、事業を休止する。 |
| --- | --- |