R2.8.28

第４次大阪府子ども読書活動推進計画策定スケジュール

◆令和２年度 スケジュール（予定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日程 | 会議等 | 内容 |
| 令和２年 ８月28日 | 第１回読書部会 | 計画素案 |
| 　　　　 ９月17日 | 第１回社会教育委員会議 | 改定の方向性・計画素案 |
| ９月下旬 | 第２回ワーキンググループ会議 | 計画案 |
| 　　　　　10月 | 教育委員会会議 | 改定の方向性・計画素案 |
| 第２回読書部会 | 計画案 |
| 11月 | 第２回社会教育委員会議 | 計画案 |
| 12月 | 教育委員会会議 | 計画案 |
| 令和３年１月 | パブリックコメント募集 | 計画案 |
| ２月 | 第３回読書部会 | 計画（パブコメ後） |
| ３月 | 計画策定完了 |