資　料　８－１

第5回水と光のまちづくり推進会議

平成27年7月7日

**水と光のまちづくり推進会議　平成26年度事業報告（案）**

**１．概　　要**

大阪府・大阪市・経済界が連携し、世界の都市間競争に打ち勝つ都市魅力を創造・発信するため、「水と光の首都大阪の実現」をめざす体制を構築し、その活動を支援した。

**２．内　　容**

（１）水都大阪パートナーズ事業支援業務

　①水都大阪パートナーズに対する基本方針の策定・提示

　　一般社団法人水都大阪パートナーズに対し、「水と光のまちづくり推進に関する基本方針」を提示した。

　②水都大阪パートナーズへの交付金助成

　　「水都大阪パートナーズ事業助成金交付要綱」に則り、大阪府・大阪市の26年度分担金計7300万円を、事業実施団体である一般社団法人水都大阪パートナーズに助成した。

　③水都大阪パートナーズへの事業評価の実施

「水と光のまちづくり推進に関する基本方針」の実現にむけ、水都大阪パートナーズの事業目標、事業計画及び目標達成状況の評価を行うため、事業評価委員会（委員長：橋爪紳也・大阪府市都市魅力戦略推進会議会長）を組織し、事業評価を実施した。

（２）水都大阪2015（2014プレ事業）企画・運営業務

　①水都大阪2015（2014プレ事業）の実施

2015年シンボルイヤーに水辺で様々なプログラムを展開する「水都大阪2015」の開催に向け、機運醸成を図るため「プレ事業」を下記3プログラム実施するとともに、同事業の魅力発信に取り組んだ。

・inochiフェスタ（9月21日）（来場者数：10,150人）

・水都大阪ミナミフェスティバル（11月1日、2日）（来場者数：約90,000人）

・大阪大発見（11月15日）（来場者数：約7,000人）

・魅力発信（ホームページの作成及びその継続的な運用業務）

②選定評価委員会の開催

「水都大阪2015」及び「プレ事業」に取り組むため、選定評価委員会を設置し、企画運営事業者の選定とプレ事業の事業評価を行った。

　　・事業者選定委員会（7月25日）

　　　　「応募提案事業者からの事業計画の説明」「審査・選定」

　　・事業評価委員会（12月8日）

　　　　「各事業者から2014プレ事業結果及び2015事業計画の説明」「審査・評価」

（３）その他

　①「水と光のまちづくり推進会議」の開催

　　・第３回（７月７日）（6人）

　　　　「水都大阪パートナーズ　平成25年度取組結果について」「水都大阪パートナーズ　平成25年度事業評価結果について」「水都大阪パートナーズ　平成26年度取組方針について」「水と光のまちづくり支援本部（水都オーソリティ）の取組み・『水都大阪2015』について」「水と光のまちづくり推進会議平成26年度事業計画及び収支予算、平成25年度決算について」

　　・第４回（1月23日）（6人）

　　　　「『水都大阪2015』について～プレ事業の報告と来年度の方向性～」「水都大阪パートナーズの平成26年度取組報告と平成27年度取組方針について」「水と光のまちづくり推進体制の再編及び『光アクションプラン』について」

②「事業評価委員会」の開催

　　・第４回（5月13日、8人）

　　　　「水都大阪パートナーズの平成25年度取組結果、平成26年度取組方針について」「平成25年度最終評価について」「平成25年度評価結果報告、ならびに平成26年度取組項目・達成目標について」

　　・第５回（10月30日、8人）

　　　　「水都大阪パートナーズの平成26年度取組状況について」

③「水都大阪ワーキング」の開催

「水都大阪パートナーズ」と「水都大阪オーソリティ」、そして府市関連部局が連携して事業を推進していくため、「水都大阪ワーキング」を設置し、関係者が情報を共有するとともに、「水都大阪パートナーズ」の提案にもとづき、各部局の対応策（規制緩和、運用変更等）を検討した。

・第３回（7月1日）

「拠点創出に向けたロードマップについて【更新版】」「水都大阪パートナーズの2014年度の事業計画について」「『水都大阪2015について』」

④「水都大阪2015開催ワーキング」の開催

「水都大阪2015」の円滑な開催に向け、観光局、舟運事業者、水都大阪パートナーズ等からなるワーキング会議を「水と光のまちづくり推進会議」もとに設置し、情報共有と実施内容の検討を行った。

　・第１回（11月6日）

　　　「設置趣旨について」「設置要項（案）について」「プレ事業状況報告及び水都大阪２０１５コアプログラム案について」「連携プログラムの公募について」「水都大阪パートナーズ事業について」

　・第２回（1月15日）

　　　「設置要項の改正について（委員の追加）」「水都大阪2015の全体計画（案）について」「水都大阪2015コアプログラム（案）について」「連携プログラムの募集要項（案）について」「総合プロモーションについて」

　⑤水都大阪パートナーズ事業視察会の開催

　 　水都大阪パートナーズが実施する主事業について、今後の展開に向けた意見交換の機会として、関係者や関連事業者を対象とする視察会を行った。

　　・「水の都の夕涼み」視察会（7月22日、33人）

・リバーボートダイニング「リパリウス」視察クルーズ（11月1日、11人）

・中之島GATE「中之島漁港」関係者オープニングセレモニー（2月18日）

以　　上