平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大津川水系松尾川左第５支川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 和泉市春木川町 |
| 再評価理由 | 事業採択後5年未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤 2基 堤高 9.5ｍ 堤高 7.5ｍ 堤長 34.5ｍ 堤長 31.5ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約5.0億円［国：2.5億円、府：2.5億円］ （内訳）調査費等約0.3億円 【工事費の内訳】 用地費 約0.2億円 砂防えん堤工 約4.5億円 工事費 約4.5億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、 渓床には不安定土砂が堆 積しており、今後の降雨 による土石流発生の危険 度が高い。 保全対象 ・人家45戸 ・府道120ｍ | 左記に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 市からの強い要望があり、全面的な協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ B/C=1.99(1.89) B=8.37(7.93) C=4.20 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流の 被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ B/C=1.90 B=8.32 C=4.38 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 人口分布変化による人的被害額の減少に伴う便益の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流の 被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | 平成22年度 平成22年度 平成30年度 | 平成22年度 平成22年度 平成32年度 | 境界確定に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 4％ （ 0.2億円／ 5.0億円） ・用地 0％ （ 0.0億円／ 0.2億円） ・工事 0％ （ 0.0億円／ 4.5億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業用地の取得に際して土地所有者の確認作業を行ったところ、一部土地所有者において土地の売買・交換後に移転登記が行われていないことが判明した。その関係者においても相続が発生するなど、関係地権者の特定に時間を要していたが、関係地権者への聞き取り等が完了したため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、関係地権者の了解が得られていることから、平成32年度までの完成を予定している。 以上のことから、本事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元の理解が得られていることから、平成32年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。 |
| --- | --- |