## Sheet1
主要事業マネジメントシート | [26 empty] | 部局名 |  | 都市整備部
事業名 |  |  | 南海トラフ地震対策（防潮堤液状化対策） ／担当室課 河川室、港湾局
予算額 |  |  | H24 |  | 0 |  |  | 千円（ |  |  |  |  | 千円） |  | H26 | 13584860 |  | 千円（ |  | 0 |  |  | 千円） |  | 実績 |  |  |  | H24 | 0 | 千円（ |  | 千円）
|  |  | H25 |  | 1505000 |  |  | 千円（ |  | 0 |  |  | 千円） |  | H27要求 |  | 20786018 |  | 千円（ |  | 1041009 |  |  | 千円） |  |  |  |  | H25 | 425163 | 千円（ | 425163 | 千円）
事業の優先性 |  |  | ■ | 重点課題【知事重点分野】 | [6 empty] | （項目名： | [9 empty] | ） | □ | 人口減少関係 |  |  |  |  | （項目名： | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 成長戦略 | [6 empty] | （項目名： | [9 empty] | ） | ■ | 新・地震防災アクションプラン | [5 empty] | （項目名：防潮堤の津波浸水対策の推進、
|  |  | ■ | その他 | [6 empty] | （項目名： |  |  | 中期財政展望事業 | [6 empty] | ） | [8 empty] | 水門の耐震化、津波浸水対策の推進 |  |  |  | ）
事業選択 | 役割 分担 | 行政としての役割 |  |  |  |  | ■ | 府の役割 | [13 empty] | 民間との役割分担 |  |  | ■ | 民間では実施不可（行政がすべき役割）
[7 empty] | □ | 国の役割 | [16 empty] | □ | 民間で実施するためのインセンティブとして実施
[7 empty] | □ | 市町村の役割 | [16 empty] | □ | その他
[8 empty] | （理由） 府域に及ぼす津波等の浸水被害を軽減するため、防潮堤等の施設管理者である大阪府が液状化対策を実施（大阪市内は大阪市が施設管理者であり一体的に推進） | [17 empty] | （理由） 津波等による災害の発生を防止することを目的としている河川法・海岸法に基づき、大阪府は防潮堤の施設管理者であるため、府が実施すべき
| 事業 手法 | 手法の妥当性 |  |  |  |  | 大阪では高潮対策で整備した既存の防潮堤の高さが、南海トラフ巨大地震による津波の高さを概ね確保しているため、既存ストックである防潮堤の機能を確保する液状化対策を実施することが効率的な被害軽減につながる。
|  | 受益と負担 |  |  |  |  | □ | 受益者負担あり（内容・水準： | [25 empty] | ）
[7 empty] | □ | 受益者負担を求めない（理由： | [25 empty] | ）
[7 empty] | ■ | 受益者負担になじまない
|  | 将来のリスク管理 |  |  |  |  | 施設整備を実施する「防ぐ」対策を実施するとともに、「逃げる」「凌ぐ」対策も併せて実施し、府民の迅速な避難等を促す。
| 事業間 調整 | 庁内での連携 |  |  |  |  | 部内では河川室・港湾局、庁内では環境農林水産部が防潮堤等の施設管理者であり、一体的に対策を推進
|  | 他事業との 整合性 等 |  |  |  |  | 大阪市内の防潮堤管理者は大阪市であるため、府と市で同じ重点化・優先順位に基づく実施計画を策定し、一体的に対策を推進
事業効果 | 目標・ 指標 | （事業目標） | [25 empty] | -目標に達しなかった場合の改善方策
全体の対策５８kmは１０年（平成３５年度）で完了することを目標に、最前線で津波を防御する「第一線防潮ライン」となる箇所は５年（平成３０年度）で、中でも緊急性の高い地震直後に浸水する箇所９kmは３年（平成２８年度）での完成を目指す。
|  | （指標） | [17 empty] | （実績）
|  | 防潮堤の液状化対策（要対策延長５８ｋｍ）を実施することにより、津波等による浸水面積を半減させる。（対策前：約11,000ha→対策後：約5,400ha。特に人的被害に直結する浸水深１ｍ以上の範囲は1/4程度まで減少） | [17 empty] | H25：全区間の調査設計に着手。緊急性の高い一部箇所の工事発注。 H26：引き続き、順次工事を発注するとともに、対策工事の現場着手
|  | （事業期間） |  |  |  | H | 26 |  | ～ | H | 35
| コスト 分析 | （指標）
（コスト分析結果）
|  | H24（フルコスト） | [7 empty] | 千円／ |  | （分析単位） |  |  |  | ＝ |  | 千円
|  | H25（フルコスト） | [7 empty] | 千円／ |  | （分析単位） |  |  |  | ＝ |  | 千円
特記事項 |  | ＜事業優先性や事業選択の判断に影響を与えるような事情が新たに発生した場合に記載＞