## 大阪府海岸保全施設整備計画（変更）
別記参考様式第１号
農山漁村地域整備計画
計画の名称
大阪府海岸保全施設整備計画
計画策定主体
大阪府
対象市町村
堺市、高石市、岸和田市、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
計画の期間
|  |  | 平成27年度 ～ 平成30年度 |  | （4年間）
計画の目標
（海岸耐震対策） 南海トラフ地震に伴い発生する津波を確実に防御し、背後地の人命や財産を防護するため、防潮堤の液状化対策及び耐震補強を行う。 （海岸堤防等老朽化対策） 海岸保全施設の損傷度の調査ならびに長寿命化計画の策定を実施し、予防保全をふまえた適切な維持管理を推進する。 （津波・高潮危機管理対策） 南海トラフ地震に伴い発生する津波の被害を低減するため、排水機場の水門やポンプ設備等の改修を実施し、その機能を強化する。
定量的指標
（海岸耐震対策） 〔高石〕 耐震対策海岸延長 L=638m、防護人口 4,455人、防護面積 38.8ha 〔岸和田〕 耐震対策海岸延長 L=803m、防護人口 606人、防護面積 7.1ha （津波・高潮危機管理対策） 機能確保海岸延長 L=510m、防護人口 288人、防護面積 0.8ha
①対象事業
| 事業名 |  |  | 地区名 | 事業実施主体 | 工 期 |  |  | 総事業費（千円） |  | 主な事業内容等
| 海岸耐震対策事業 |  |  | 高石漁港海岸 岸和田漁港海岸 | 大阪府 | [5 empty] | 地盤改良 L=353m 耐震補強 L=590m
[6 empty] | H27 | ～ | H30 |  | -3046000
1179100
| 海岸堤防等 老朽化対策事業 |  |  | 大阪府管理海岸 （12海岸） | 大阪府 | [5 empty] | 機能診断 長寿命化計画の策定
[6 empty] | H29 | ～ | H30 |  | -85900
82180
| 津波・高潮危機 管理対策事業 |  |  | 田尻漁港海岸 | 大阪府 | [5 empty] | 水門扉体改修 2基 ゲート扉体改修 4基 排水機場設備改修 1式
[6 empty] | H27 | ～ | H30 |  | -761760
1219820
合計 （全体事業費）
-3893660
2481100