## Sheet1
第３期大阪府医療費適正化計画 策定スケジュール（平成２８年度、平成２９年度）
| 平成28年度 | [9 empty] | 平成29年度
| 10月 | 11月 |  | 12月 |  | １月 | ２月 | ３月 |  |  | ４月 |  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | 12月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
4日
国の動き |  | 基本方針の告示 |  |  | データ セット の配布 | 医療費の 推計ツールの配布
計画内容の 検討 |  |  |  |  | 計画骨子（柱立て）の検討 ①医療費分析 既存の分析を基に作成 ②個別目標・施策 昨年度の取組評価、基本方針、 受療行動調査等を踏まえ作成 ③医療費の見込み 国の推計ツールより作成 | [6 empty] | 計画案の作成作業 ①医療費分析 がん循Ｃの分析結果を反映 ②個別目標・施策 審議会意見、保険者協議等を踏まえ修正 ③医療費の見込み 国の推計ツールより | [11 empty] | 議会 説明 |  | 計画策定
計画案 の作成
パブコメ
|  | 昨年度の取組評価 | [9 empty] | がん循Cにおいて医療費分析 | bar: ５月 to ９月
中間報告
受療行動調査の実施
[5 empty] | 第１回 審議会 |  |  |  | 第２回 審議会 |  |  |  | ６月: 第１回 審議会; １１月: 第２回 審議会 | [6 empty] | 第３回 審議会
保険者・ 市町村・ 関係団体 との協議
[8 empty] | 保険者 協議会 |  |  |  |  | ７月: 保険者 協議会 |  |  |  |  | 文書 協議 ・保険者 ・市町村 |  | 保険者 協議会
市町村合同会議にて説明（適宜）
関係団体との調整（随時）
関連計画との整合 | [7 empty] | 指針
| ＜医療計画＞ |  |  | （原案作成） 疾病特性 現状と課題 これまでの取組 |  |  | （原案作成） 今後の取組 目標指標 |  |  | 医療審 | 指針を踏まえた修正案作成 |  | ６月: 圏域との調整 医療懇話会・保険医療協議会への圏域編の提示（承認） 介護保険事業計画との整合性の確認 |  |  |  | パブコメ 議会説明 |  | 医療審
| ＜介護計画＞ | [11 empty] | ６月: 作成指針; ７月: 審議会; ８月: 計画案の作成 |  |  |  |  | パブコメ |  | 審議会
| ＜健康増進計画＞ | [10 empty] | 骨子作成 （目標項目の設定） | ６月: 協議会諮問; ７月: 計画案作成、修正 |  | パブコメ |  | 修正 | 協議会 答申
＜国保運営方針＞
都道府県向け説明会
資料７