**■地方人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に向けたスケジュール（案）**

資料３

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 戦略策定に向けた取組事項（庁内推進会議）（有識者会議）（交付金作業） | 第1回庁内推進会議 | 各部局との検討・調整 | 第1回有識者会議５月議会条例改正第２回庁内推進会議第３回庁内推進会議戦略本部会議第4回庁内推進会議 | 第２回有識者会議 | 素案策定 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ9月議会議論ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ骨子策定有識者会議を踏まえた検討進め方確認 |  | 議会議論等を踏まえた検討交付金事業検討 | 第３回有識者会議設置第5回庁内推進会議 | 戦略本部会議国への交付申請案策定 | 交付決定２月議会議論 | 戦略本部会議総合戦略 |

※推進会議の開催前に、担当レベル（各部局の企画補佐等による）のワーキング等を開催