**公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団**

**令和元年度　経営目標の達成状況**（コロナウイルス感染症の影響を受けた経営目標）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ⅱ．設立目的と事業内容の適合性（事業効果、業績、CS）** | | | | | | | | | |
|  | **戦略目標** | | **成果測定指標** | **単位** | **H30実績** | **R１目標** | **R１実績** | **R１実績**  ※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受けなかった場合の実績　〔推計〕 | **ウェイト** |
|  | ④ | ライフサイエンスの情報発信拠点づくり | 千里ライフサイエンスフォーラム参加者数 | 人 | 690 | 740 | 730 | 877 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **未達成の**  **要因と分析** | ■Ｒ元年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、年度末の２月、３月開催分を中止したことにより、千里ライフサイエンスフォーラムの参加者数は目標値を僅か10人下回った。  ■しかし、実施済のフォーラムの参加者実績(730人)を開催回数9回で除した１回当りの参加者数は81人となり、Ｒ元目標の１回当りの参加者数67人(740人/11回)を大きく上回っている。 |

**新型コロナウイルスの影響を受け、目標未達成となった「Ｒ１実績」内訳等詳細〔推計〕**

|  |
| --- |
| **新型コロナウイルスの影響が世界的に顕在化した２月以降、当法人で開催予定であった千里ライフサイエンスフォーラムの２月、３月開催分を中止した。**  **【中止したフォーラム〔２件〕】**  ２月：１件　中止の決定日　２月１４日　（参考：開催日　２月１９日18時～19時　会場：６階会議室）  ３月：１件　中止の決定日　２月１８日　（参考：開催日　３月１１日18時～19時　会場：６階会議室）  **※新型コロナウイルスの影響を受けなかった場合の実績**  Ｒ１の開催実績（９回）　730人　　１回当り　81人　　　　　　　730人＋81人×２回 ＝ 892人  　　Ｈ30年度：２月77人・３月82人、Ｈ29年度：２月66人・３月66人、Ｈ28年度：２月74人・３月76人　⇒　過去３年間の参加者数平均　２月72人、３月75人　730＋72＋75＝877人 |