資料２

新プラン策定に向けた主なスケジュールについて（予定）

■H30年度

○「新おおさか男女共同参画プラン」の策定について審議開始（諮問）

○「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

９月　　第11期審議会委員スタート（H30.9.1～H32.8.31）

10月 審議会本会議

・新「おおさか男女共同参画プラン」の策定についての諮問

12月　 審議会部会

・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の検討

2月　 審議会本会議

・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

■H31年度

○「現行プランの評価」の確定

○「現行プランの評価」及び「府民意識調査の結果」を踏まえた「新プランの枠組み」の確定

○「新プランの枠組み」を踏まえた具体的取組内容の検討開始

4月 府民意識調査開始

10月 府民意識調査報告書完成

審議会本会議：２回程度、部会：３回程度

■H32年度

○具体的取組内容の確定

○答申の作成

8月 答申の作成、答申書手交

9月 議会へ答申内容を報告

11月 パブリックコメント（11月～12月、1ヶ月程度）

2月 議会へ「新おおさか男女共同参画プラン（案）」の報告

3月 「新おおさか男女共同参画プラン」策定

　　　審議会本会議：２回程度、部会：３回程度