「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大阪府実行委員会

令和元年度　事業計画

１　開催準備主要業務

(1)広報誘客関係

○開催地における一体感の創出に向けた機運の醸成

　　　　自治体広報や各種イベント等を活用したＰＲや、協賛企業と連携した周知活動、

また、広報インターネット等を活用した情報発信を通じて大会の認知度向上を進め

るとともに、大会の意義や価値を啓発する。

　　　　自治会、ＰＴＡ活動を通じたＰＲや、自主イベントを開催するとともに、姉妹都市等を活用した広報活動を行う。

　　〇プロスポーツチーム等との連携によるＰＲ

　　　　プロスポーツチームや協賛企業等との連携によるイベントを実施し、府内開催の3競技を中心に、大会のＰＲ及び参加者獲得に向けた取組を実施する。

○競技団体等を通じた参加者獲得の取組

　　　　各種競技大会を活用した大会のPRなど、競技団体等の有する媒体やネットワークを活用し、府内開催の3競技を中心に、大会のPR及び参加者獲得に向けた取組を実施する。

　　○「Team Do Sports」を活用したＰＲ

　　　　組織委員会が開設した「スポーツ大会やイベントのエントリー機能」「対戦相手やチームメンバーを探すコミュニティー機能」をメインとするポータルサイト「Team Do Sports」を活用し、大会への参加意欲をかきたて、大会の認知度向上や大会の盛上げにつなげていく。

(2)競技運営関係

○競技別実施要項の作成・完成及び競技団体等との連携

競技形式（種別、参加人数、競技グレード、障がい者部門、試合方法）の決定や競技日程の確定等を行う。

　　○競技役員等編成案の作成

　　　　競技役員、補助員等の必要数算出、必要人数の確保要請等を関係団体に行う。

○競技用具等整備計画案の作成

　　　　必要な競技用具の数量把握、調達等を行う。

(3)大会運営関係

　　○交通輸送計画の具体化

　　　　府域内での競技会場と主要駅、交流拠点会場などを繋ぐシャトルバス等の運行に係わる計画の作成及びバスの手配やスタッフ配置を検討する。

　　○宿泊計画の具体化

　　　　各会場における開催日ごとの参加者、スタッフ等宿泊想定数の算出や業界団体への協力依頼を行う。

　　○安全対策、危機管理対策、医療救護対策の検討

　　　　警察、消防、医師会等の関係機関と連携した各会場の対策内容の検討、調整を行う。

　　○エントリーシステム構築のための要件決定

　　　　エントリーシステム構築に必要な競技受付方法、競技実施要項等の条件を決定する。

　　○ボランティア配置計画の作成、募集要項の作成、人数確保への働きかけ

　　　　会場別、日別の業務内容等を整理した配置計画及び募集要項を作成する。

必要ボランティアの種別、人数の精査を行うとともに、地域団体、大学、企業等へのボランティア参加の働きかけや動員依頼を開始する。

　　○大会機能の配置検討

　　　　大会期間中の運営体制（大阪府本部、各競技会場）や、案内機能配置場所について検討を行う。

　　○「交流の場」の検討

　　　　地域における交流イベントや参加交流の仕組みの検討を行う。

(4)協賛関係

　　組織委員会等と協議しながら、地元企業等の協賛の獲得に向けた取組を実施する。

　　　　（平成30年度：FC大阪（協賛金：500千円））

(5)大会レガシー関係

　　○「ＴＳＵＮＡＧＵプログラム」の参画促進

　　　　多様な主体（自治体、スポーツ関係団体、非営利団体、教育機関、地域団体等）のスポーツ・文化・交流等の事業の参画を促進し、ＷＭＧ関西大会を盛上げ、レガシーの創出につなげる。

　　○スポーツツーリズムの推進

　　　　観光、物産、文化等の地域の資源を活かした大会参加者、同行者の「おもてなし」メニューの検討を行う。

２　会議の開催

　　　総　会（2回）

　　　　　2019年5月　第3回総会

　　　　　2020年2月　第4回総会

幹事会（随時）