「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大阪府実行委員会

令和元年度　事業報告

１　開催準備主要業務

(1)広報誘客関係

○開催地における一体感の創出に向けた機運の醸成

　　　・府民スポーツ・レクリエーション発表交流会等、大阪府の各種大規模イベントや大型商業施設でのスポーツ体験会、体力測定会等を活用したＰＲを行った。

　　　・花園中央公園で行われた初心者向け体験型スポーツイベントや、岸和田市中央体育館の周辺施設で実施したＢＭＸ体験など、競技開催市内でのイベント等でＰＲを行った。

　　　・扇町公園にて開催された関西国際交流団体協議会主催の「ワンワールドフェスティバル」において、組織委員会と連携しＰＲチラシの配布を行った。

○競技団体等を通じた参加者獲得の取組

　　　・全国高校ラグビー大会、市民マラソン等のスポーツイベントの場を活用してＰＲを行った。

　　　・ガンバ大阪、セレッソ大阪、オリックス・バファローズ、阪神タイガース、大阪エヴェッサ、日本生命レッドエルフの公式試合の場を活用したＰＲを行った。

(2)競技運営関係

○競技別実施要項の作成及び競技団体等との連携

・組織委員会が作成する指針に基づき、大阪水泳協会、大阪府自転車連盟、大阪府ラグビー協会・関西ラグビー協会と協議、調整を行い、競技別実施要項（年齢カテゴリー、試合形式、競技規則等）の作成に取り組んだ。

○パラ種目の決定に係る各種調整

　　　・自転車・ＢＭＸ，ラグビーフットボール、水泳・ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰにおけるパラ種目の実施について検討を行い、競技別実施要項に反映した。

自転車・ＢＭＸ　　　　 障がい者部門は設けずインクルーシブな競技を実施

ラグビーフットボール　 障がい者部門は設けずインクルーシブな競技を実施

水泳・ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ　　　 障がい者部門は設けない方向で調整中

　〇競技の円滑かつ安全な運営に向けた取組

　　・ラグビーフットボール競技において、本番を想定したプレ大会を実施し、競技の

円滑かつ安全な運営を行うための検証を行った。

(3)大会運営関係

　　○宿泊計画及び各競技地の輸送手段についての協議

　　　・組織委員会の指針に基づき、会場地周辺宿泊施設数、宿泊可能者数及び、最寄り駅から会場地までの輸送手段について調査を行った。

(4)協賛関係

・平成３０年度は、東大阪市をホームタウンとするＦＣ大阪から協賛の申し出があっ

たものの、今年度においては協賛を申し出てきた企業はなかった。

(5)サテライトビレッジの設置場所の決定

　・設置場所：ポルタス広場（堺市堺区戎町戎島町4丁）

　・開催スペース：着座数350人程度

　（今後の主な課題）

　　・効率的な輸送手段

　　・府内競技開催市の観光情報等の発信手法

（6）大阪府内競技等のＰＲチラシ・ポスターの作成等

　　・大阪府実行委員会の競技以外にも、堺市で開催されるサッカー・フットサルや、大

阪市の閉会式までを掲載したチラシ・ポスターを作成した。

　　 ・大阪府と公民連携しているＮＴＴと連携し、タウンページに大阪府内で実施される

競技等の情報を掲載した。

２　会議の開催

　　■総会

　　　　第3回総会　令和元年5月27日（月）

　　　　　内容

　　　　　・第1号議案　会則の一部改正について

　　　　　・第2号議案　平成30年度事業報告について

　　　　　・第3号議案　平成30年度決算見込みについて

　　　　　・第4号議案　平成31年度事業計画について

　　　　　・第5号議案　平成31年度予算について

■幹事会

第１回幹事会　　6月13日（木）

内容

・WMG機運醸成イベント（令和元年8月10日実施）

B：LEAGUE ALL KANSAI OYAKO　de　SKILL　UP（ROAD　to　WMG2021関西）

・大会ボランティア運営業務実施計画

・メディカル部会の設置

・協賛企業募集関係

第２回幹事会　2月26日（水）

内容

・医療救護計画（医療救護マニュアル）の策定に向けて

　　（大阪鍼灸師会からの協力内容）

・ボランティア募集関係

　・ボランティアの活動内容、必要人数の精査

・第４回総会議題の検討