平成30年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 大阪岸和田南海線（府中工区）街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 和泉市府中町地内 |
| 再々評価理由 | 再評価実施後5年間が経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本路線は、和泉市の中心部を南北に貫く幹線道路である。 本事業は、広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し歩行者等の交通安全を確保するため、バイパスを整備するものである。なお、現道の主要地方道大阪和泉泉南線は広域緊急交通路に指定されている。 |
| 事業内容 | 街路築造工 事業延長：0.9km 道路幅員：22～24.5m 車道：4車線（3.25m×4） 自転車歩行者道：両側（3.25m×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約40.0億円（約40.0億円）〔国：22.0億円、府：18.0億円〕 |
|  | （内訳）調査費等 約 1.6億円（約 0.3億円） 用地費 約28.5億円（約32.2億円） 工事費 約 9.9億円（約 7.5億円） | 【工事費の内訳】 街路築造工 約9.9億円 |
| 事業費の変更理由 | 測量及び試験費において、用地測量及び物件調査費用の増額。 用地補償費において、地価の変動による減額。 |
| 維持管理費 | 約710万円／年 〔道路部：33万円／千㎡・年（過去5年府内実績より算出）〕 |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H13 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・本路線は、和泉市の中心部を南北に貫く幹線道路であり、主要地方道大阪和泉泉南線のバイパスとして計画された。 | ・事業採択時と同様に、現道は歩行空間確保や狭隘区間解消に至っていない。 ・事業区間L=900mのうち、国道480号から都市計画道路和泉中央線までのL=260mは平成24年3月に供用。 ・平成23年3月に、直近の都市計画道路和泉中央線のＪＲアンダーパス部が供用。 【周辺道路の交通量】 H11交通センサス 府道大阪和泉泉南線 ：13,188台/24H H17交通センサス 府道大阪和泉泉南線 ：11,947台/24H H22交通センサス 府道大阪和泉泉南線 ： 8,886台/24H | ・本路線の整備による現道区間の交通を分散することにより、現道狭隘区間における歩行者等の安全の確保を図る。 ・別途区間として、本路線の北側（府道泉大津美原線から北信太駅前線）L=660mについて、H29年度に事業認可を取得。 ・大型商業施設や駅周辺の市街地再開発等、本事業の周辺地域における開発が進んでいる。 【周辺道路の交通量】 H27交通センサス 府道大阪和泉泉南線 ：8,077台/24H |  |
| 地元の 協力体制等 | 和泉市より早期整備要望があり、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい。 |
|  | 事前評価時点H13 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=8.89 B=331.0億円 C= 37.2億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」(平成20年11月)により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝7.83 B＝360.2億円 C＝ 46.0億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」(平成20年11月)により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | ― |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離により歩行者等の交通安全が確保される。 ・災害発生時の広域緊急交通路が確保される。 ・現道の主要地方道大阪和泉泉南線は広域緊急交通路に指定されているが、狭隘区間も存在することから、バイパスを整備することで防災機能の強化を図ることができる。 【活力】 ・物流の効率化に寄与する。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |

|  | 事前評価時点H13 | 前回評価時点H25 | 再々評価時点H30 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成13年度 平成13年度 平成22年度 | 平成13年度 平成13年度 平成28年度（予定） | 平成13年度 平成13年度 平成31年度（予定） （事業認可期間の延伸を予定） |  |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体43％ （17.0億円/40.0億円） ・用地47％ （15.1億円/32.2億円） ・工事25％ （1.9億円/7.5億円） | ・全体61％ (24.4億円/40.0億円） ・用地62％ (17.6億円/28.5億円) ・工事53％ (5.2億円/9.9億円) |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業区間を整備し和泉市域を全線供用することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図る。 ・本路線の完成により広域緊急交通路として防災機能の強化を図る。 ・並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線への流入交通量を分散し、狭隘区間における歩行者等の交通安全を確保する。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・事業区間L=900mのうち国道480号から市道和泉中央線までのL=260ｍについては、平成24年3月に供用済である。 ・民々間の用地境界確定に日数を費やしていたが、現時点で完了している。 ・用地の進捗率は62％、工事の進捗率は53％であり、用地買収が完了した区間から順次工事着手する。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に与える影響は少ない。 ・周辺道路の交通渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | ― |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・本事業の整備により、広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化が図られる。 ・並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し、歩行者等の交通安全が確保される。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |