令和元年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 国道170号・高槻東道路 道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9280） |
| 事業箇所 | 高槻市成合～前島 |
| 再評価理由 | 事業採択後事業費の増大、整備計画の変更により実施 |
| 事業目的 | 高槻東道路は、新名神高速道路高槻IC へのアクセス道路として整備するとともに、慢性的に渋滞が発生している国道１７１号のバイパス道路として、国道１７０号を合わせて整備することにより、新名神高速道路の供用後、新たに発生する交通量の分散を図り、周辺の交通渋滞の緩和を促進する。 |
| 事業内容 | 道路築造 【国道170号】 延長：2.8km 幅員：23.0m～37.0m 車道：4車線（3.25m×4） 自転車道：両側（2.50m×2） 歩道：両側（2.50m×2） 橋梁：１橋 | 道路築造 【高槻東道路】 延長：3.5km（再評価時：3.3km） 幅員：7.5m～32.5m 車道：2車線（3.25m×2） 歩道：両側（3.5m×2） 橋梁：６橋 |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約560.0億円（約375.0億円）〔国：308.0億円、府：252.0億円〕 |
|  | （内訳）調査費等 約 14.0億円（約 13.0億円） 用地費 約181.0億円（約 83.0億円） 工事費 約365.0億円（約279.0億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 225.0億円（199.0億円） 橋梁工 140.0億円（ 80.0億円） |
| 事業費の変更理由 | 国道170号においては、主要地方道枚方高槻線の都市計画変更により構造形式等が変更されたため。 補償費等の精査及び土地価格の増加があったため。 |
| 維持管理費 | 約5,930万円／年 道路部：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：4,985万円/年 （点検費・塗装費を含む） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 再々評価時点R1 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・新名神高速道路平成30年度末供用予定。 ・高槻市中心市街地は慢性的に交通渋滞が発生している。 ・主要幹線道路である国道171号と国道170号、主要地方道伏見柳谷高槻線が交差する八丁畷交差点を中心に慢性的に交通渋滞が発生している。 【周辺道路の交通量】 H17交通センサス 主要地方道伏見柳谷高槻線 ：23,606台/24H 国道170号：34,463台/24H 国道171号：49,911台/24H | ・新名神高速道路平成28年度末供用予定（2年短縮）。 ・全区間のうち、新名神高速道路高槻JCT・ICから国道171号までの延長3.3kmは、新名神高速道路の供用に合わせて整備予定。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 主要地方道伏見柳谷高槻線 ：22,327台/24H 国道170号：33,633台/24H 国道171号：40,836台/24H | ・新名神高速道路平成30年3 月供用。 ・国道170号（（都）十三高槻線） 全区間のうち、主要地方道枚方高槻線から国道171号までの延長約1.8kmは、平成31年3月に暫定2車線供用。 ・高槻東道路 全区間のうち、新名神高速道路高槻ICから国道171号までの延長3.3kmは、新名神高速道路の供用に合わせて整備済。 【周辺道路の交通量】 H27交通センサス 主要地方道伏見柳谷高槻線 ：19,541台/24H 国道170号：31,265台/24H 国道171号：40,604台/24H | H17からH27センサスでは、 府域全体で交通量は減少傾 向にあり、本路線でもその傾 向がみられる。 |
| 地元の 協力体制等 | 高槻市から早期整備の要望がある。 |
|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 再評価時点R1 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝7.31 B＝2,364.3億円 C＝323.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成15年8月）により算出 【受益者】 ・道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝5.75 B＝2,071.6億円 C＝360.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析 マニュアル」（平成20年11月）により算出 【受益者】 ・道路利用者 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝3.28 B＝2,040.9億円 C＝622.6億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析 マニュアル」（平成30年2月）により算出 【受益者】 ・道路利用者 | 事業費及び事業期間の見直しにより変動が生じている。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【活力】 交通量を分散化し渋滞緩和を図り、移動の円滑化・物流の効率化を図る。 【安全・安心】 国道170号は、中央分離帯を設置し対向車線への逸脱や衝突を防止。 国道170号は、歩行者・自転車を分離することで更なる安全を確保。 【快適性】 自転車道、歩道の整備により快適性が向上。 【受益者】 ・道路利用者 |
|  | 事前評価時点H18 | 再評価時点H28 | 再々評価時点R1 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成30年度 | ①平成19年度 ②平成19年度 ③平成35年度 | ①平成19年（2007年）度 ②平成19年（2007年）度 ③令和11年（2029年）度 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体 61％ （ 230.5億円／375.0億円） ・用地 82％ （ 68.4億円／ 83.0億円） ・工事 56％ （ 162.1億円／292.0億円） | ・全体 70％ （ 389.8億円／560.0億円） ・用地 68％ （ 123.3億円／181.0億円） ・工事 70％ （ 266.5億円／379.0億円） |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・国道170号は、国道171号のバイパス道路として高槻市中心市街地の慢性的な交通渋滞を緩和する。 ・高槻東道路は、新名神高速道路高槻JCT・ICと国道170号をネットワークでつなぐ重要な路線である。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・国道170号は、国道171号から主要地方道枚方高槻線までの区間を平成30年度3月に暫定2車線で供用済である。残る事業区間は、主要地方道枚方高槻線（渡河部）の整備に合わせて事業を進めていく。 ・高槻東道路は、新名神高速道路高槻JCT・ICから国道171号までの延長3.3km区間を新名神高速道路の供用に合わせて整備済である。残る事業区間についても、新名神高速道路高槻JCT・ICと国道170号をネットワークでつなぐ重要な路線である。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【代替案立案】 ・国道170号の未整備の約１ｋｍ区間において、事業化に向けた検討を行った結果に基づき、可能な限り新たな都市計画制限が発生しないようにしている。 【コスト縮減】 ・一部嵩上げ式（擁壁・橋梁）については、経済性、施工性、維持管理性を踏まえ選定。 ・例えば、道路盛土に必要な土は他の公共工事の残土から流用する等、コスト縮減を目指す。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・供用区間は、道路法面に既存の植生種を利用するなど当該道路周辺の生態系を乱さないよう緑化対策を行い、植生の回復に努めた。 ・大気質・騒音・振動の予測評価については、環境基準を満足。 ・日照阻害については、参考とする指標※を一部超過しており、今後、詳細設計で精査する とともに、副道による影響緩和など検討を行う。 ※参考とする指標 住居：「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」による指標（昭和51年：建設省計用発第4号） 農地：「高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲減収の損害に係る填補基準」による指標（日本道路公団管道第41号、昭和61年3月25日） |
| --- | --- |
| 事前評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.8改訂） |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・国道170号は、慢性的に渋滞が発生している国道171号のバイパス道路として整備することにより、新名神高速道路供用後の交通量増加に対し、交通量の分散化を図り、周辺の交通渋滞の緩和に寄与する本事業の必要性に変化はない。 ・高槻東道路は、新名神高速道路高槻ICから国道171号までの延長3.3kmは、新名神高速道路の供用に合わせて整備済である。引き続き、国道170号へのネットワーク整備の推進を図る。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

Ｒ１．６．１９修正