## Sheet1
【資料１－１】第8期計画策定スケジュール（主なもの）（案） | [6 empty] | R2.６.17時点
| 府計画関係 |  |  | サービス見込量等推計関係 |  | 市町村計画関係
| 時期 | 項目 | 会議の内容、資料等 | 時期 | 項目 | 時期 | 項目
6月 | 2020-06-17 | 第１回室内PT | ①第８期計画策定のスケジュール案 ②第2回、3回PTの内容について提示 | 6月下旬～7月 （新規） | 計画策定に先立つ市町村ヒアリング
| 6月下旬 | 第２回室内PT | ①府計画書項目素案 ②市町村策定指針項目素案
7月 | 7月上旬 ～中旬 | 第３回室内PT | ①国課長会議の伝達 |  |  | 7月上旬～中旬 | 市町村会議（国課長会議の伝達会議）
8月 | [5 empty] | 8月 （審議会前） | 第７期市町村高齢者計画策定指針（案）の提示
| 8月中旬～9月上旬 | 第1回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 | 規模縮小のため中止で調整中
|  |  |  | 8月～9月 | 介護サービス見込量等の集計（第1回目）
9月 |  |  |  | 9月 | 介護サービス見込量等に関わるヒアリング（対全保険者） | 9月中旬 （審議会承認後） | 第７期市町村高齢者計画策定指針の発出
11月 | 11月 | 第2回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 | 規模縮小のため中止調整中
|  |  |  | 11月 | サービス見込量等の集計（臨時） ※今回あるかは不明
|  |  |  | 11月 | 介護サービス見込量等に関わるヒアリング（内容確認が必要な保険者のみ） ※臨時集計が生じた場合のみ実施
12月 | 12月 | 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 | 内容決まったら入力
|  |  |  | 12月 | サービス見込量等の集計（第2回目）
|  |  |  | 12月 | 介護サービス見込量等に関わるヒアリング（内容確認が必要な保険者のみ）
1月 | 1月中旬 | 企画室に対する行政計画策定に関する事前協議（メール） | ＊計画素案の確認は、パブコメ前に約2週間程度を要する。 | 1月 | サービス見込量等の集計（第3回目）
2月 | 2月上旬～ | パブコメ実施 |  | 2月～3月 | サービス見込量等の最終集計（第4回目）
3月 | 3月 | 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 | 内容決まったら入力
| 2020-03-30 | [パブコメ]結果の公表(HP)