建設事業の再評価・再々評価結果（対応方針）について

令和6年２月８日

大阪府

　令和５年度の建設事業評価（再評価・再々評価）の結果については、大阪府河川整備審議会での審議結果を踏まえ、下記のとおりである。

* **再評価・再々評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、

⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

記

**再評価・再々評価の対象事業について『事業継続』とする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名** | **評価事由** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況** | **事業費****（億円）** | **提示した****対応方針（案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 佐野川水系河川改修事業 | ③ | 泉佐野市・熊取町 | ■洪水対策　佐野川　改修延長　約0.70km　住吉川　改修延長　約2.35km　雨山川　改修延長　約0.41km | 全体：　17% | 約82.8 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大津川水系牛滝川河川改修事業 | ③ | 和泉市・岸和田市・泉大津市・忠岡町 | ■洪水対策　河川改修　約4.00km | 全体　　22% | 約96.4 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大和川水系西除川（狭山池ダム下流）河川改修事業 | ③、④ | 堺市・大阪狭山市 | ■洪水対策　河川改修　約0.6km | 全体　　54% | 約15.3 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大和川水系西除川（狭山池ダム上流）河川改修事業 | ③、④ | 大阪狭山市・河内長野市・富田林市 | ■洪水対策　河川改修　　約1.0km　耐水型整備　約5.7km | 全体　　44% | 約12.9 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 石津川水系石津川河川改修事業 | ②、④ | 堺市 | ■洪水対策　河川改修　約1.0km | 全体　　50% | 約20.3 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大和川水系飛鳥川河川改修事業 | ② | 羽曳野市・太子町 | ■洪水対策　河川改修　約3.8km | 全体　　15% | 約95.7 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大和川水系梅川河川改修事業 | ② | 太子町・河南町 | ■洪水対策　河川改修　　約3.0km 耐水型整備　約4.1km | 全体　　17% | 約127.2 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |
| 大和川水系天見川河川改修事業 | ② | 河内長野市 | ■洪水対策　河川改修　約3.7km | 全体　　7% | 約103.7 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |