**‘① 事業イメージ図**

**ライフデザインセミナーの実施**

▶ニーズに応じたプッシュ型の情報発信

　　・年代に応じた子育に関する行政情報、

親子イベント、注意喚起の発信　など

▶アプリを活用した相談窓口の案内

　・利用者からの問合せに対し、

適切な相談窓口の案内　など

**子育て支援情報の見える化・**

**アプリ等を活用した相談体制の構築**



**ふぁみなび**

結婚、妊娠・出産、子育て応援

のポータルサイト

**まいど子でもカード**

妊娠中～１８歳未満の子どもがいる

世帯等への経済的支援・機運醸成

**縁ジョイパス**

結婚前１年～結婚後１年以内の

カップルへの経済的支援・機運醸成

**（別紙１）**

**ホームページの統合・再構築**

**② 実 施 内 容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | Ｒ５ | | | Ｒ６ |
| 時期 | 契約後 | １月 | ２月 | ４月 |
| **企 画 提 案** | **ホームページの統合・再構築（仕様書7（３））** | **（試行実施）** | **（本格稼働）** | **事 業 実 施** |
| **再構築後における事務局の運営等（仕様書7（４））** | **（試行実施）** | **（運用開始）** |
| **令和５年度から令和７年度までの広報等（仕様書7（５））** | | |
| **子育て支援情報の「見える化」及びアプリ等を活用した相談体制の構築（仕様書7（６））** | **（試行実施）** | **（運用開始）** |
| **ライフデザインセミナーの実施（仕様書7（７））** | | |
| **事業の費用配分（仕様書7（8））** | | |
| **既存運用** | **事務局の設置・業務（仕様書7（１）、（２））** |  |  | |
| 業務外 | 既存サーバーに係る保守管理 | |  | |

※スケジュールは目安

**③ 現 状 ・ 課 題**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事業名** | **ふぁみなび** | **まいど子でもカード** | **縁ジョイパス** |
| **状　況** | 府内市町村の相談窓口・事業案内、関連企業の  案内 | 会 員 数：約27万世帯  協賛店数： 約8千店 | 会 員 数：約３万世帯  協賛店数：約880店 |
| **現　状**  **・**  **課　題** | ＜３事業共通＞  　・ホームページがスマホ対応できていない。ホームページのアクセス数が少ない。事業の認知度が低い。 | | |
| ・情報案内のカテゴリ－の整理がされていない。  ・行政情報等を見つけづらい。  ・ホームページのリンク切れが起きている。  ・情報発信数（イベント等）が少ない。  ・情報の更新がされていない。 | ・対応できないメールアドレスのドメインがある。  ・協賛店の検索機能に特典・サービスのカテゴリー検索がない。  ・協賛店の検索がしづらい。  ・コンビニエンスストアの協賛店登録が多く、他府県に比べ飲食店等の登録が少ない。  ・協賛店の利用者数が少ない。  ・その他、アンケート参照（別添） | ・会員数・協賛店数が少ない。  ・対象者の利用期間が短い。  ・その他、「まいど子でもカード」と  同じ。 |

**（参考）**

**（１）仕様書（参考1）まいど子でもカード月次報告書（2022年3月）**

**（２）仕様書（参考2）まいど子でもカード会員アンケート**

**（３）仕様書（参考3）まいど子でもカード協賛店アンケート**

**（３）仕様書（参考4）地域少子化対策重点推進交付金事業「子育て支援情報の見える化等」.**