**令和元年度に講じた施策事業の点検・評価シートの概要について**

資料２－２

１．各施策事業の令和元年度の取組の進捗状況について

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 捗 | | R1年講じた | | （参考）  H30年講じた | | （参考）  H29年度講じた | |
| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| ☆ | 想定以下かつ要改善 | ０ | ０％ | 0 | 0％ | 1 | 1% |
| ☆☆ | 想定以下（特に改善を要しない） | ６ | ８％ | ７ | 10％ | 7 | 10% |
| ☆☆☆ | 想定どおり | ６２ | 8７％ | 6２ | 87％ | 59 | 84% |
| ☆☆☆☆ | 想定以上 | ３ | ４% | 2 | 3% | 3 | 4% |
| 合計 | | 71 |  | 71 |  | 70 |  |

２．進捗状況が想定以上又は想定以下となった施策事業について

（1）想定以下（特に改善を要しない）【☆☆】となった施策事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施策事業名 | 取組指標 | 実績（取組指標に対する結果概要） |
| 2-2-1　循環型社会推進計画の推進  （2018年度☆☆☆） | （一般廃棄物）  2020年度目標  〇一般廃棄物の排出量：278万トン  〇１人１日当たりの生活系ごみ排出量  403g/人・日  〇再生利用率：15.8％  〇最終処分量：32万トン  【参考】  2016年度実績  排出量　　：307万トン  　再生利用率：13.8％  　最終処分量：36万トン  １人１日当たりの生活系ごみ排出量  448g/人・日  （産業廃棄物）  2020年度目標  排出量：1,534万トン  再生利用率：32.2％  最終処分量を37万トン | （一般廃棄物）  2018年度実績（速報値）  〇排出量　　　：　310万トン  〇１人１日当たりの生活系ごみ排出量  454ｇ/人・日  〇再生利用率：13.3％  〇最終処分量：37万トン  ※大阪北部地震や台風21号の影響により増加  ◆成果を実感できる指標  〇１人１日当たりの資源ごみを含む生活系ごみ排出量：512ｇ/人・日  〇生活系ごみ分別排出率：21.9％  〇ガラス等（主に行政により分別収集が行われている品目）のみの再生利用率  5.1％  〇最終処分率：11.９％  （産業廃棄物）  2014年度実績  　排出量　　　：1,518万トン  　再生利用率　：　31.8％  　最終処分量　：　38万トン |
| 2-２-9　廃棄物最終処分場の適正管理等  （2018年度☆☆） | 〇大阪湾圏域広域処理場整備事業の促進会議　10回  〇堺第７-３区の適切な維持管理  　　環境調査　　12回　1,815検体  　　護岸被覆防食工事　　30.1ｍ  　　老朽化対策工事（排水路）　111ｍ | 〇フェニックスセンター及び関係地方公共団体等と連携し、次期計画の具体化に向けた取組み等（会議等：12回）  〇堺第７-３区の適切な維持管理  環境調査　　年12回　1,855検体  　護岸被覆防食工事　　　28.4m  　老朽化対策工事（排水路）　0m  ※排水路より優先度が高い老朽化対策工事を実施したため、排水路工事は縮小 |
| 2-3-5 共生の森づくり活動の推進  （2018年度☆☆） | 〇共生の森づくり活動への参加人数  約1,200人  〇企業や府民による植栽面積　約１ha | 〇参加人数  651人／年  〇企業や府民による植栽面積　約0.4ha  ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためイベントを中止 |
| 2-4-3-3 大阪エコ農業の推進  （2018年度☆☆☆） | 〇大阪エコ農産物認証面積　569ha | 〇認証面積：517ha  （認証件数：4,807件）  ※台風被害により認証面積が減少 |
| 3-1　「みどりの風を感じる大都市・大阪」の推進  （2018年度☆☆） | 〇実感できるみどりづくり事業  「実感・みどり事業者」が行う緑陰等の整備及び緑化促進活動　　　５地区  みどりの風促進区域での地域の緑化プラン策定、緑化施設の整備　４地区  〇緑化活動支援事業　４地区  〇良好な緑陰づくり支援事業120箇所  〇みどりの空間づくり事業　２箇所  〇マイツリー事業　５０本植栽 | 〇実感できるみどりづくり事業  「実感・みどり事業者」が行う緑陰等の整備及び緑化促進活動、みどりの風促進区域での地域の緑化プラン策定、緑化施設の整備　０地区※１  〇緑化活動支援事業　２地区  〇良好な緑陰づくり支援事業　４箇所※２  〇みどりの空間づくり事業　4箇所  〇マイツリー事業　43本植栽  ※１　事業予定者と申請に向け協議を進めていたが、事業全体の計画変更により申請取止めとなった為。  ※2　台風21号の被害でベランダの仕切板や窓ガラスの破損が多く、日常生活に直接関わる部分における機能復旧が急がれた為。 |
| 4-1新エネルギー産業電池関連創出事業  （2018年度☆☆☆） | 〇採択企業毎に2回以上／年のフォロー  〇製品化１件以上／年 | 〇採択企業毎に2回以上／年のフォロー  〇製品化なし |

（２）想定以上【☆☆☆☆】となった施策事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施策事業名 | 取組指標 | 実績（取組指標に対する結果概要） |
| 2-1-11猛暑対策の推進（新規） | 〇可搬式電光表示パネルを活用した  暑さ指数等の情報提供  〇暑さ対策セミナーの開催：４回  〇企業協賛による啓発物品を活用した  暑さ対策の取組促進 | 〇可搬式電光表示パネルを活用した  暑さ指数等の情報提供  〇暑さ対策セミナーの開催：23回  〇企業協賛による啓発物品を活用した  暑さ対策の取組促進 |
| 3-5　指定文化財等の保全・活用と次世代への継承  （2018年度  ☆☆☆☆） | 〇文化財の指定、登録の推進　　６件  〇文化財保存修理等補助事業　10件 | 〇文化財の指定、登録の推進　３５件  〇文化財保存修理等補助事業　１５件 |
| 4-2　中小企業スマートエネルギービジネス拡大事業  （2018年度  ☆☆☆☆） | 〇企業訪問件数　100件  〇おおさかスマエネインダストリー  ネットワークの登録数　100件 | 〇企業訪問件数　270件  〇おおさかスマエネインダストリー  ネットワークの登録数　163件 |