## 既存リスク（公表版）
事 業 名 | 点検内容（財政リスクの内容・程度） | 財政リスクへの対応
まちづくり促進事業会計 | ○起債の償還までに事業用地（862,237㎡）の確実な売却を進めていく必要がある。 ○現時点での地価は、土地取得価格（起債発行額）を大幅に下回っているため、売却時に地価が回復していなければ、府の財政負担が生じる恐れがある。 ○H29当初予算時点における損失見込額は438億円と試算。 （未売却土地の損失見込額：319億円） （H27～H29までに売却済（予定含む）の土地の損失見込額：119億円） ※うち53億円については損益勘定留保資金で対応予定 | ⇒【土地未売却分の損失見込額について、財政調整基金積立目標額(H36末時点)に428億円算入】 （土地売却による損失見込額（損益勘定留保資金で対応分を除く）66億円については、中長期試算（粗い試算）に織込み済） ○平成35年度以降、順次、定期借地期間が終了するが、貸付期間中の購入を希望する定期借地事業者のニーズに柔軟に対応し、定期借地から分譲へと円滑に進むよう、貸付期間の終了を待たずに売却を進める。
港湾整備事業特別会計 | （阪南2区（ちきりアイランド）整備事業）
| ○優先的整備区域の整備に係る事業費477億円（完成目標平成35年度）、賃貸及び売却収入485億円を見込んでいる。 ○平成27年度末時点では、事業費402億円、収入203億円であり、今後の事業費として75億円、収入282億円（近傍の評価額等で算出）を見込んでいる。 ○土地処分が進まない場合や土地価格が下落した場合は、財政への影響が懸念される。 | ○採算性確保のため、土地需要等を見極めつつ、インフラ整備を実施するとともに、企業立地に努め、土地処分を進めていく。
（汐見沖地区整備事業（泉大津フェニックス事業））
| ○当該整備に係る事業費438億円（完成目標平成40年度）、賃貸及び売却収入789億円を見込んでいる。 ○平成27年度末時点では、事業費43億円、収入28億円であり、今後の事業費として395億円、収入761億円（近傍の評価額等で算出）を見込んでいる。 ○土地処分が進まない場合や土地価格が下落した場合は、財政への影響が懸念される。 | ○採算性確保のため、土地需要等を見極めつつ、インフラ整備を実施するとともに、企業立地に努め、土地処分を進めていく。 ○なお直ちに土地処分が出来ない区域については、暫定的に中古自動車保管ヤードとして利用を行い、収入の確保に努めていく。
箕面北部丘陵整備事業特別会計 | （第一区域の販売） | ○箕面森町事業全体の府費負担の限度額である603億円を堅持するため、販売促進活動を強化し、計画どおりの保留地販売に努めるとともに、事業費の縮減策を講じていく。 ○箕面森町事業全体の府費負担の限度額である603億円を堅持するため、企業の動向を把握しながら計画どおりの保留地販売に努めるとともに、事業費の縮減策を講じていく。 （中長期試算（粗い試算）には603億円を織込み済）
○財政再建プログラム案で「引き続き事業の完成をめざす」とした第１区域においては、保留地である住宅地536区画のうち、平成29年1月末現在、362区画が契約済みとなっている。 ○住宅地については、今後、年間約30区画の販売を見込んでおり、平成33年度までに完売できるよう販売に努める。 ○平成29年度以降の保留地販売収入額は、49億円を見込んでいるが、仮に平成33年度末までに、計画どおり販売できず保留地が残る状況となった場合、府費負担への影響が懸念される。
（第三区域の販売）
○平成25年に第３区域のエントリー募集を実施し、募集を上回る応募があったことや応募企業とのヒアリング結果を踏まえ、企業の進出意欲が高いこと等から、保留地処分の可能性や事業採算性が見通せる状況となったため、平成26年1月の府戦略本部会議において、第３区域の基盤整備工事を実施することとした。 ○平成27年7月より第1期として企業用地約26ha（うち府保留地約18ha、大阪府住宅供給公社仮換地約8ha）の公募を行い、平成29年1月末現在、府保留地17区画・約18haに対し、15区画・約14haを販売しており、早期完売に努める。また、平成29年度以降に第2期の公募を予定しており、平成29年度末から順次、土地の引渡しを行うことができるよう、事業の推進を図っている。 ○平成29年度以降の保留地販売収入額は、98億円を見込んでいるが、仮に計画どおり販売できず保留地が残る状況となった場合、府費負担への影響が懸念される。
大阪府住宅供給公社 | ○公社はこれまで家賃収入・再生地処分益の確保等の経営改善に取り組み、平成25年度末の借入金残高は約1,622億円となっている。 ○このうち、約782億円（※）に対し、府は損失補償を付与。 ○なお、公社は平成24年4月に「自立化に向けた10年の取り組み」の流れをくむ「経営計画」（H24～H33）を策定し、引き続き、借入金残高の縮減（目標: 平成29年度末 1,500億円以下、平成33年度末 1,400億円以下）に取り組んでいる。 ※グループファイナンスや過去の公社賃貸住宅建設資金などの借換に係るもの。 現在は、既に損失補償を付与している借入金の借換のみ損失補償の対象としており、新たな借入金については付与していない。 | ⇒【財政調整基金積立目標額(H36末時点)79億円算入】 ○社会経済情勢の変化に伴う借入金利の動向などを注視しつつ、公社における家賃収入の確保や、公社債の発行などの安定的かつ低利な資金調達等により、経営改善への取組みが進むよう、引き続き指導を行う。 ○「財政健全化法」の将来負担比率考え方を準用し、偶発性リスクとして79億円を算入。
大阪府土地開発公社 | ○長期保有資産の計画的処分 ・先行取得した長期保有資産（5年以上）を計画的に解消するため、長期保有資産解消計画に基づき、長期保有資産の縮減と公社経営の健全化に努めている。 | ○長期保有資産については、引き続き解消計画に沿った縮減に努め、平成34年度の解消を目指す。
大阪府道路公社 | ○道路公社が行う有料道路事業は、府の出資金や国からの借入金などにより有料道路の建設等を行い、供用後に道路の通行料金を徴収することによって、建設等に要した資金の償還に充てる制度。 ○昨今の社会情勢変化に伴う利用交通量の低迷などから、有料道路事業許可取得時の予測交通量に満たない路線が存在。 ○このため、さらなる府の支出を回避できるよう、公社策定の中期経営計画に基づく利用促進やコスト縮減の取組みを着実に実施することにより、料金徴収期間の満了時に、建設債務の償還残額が府出資金（911億円）の範囲内となるよう、取組みを進める。 | ○道路公社路線は料金体系一元化のため、鳥飼仁和寺大橋有料道路を除き、接続する高速道路会社へ移管することとしており、まず堺泉北有料道路・南阪奈有料道路の2路線を平成30年4月に先行して移管する予定。残る第二阪奈有料道路と箕面有料道路の2路線についても、早期に移管できるよう、国等の関係機関と協議・調整をすすめる。 ○前述２路線の移管に伴い、当該2路線の府出資金293億円の範囲内の215億円が未償還となる予定。 ○建設債務を着実に償還していくために、引き続き、公社策定の中期経営計画に基づいた、利用促進やコスト縮減の取組みに努める。
大阪府住宅供給公社 | ○公社はこれまで家賃収入・再生地処分益の確保等の経営改善に取り組み、平成27年度末の借入金残高は約1,534億円となっている。 ○このうち、約549億円（※）に対し、府は損失補償を付与。 ○なお、公社は平成24年4月に「自立化に向けた10年の取り組み」の流れをくむ「経営計画」（H24～H33）を策定し、引き続き、借入金残高の縮減（目標: 平成29年度末 1,500億円以下、平成33年度末 1,400億円以下）に取り組んでいる。 ※グループファイナンスや過去の公社賃貸住宅建設資金などの借換に係るもの。 現在は、既に損失補償を付与している借入金の借換のみ損失補償の対象としており、新たな借入金については付与していない。 | ⇒【財政調整基金積立目標額(H36末時点)79億円算入】 ○社会経済情勢の変化に伴う借入金利の動向などを注視しつつ、公社における家賃収入の確保や、公社債の発行などの安定的かつ低利な資金調達等により、経営改善への取組みが進むよう、引き続き指導を行う。 ○「財政健全化法」の将来負担比率考え方を準用し、偶発性リスクとして79億円を算入。
（財）大阪府育英会 | ○大阪府育英会に対して、事業資金借入金の損失補償を行っている。 ○滞納対策に積極的に取り組むとともに、償還金収入の進捗状況について府に報告を求め、それに沿って事業の見通しを立てていることから、事業に支障を来すことはないと考える。 | ⇒【財政調整基金積立目標額(H36末時点)51億円算入】 ○「財政健全化法」の将来負担比率考え方を準用し、偶発性リスクとして51億円を算入。
庁舎の整備・改修に係る事業 | ○咲洲庁舎については、国から示された新たな知見を踏まえて、長周期地震動対策の調査検討を行い、平成２８年９月「大手前・咲洲庁舎の整備・活用について」をとりまとめた。 ○追加補強工事については、国の新基準を満たすとともに、費用対効果に優れ、工事実施の確実性が高い「ダンパーの追加」で対応することとした（工事費約１８億円） | ○追加補強工事の平成31年度完了に向けて、著しいコスト増とならないよう適切に対応していく。
■財政運営基本条例（第９条第２項） 府は、実施中の事業又は保有する資産に係る財政リスクに関して、財政上の損失の発生を予防するために必要かつ適切な
措置を講ずるよう努めなければならない。