基本方針２　公私の切磋琢磨により高校の教育力を向上させます（１）公私が力を合わせて高校の教育力向上をすすめます

【重点取組の点検結果】

| 項目 | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ５ 就学機会の確保と学校を選択できる環境づくり | 16高校の授業料無償化等 （注） | 【公立高校の 授業料無償化】 公私を問わず自由に学校選択できる機会の提供 （H29年度） | 授業料無償化の実施 | 府内公立高校生の授業料不徴収制度（４年生以上）及び就学支援金制度（１、２、３年生）を実施 | ○ | 公立高等学校授業料無償化の実施 | ◆国の交付金を活用して府内公立高校生の授業料不徴収制度（４年生以上）及び就学支援金制度（１、２、３年生）を実施した。 |
|  |  | 【私立高校生等に対する授業料の 支援】 公私を問わず自由に学校選択できる機会の提供 （H29年度） | 授業料無償化制度の実施 | 授業料無償化制度の実施 | ○ | 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 | ◆授業料無償化制度を実施した。 制度の検証のため、公私の流動化状況の分析に努めるとともに、平成28年度の私立高校の新入生及び３年生の保護者に対し、学校選択に関する満足度調査を実施した。 |
|  |  | － | － | － | － | 公立高校生等奨学給付金事業 私立高校生等奨学給付金事業 | ◆平成26年度以降入学の１・２・３年生を対象に、市町村民税所得割額が非課税である世帯に対して、授業料以外の教育費の負担軽減を目的として、奨学のための給付金を支給した。 |

（注）平成26年度から奨学給付金事業を実施しているため、具体的取組を「高校の授業料無償化等」に修正した。

| 項目 | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ５ 就学機会の確保と学校を選択できる環境づくり | 17奨学金制度の運営・運用 | 【公益財団法人大阪府育英会における奨学金事業】 奨学金申込者における中学在学時の奨学金制度周知度：98.0% （H29年度） | 奨学金申込者における中学在学時の奨学金制度周知度：96.2% | 奨学金申込者における中学在学時の奨学金制度周知度：98.4% | ◎ | 公益財団法人大阪府育英会における奨学金事業 | ◆以下の取組みを実施した。 ・中学校の教職員等に奨学金について説明会 を実施 ・府内中学３年生全員に奨学金の趣旨等を記 載したチラシを配付 ・経済団体を通じて企業を訪問 ・府内の病院、診療所、高齢者施設、図書館 等にポスターを掲示 ・寄附者に対する思いを「奨学生の声」とし て育英会ガイドブックに掲載し配布 |
|  |  | 給付型奨学金の事業資金の確保に向けた寄附金目標額： 2,000万円 （年額） （H29年度） | 給付型奨学金の事業資金の確保に向けた寄附金実績： 約630万円 （年額） | 給付型奨学金の事業資金の確保に向けた寄附金実績： 約4,459万円 （年額） |  |  |  |
|  |  | 【奨学金制度 指導・支援の充実】 生徒･保護者に対する奨学金制度等の周知や相談の支援を引き続き実施 （H25年度～） | 生徒･保護者に対する奨学金制度等の周知や相談の支援を実施 | 生徒･保護者に対する奨学金制度等の周知や相談の支援を実施 | ○ | 奨学金制度の周知・相談支援 | ◆学校、府民に対しての奨学金に係る説明会を実施し、計画的な奨学金の活用と合わせて、制度の周知や相談の支援を行った。 ・教職員向け奨学金説明会（４月） ・府民向け奨学金説明会（４月） ・府民向け奨学金個別相談会（11月） ・電話相談（随時） |
| ５ 就学機会の確保と学校を選択できる環境づくり | 18府立高校における広報活動の充実 | 府内全域を対象とした大阪府公立高校進学フェアの開催に加え、ブロックごとのフェアを開催するなど情報提供機会の充実 （H25年度～） | 大阪府公立高校進学フェアの 実施 | 大阪府公立高校進学フェアの実施 | ○ | 広報強化推進事業 | ◆大阪府公立高校進学フェア2017を実施し、延べ約13,000人が来場した。 |
|  |  | 各学校の広報活動の充実 （H25年度～） | 各学校の広報活動の評価･改善 | ・全公立高校の情報を掲載した「公立高校ガイド」の配布 ・全公立高校の体験入学日程をホームページで公表 | ○ | 「公立高校ガイド」の作成 | ◆６月下旬に府内全公立高校の情報を掲載した「公立高校ガイド」（約90,000部）を府内の全公立中学３年生に配付し、府立高校の広報活動を行った。 |
|  |  | 学校情報検索システムの運用 （H25年度～） |  | 学校情報検索システムの運用 |  | 高校入試情報提供事業 | ◆「大阪府公立高等学校・支援学校検索ナビ（咲くなび）」を運用。中学生・保護者の情報収集や中学校の進路指導を支援するため、高校入試に役立つ情報をシステムで提供した。 |
|  | 19私立高校に関する学校情報の公表・公開 【基本方針７具体的取組129の再掲】 | 100% （H29年度） | 私立高校 ・財務情報 78.1% ・自己評価 74.0% ・学校関係者評価 49.0% | H27年度実績 ・財務情報 83.3% ・自己評価 78.1% ・学校関係者評価 78.1% ※H28年度実績はH30年3月下旬に公表予定 | △ （注） | 経常費補助金の配分 | ◆情報を公表していない学校については、経常費補助金を減額して配分した。 |
| 項目 | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ６ 公私の切磋琢磨と連携・協力による取組み | 20英語コミュニケーション能力の育成 | 生徒の英語力 TOEFL・TOEIC受検者数 増加をめざす （H29年度） | 生徒の英語力 TOEFL・TOEIC受検者数 使える英語プ ロジェクトに よる団体受検 者数 225名 実践的英語教 育強化事業に よる受検者数 574名 （24年度で終了） | 生徒の英語力 TOEFL iBT オンライン 練習テスト 受検者数 1,657名 府立1,485名 私立172名 | ○ | 骨太の英語力養成事業 英語教育推進事業 | ◆対象校17校でSET（ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾃｨｰﾁｬｰ）によるTOEFL iBTを扱った授業を導入した。 ・iBT特設レッスンの実施（放課後､土曜日） ・iBTオンライン練習テストの実施 （府立高校17校、私立６校） ・生徒の海外研修支援（海外語学研修の引率教員旅費を補助） ・教員へのiBT研修の実施（計５回38名参加） ◆英語力の底上げのため、在籍校によらないオール大阪の視点で、意欲ある生徒に対する「聞く・話す」能力の鍛錬を行った。 ◆Advanced Class前期 57名、後期46名 （府立52名、私立51名） ◆生徒の海外研修支援（海外語学研修の引率 教員旅費を補助）対象校として21校を決定 した。 ◆短期留学支援 文部科学省「高校生の留学促進事業（短期派遣）」により、学校が主催する短期の海外派遣プログラムに参加する生徒に対して、１人10万円を上限とし、留学支援金の支給を行った。 （私立２校39名に支援） |
|  |  | 府立高校生の うち英検準２級相当以上の割合30% （H29年度） | 府立高校生の うち英検準２級相当以上の割合25.8% | 府立高校生の うち英検準２級相当以上の割合36.2% | ◎ |  |  |
| ６ 公私の切磋琢磨と連携・協力による取組み | 20英語コミュニケーション能力の育成 | 英語教員の英語力 府立高校にお ける 英検準1級、 TOEFL550点、TOEIC730点 以上の教員 60% （H29年度） | 英語教員の英語力 府立高校における 英検準1級、 TOEFL550点、TOEIC730点 以上の教員 42.5% | 英語教員の英語力 府立高校における 英検準1級、 TOEFL550点、TOEIC730点 以上の教員 61.1% | ◎ | 骨太の英語力養成事業 （再掲） 英語教育推進事業 （再掲） | ◆対象校17校でSET（ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾃｨｰﾁｬｰ）によるTOEFL iBTを扱った授業を導入した。 ・教員へのiBT研修の実施（計５回38名 参加） ◆英語力の底上げのため、在籍校によらないオール大阪の視点で、英語科教員の指導力を高めた。 ◆英語科教員を対象としたネイティブ講師による短期集中研修を実施した。 （7/25～7/27に22名参加） （府立22名） |
|  |  | 英検１級 TOEFL iBT80点 TOEIC 1,190点 （SW含む） IELTS 6.5 以上を保有する府立高校の英語教員の割合20% （H29年度） （注） | 英検１級 TOEFL iBT80点 TOEIC 1,190点 （SW含む） IELTS 6.5 以上を保有する府立高校の英語教員の割合14% （Ｈ26年度） | 英検１級 TOEFL iBT80点 TOEIC 1,190点 （SW含む） IELTS 6.5 以上を保有する府立高校の英語教員の割合17.1% | △ |  |  |

（注）平成26年度より、英語力の底上げのため、短期集中研修など英語科教員の指導力を高める事業を実施していることから、教員の英語力を測る指標を新たに設けた。

| 項目 | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| ６ 公私の切磋琢磨と連携・協力による取組み | 20 英語コミュニケーション能力の育成 | ユネスコスクール公私合わせて30校 （H29年度） | ユネスコスクール公私合わせて17校 | ユネスコスクール公私合わせて23校 | △ | 大阪ユネスコ・スクールネットワークの取組みの充実 | ◆私学１校増加。 【大阪ネットワークの取組み】 ・「大阪ユネスコ・スクールネットワーク 2016年度総会・研修会」を開催（６月） ・日本／ユネスコ パートナーシップ事業において「日韓中ESD国際ワークショップ」を実施（12月） |
|  | 21理数教育の充実 | 国際科学オリンピック世界大会への出場 （H29年度） | 国際科学オリンピック全国大会での入賞 | 国際科学オリンピックに561名が参加し、うち35名が入賞 （世界大会への出場は日本地学オリンピックに1名出場・銀メダル受賞） | △ | おおさかグローバル人材育成事業 | ◆以下の取組みを行った。 ・京都・大阪数学コンテストを実施した。 （7/10、17校131名参加） ・SSN連携校（府立14校）の協力のもと、大阪サイエンスデイ「大阪府生徒研究発表大会」を開催した。 （10/22、26校2,000名を超える高校生が参加） ・大阪工業大学との共催で「科学の甲子園大阪大会」を開催した。 （10/23、22校150名の高校生が参加） |
|  |  | SSN（サイエンス・スクール・ネットワーク）参加校 公私合わせて 30校 （H29年度） | SSN（サイエンス・スクール・ネットワーク）参加校 公私合わせて 17校 | SSN（サイエンス・スクール・ネットワーク）連携校 府立14校 大阪市立２校 国立１校 私立１校 計18校 |  |  |  |
|  | 22キャリア教育の充実 | 事業再構築に基づいたキャリア教育の推進 （H26年度～） | 各校の事業計画をもとに推進校を指定 府立学校58校 私立学校14校 | 「実践的キャリア教育・職業教育」支援事業を再構築し、支援校に対し、キャリア教育を実践 | ○ | キャリア教育支援体制整備事業 | ◆就職希望者が多い学校（平成28年度府立32校、私立５校）を支援するため、就職内定率向上に実績のある「就職支援コーディネーター等」を配置し、生徒一人ひとりの状況を踏まえたキャリア教育を実践した。 |
| ６ 公私の切磋琢磨と連携・協力による取組み | 22キャリア教育の充実 | 「志（こころざし）学」実践事例集の作成 （H29年度） | 府立高校全体で「志（こころざし）学」の実施 | 府立高校全体で「志（こころざし）学」を実施し、実践例を蓄積 | ○ | 「志（こころざし）学」の実施 | ◆平成28年度大阪府教育センター研究フォーラムの分科会（12/26）において、「志(こころざし)学」の取組みについての実践発表とパネルディスカッションを実施し、「志（こころざし）学」実践事例集の作成に向け、優れた実践例を蓄積した。 （府内小中高支援学校教員・指導主事・教員を志す学生等26名参加） |
|  | 23公私間の教員の人事交流や合同研究会の実施 | 公私間の人事交流を継続して実施 （H25年度～） | 公私間の人事交 流の状況４名 | H29当初 公私間の人事交流の状況 ２名 | ○ | 年度当初教職員人事異動 | ◆府立高校１名と私立高校１名の教員相互派遣交流研修を実施した。 |
|  |  | 合同研究会を継続して実施 （H25年度～） | 合同研究会の開 催 | 進路指導担当者を対象者とした合同説明会の実 施（年２回） | ○ | 統一応募用紙等説明会 | ◆府内公私立高等学校及び支援学校高等部の進路指導担当者を対象とした、就職差別の未然防止及び早期対応のための合同説明会を開催した。 |

# Text boxes

教育長の事務

教育長の事務

（注）目標に対する平成27年度実績の進捗状況を記載。

教育長の事務