資料2-1

**アンケート調査の概要について**

**１．調査目的**

　第三次大阪府母子家庭等自立促進計画(仮称)の策定にあたり、地域におけるひとり親家庭及び寡婦の現状における問題点を把握する。

**２．調査の実施主体**

　大阪府

**３．調査の協力機関**

　市町村、母子寡婦福祉団体

**４．調査対象**

　大阪府内(政令・中核市を除く)に居住する母子世帯、父子世帯及び寡婦

　配布数：１２，０００世帯　　回収目標：約４，８００世帯（４割）

**５．調査時期**

 平成２６(2014)年６～７月 　アンケート調査準備(印刷・配布)

　　　　　 　 ８月　 アンケート実施　(児童扶養手当現況届時)

　　　　　 ９～10月　 アンケート結果回収・分析

**６．調査方法**

 (母子家庭) 市町村児扶手担当課、大阪府母子寡婦福祉連合会を通じて配布・回収

(父子家庭) 市町村児扶手担当課を通じて配布・回収

　(寡婦)　　 大阪府母子寡婦福祉連合会を通じて配布・回収

**７．調査項目**

詳細は、別紙アンケート調査項目（案）のとおり