**地域支援ネットワーク資源マップ　改訂について（案）**

資料11

１．目的

平成24年度に作成した地域支援ネットワーク資源マップを、使用しやすいものに改訂することで、高次脳機能障がい支援の充実を図る。

２．改訂内容

・既存の資源マップに載っている機関について、情報の変更の有無を確認。

・既存の資源マップに載っていない新たな協力機関の追加。

・追加項目（新規外来受付の可否、リハビリ内容、ホームページの有無、等）についての調査。

３．改訂方法

・障がい者医療・リハビリテーションセンターのコーディネーターを中心に改訂作業を行う。

・新たな協力機関の情報や、情報収集は地域コーディネーター拠点機関の協力のもと行う。

４．改訂スケジュール

・～平成27年　8月　調査様式作成

・～平成27年10月　各機関への調査

・～平成27年12月　調査結果収集およびまとめ

・～平成28年　2月　印刷