相談支援従事者研修内容検討WG進捗状況

１．検討経過

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WG | 開催日 | 検討内容 |
| 第1回 | H30.7.25 | ○スケジュール確認○国の新研修カリキュラムと大阪府現行カリキュラムの比較○検討事項の確認・課題共有○受講者ニーズや実習受け入れ把握のためのアンケート実施 |
| 第2回 | H30.8.29 | ○演習マニュアル概要確認○初任者研修・現任研修についてチームに分かれて内容検討 |
| 第3回 | H30.10.10 | ○初任者研修・現任研修の進捗状況について確認○実習の方法について検討 |

※次回は11.5開催予定

２．検討内容について

・演習マニュアルの改定作業（初任者・現任）、使用する書式の整理

・初任者研修⇒これまで大阪府で行ってきた５picを使用し、大阪花子の事例を用いてインテークアセスメントを実施。実習の手法・内容については詳細を検討中。

・現任研修⇒国のカリキュラムに沿って実施予定。

インターバル報告書やセルフチェックシートについて府の独自様式を作成中。

３．今後の予定

年内を目途に、演習マニュアルを完成、実習内容について詳細決定。

年度末までに市町村へ周知予定。