高次脳機能障がいがある方への支援事例集の作成状況と今後の予定

資料７－１

【目的】

　高次脳機能障がいの方を支援している障がい福祉サービス事業所、相談機関の支援者が、支援に悩んだ際にヒントとできるよう、他の事業所で行った支援等を紹介する事例集を作成することにより、高次脳機能がい支援に係る地域の支援力の向上を図る。

【事業年度】

　H３０年度～R２年度。（R２年度末 完成予定）

【実施状況と今後の予定】

|  |  |
| --- | --- |
| H30 | ・府内事業所に対するアンケート調査を実施し、どのようなエピソードで支援事業所において支援者が悩むと感じるのか等を分析し、事例集に掲載すべき項目案を検討した。  ・アンケート結果報告書をホームページに掲載した。 |
| R1 | ・項目案を踏まえ、事例集骨子案を作成し、高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会にて、事例集について意見を聴取した。  ・上記部会での意見に基づき、事業所へのヒヤリングを実施し、事例を収集した。 |
| R2 | ・支援者から見て、わかりやすい内容になっているか、必要な情報が盛り込まれているか等について外部有識者を交えて検討し、事例集案を作成。  ・高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会にて事例集案について意見を聴取。  ・上記部会での意見を踏まえながら、年度末完成に向け事例集案の作成及び検討を行う。  ・高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会にて最終案の承認、完成した事例集をホームページに掲載。 |