第４２回　府政情報室会議の概要

日　時：平成２１年１２月１４日（月）

・議題　府民の声の見える化について　　16：05～17:00

場　所：室長室

出席者：府政情報室長、広報課長、府民課長、情報公開課長

［府民課お問合せＣＧ］府民課参事、府民課総括主査

［府民課広聴Ｇ］府民課課長補佐、府民課総括主査

［広報課企画Ｇ］広報課総括補佐、広報課課長補佐、広報課総括主査

＜議題：府民の声の見える化について＞

【府民課参事】

（資料説明）

【府政情報室長】

府民文化の試行はどういう形でするのか。

【府民課参事】

検証する対象は、所属で登録するにあたっての、基準や方法、負担などを考えている。

【府政情報室長】

このフローの流れで業務をする対象はどこか。

【府民課参事】

府民文化部で登録するが、赤フラグ、青フラグのフローは適用せず、従来の形ですることを考えている。

【府政情報室長】

入力の整理だけして、フローは適用せずでは何の検証にもならない。

２月議会のときに動いてないと説明できない。

【府民課参事】

今回の検証のポイントは、追加の入力部分にある。

フローを適用するとなると、全庁で試行ということになるのではと考えた。

府民文化部でまず試行ということだったので、このような形を考えた。

【府政情報室長】

登録の手間は大変ということで、府民文化部に絞ろうという趣旨。

赤、青フラグを行ってみないと、何もわからない。

何故フローの検証をしない。結局これでは、何をするかわからない。

【府民課参事】

試行を考える前提に誤解があったので、フローについては全庁で行い、登録は府民文化部で行うという形で、再検討する。

【広報課長】

１月１８日では遅くないか。

もっと早くならないか。

【府民課参事】

担当者レベルにまで周知徹底することが必要。

説明会の開催や、周知期間をとると、この程度の時間は必要になる。

【府政情報室長】

このような線を引いただけのスケジュールでは分からない。

どのような周知の仕方をするとか、どの部は、いつどこで説明するとか、具体的なスケジュールを早く用意すること。

月曜日には各部に流すぐらいのスピードで行わないといけない。

あと、どのような資料で各部に説明するのか、この２枚ものでは説明できない。

【府民課参事】

それは知事レク用の資料として用意したもの。

【府政情報室長】

そのようなものは言っていない。

スケジュールと各部の説明資料をどうするのかすぐに整理すること。

（中断後）

【府民課参事】

登録は府民文化部で行い、フローは全庁で適用する方に整理しなおした。

【府政情報室長】

登録されたものの公表はいつになるのか。

【府民課参事】

調整の上ということになると考えている。

想定としては２月末の時点を考えている。

【府政情報室長】

公表の調整は誰とするのか。

【府民課参事】

議会と。

【府政情報室長】

情報主任には何を説明するのか。

説明会の日程の説明だったら個別にするのでなく集めてすればよい。

年内にできないのか。

【府民課参事】

府民文化部の説明は年内にすることを考えているが、各所属は周知の期間を考えると、年内は無理。

【府政情報室長】

各所属はフローだけの話。

出先機関までいくとか、個別に説明するとか、何故ここまでかけてやる必要があるのか。

入力はないのだから、業務効率を考えてやった方がよい。

各部からしてほしいとかの意見がでているのか。

【府民課参事】

これまでの各部とのやりとりから、丁寧に説明会をしてほしいという声がある。

【府政情報室長】

登録実施ならこれぐらい丁寧にするのはわかる。今回はここまで決め付けて、説明会をやる必要はあるのか。これに時間をかけるより、実施時期を早めた方が得策。

【広報課総括補佐】

府民文化部は登録するのだから　各グループ１名は出てもらう必要があるが、他は各課１名程度の規模で良いのではないか。

【広報課総括補佐】

実務をする側からいうと、登録も大事だが、伝達後のフォローアップの調整が大変との考えがある。そこを丁寧に説明しておかないと、うまくいかないという思いが強い。

【府政情報室長】

いかに効率的に進めるか、ニーズがあるならやれば良い。柔軟なやり方を考えるべき。

【広報課総括補佐】

府民への周知はどう考えている。

【府民課参事】

以前整理した画面をＨＰに掲載する予定。実施前に掲載することをスケジュールに落としてある。

【広報課長】

公表画面についてであるが、資料では検討中とあるが、どうするのか。いつまで検討中のままなのか。

【府民課長】

公表することの調整をして議会のＯＫが取れた段階。

【府政情報室長】

議会のＯＫとはどういうイメージなのか。議会の議決が必要なわけでもない。どういう理解をしているのか。そのためにどういう段取りを考えているのかを整理する必要がある。

【広報課長】

公表画面で、○○市長、とか○○町長では特定されすぎなのではないか。

２月末公表となれば、逆算してタイムスケジュールを整理しておく必要がある。

【府政情報室長】

政調会でまず何を言うか、議長、副議長にまず説明するとして、会派にまではどうするのか。記録だけはとりあえず了解を得るのか。公表は政調会以降、公表までに了解をとるのか。どのタイミングで誰にするか。きちっと詰めていかないといけない。

３副知事会議での説明、知事の会見をどうするのか。そういうのを洗い出して予定をたていかないといけない。

【府政情報室長】

とりあえず、年内にすることを決めるように。

以降のスケジュールは考えておくこと。

【府民課参事】

各部の情報主任を集めて説明する。府民文化部は各所属の職員に説明する。

【府政情報室長】

日程をすぐに決めておくように。

【府民課参事】

全体の説明会はまず１回は行う。あとは各部で周知をしてもらい、足らない部分は追加でするというスタンスでいく。議会事務局については、情報主任とは別に、年内に説明を行う必要がある。

【府政情報室長】

会派とのあたり方も含め、事務局と相談しておくように。

【情報公開課長】

実務担当者レベルのマニュアルが必要なのでは。記録の記入方法とか、決裁を取る必要があるということとか。

【府政情報室長】

今日資料が用意されていても良い話。早く用意するように。

（了）