第４３回　府政情報室会議の概要

日　時：平成２１年１２月２１日（月）

・議題　府民の声の見える化について　16:45～17:02

場　所：室長室

出席者：府政情報室長、広報課長、府民課長、情報公開課長

［府民課お問合せＣＧ］府民課参事、府民課総括主査

［府民課広聴Ｇ］府民課総括主査

［広報課企画Ｇ］広報課総括補佐、広報課課長補佐、広報課総括主査

＜議題：府民の声の見える化について＞

【府民課長】

年内に府民文化部に説明。２４日に情報主任会議。1/12,14に本庁、出先機関説明を予定。それまでに議会への説明をする。

【府政情報室長】

どういう段取りでするのか。何をどういう手順でするのか。どういう考え方でなぜこう決めたのかの説明を１８日にする。なぜ、１８日に開始を決めているのか。

【府民課長】

各所属への説明は場所が１２、１４しかおさえられないため、会場の都合でその日になっている。

【府政情報室長】

各所属へは、何を説明するのか。

【府民課長】

試行のやり方全体を説明する。

【府政情報室長】

府民文化部部内調整をどうするのか、総務課と相談しないといけないのでは。

誰にきてもらう。どういう風に全員に周知してもらう。いつまでに府民課に意見をだしてもらう。きちんとスケジュールにいれないと。もっと段取りを考えたスケジュールをだしてもらわないと。

【府民課長】

総務課への相談は取り急ぎ行って、整理する。

【広報課長】

議会との調整スケジュールはこちらの思い。議会事務局長、次長とまず話をする必要がある。

試行実施が１月１８日として、公表される２月末が調整期限になるのでは。

【府民課長】

公表については、３月末を考えている。調整期限はそれまでを考えている。

【府民課参事】

２月末では、１月半月分の青フラグの検討期間があまりなく、公表結果の中身があまりない。１月半月分と２月分をあわせ、一定中身がそろう３月末が良いのではと考えている。

それまでに調整し、４月から全庁に拡大するのがスムーズと考えている。

【情報公開課長】

４月からとなると、検証期間がとれないのでは。

【府政情報室長】

１ヵ月半もためたら大変。まず、半月分でしたほうが、スムーズでは。

【府民課参事】

ほとんどが検討中ばかりになるのでは。

【府政情報室長】

それはそれで良い。

【情報公開課長】

数が少ない方が、よくフォローアップできてはじめとしては良いのでは。

【府政情報室長】

公表のスケジュールは２月末でいくというのでよいだろう。公表の調整が終わっていないのであれば、まずは除いて公表し、２月議会で議論してもらうというやり方もある。その上で、３月末に議員の部分も公表するというのもあるのでは。とにかく、合意の得られなかった部分は除いて、２月末に出します。肩書きの扱いは、３月末までに調整しますという考え方もあるだろう。

議会のあたり方については、議会事務局長とあたった上で、まずは、議長、副議長に説明していくという感じでは。

【府政情報室長】

部長、３副知事への説明はどうする。もうひとつスケジュールが具体的ではない。

説明資料の中身だが、日単位の作業の流れを説明するようなマニュアルが必要なのでは。

それから、登録対象基準はわかりにくい。職務行為を除くという表現では、全部が除かれる。適切な表現ではない。対象外といいながら、対象となるものが記載されていると、わからなくなる。

もう少し、きちんとつくらないと。資料を根本的に作りなおす必要がある。

【府政情報室長】

室内の周知もきちんとするように。フラグ立てを全員でするので、その体制も整理しておくように。

【府政情報室長】

スケジュールについては、誰にどんなことをやっていくのか。ゴールにてらしたとき、局面局面で、どんな説明をするのか。こうなったら、こうするというイメージを打合せして共有するのが目的。そういうことがわかるような資料にすること。

【広報課総括補佐】

３月下旬に説明会をして、４月から実施というスケジュールは変わらないのか。

【広報課長】

年度が変わって、新しいメンバーになって、説明して、はじめるのが良いのでは。

【府民課参事】

全員が入力するので、どこで説明をきいても、同じなので、年度をあえて越える必要はないと考えている。

【府政情報室長】

２月末に検証して、できるという整理があるのが前提。

【府民課参事】

２月末に１か月分の結果を検証して、改善した上で、３月の説明会をする

【府政情報室長】

１月と３月の説明会のレベルは違うのか

【府民課参事】

３月は入力の説明になるので、グループ単位で１名出してもらう。１月よりより多くの職員に参加してもらう

【府政情報室長】

４月からでできるのでは。ただし、３月に時間をかけて、相当綿密に説明をするなら、ありと思う。

【府政情報室長】

戦略的なスケジュールにしてほしい。日程だけいれるのではなく。

（了）