オープン府庁「業務・施策プロセスの見える化」第２次試行の概要と全部局実施に向けて

府民文化部府政情報室

全部局実施に向けて（骨子）

○府が保有する情報は、本来は府民のもの（情報公開条例前文）

○府政情報、特に意思形成プロセスをわかりやすく府民に伝え、府政の透明化を高めるとともに、

府民の声を施策に反映し、ガバナンスの強化を図るためには、積極的な情報の公表が不可欠

①各種府政情報の公表　　　②予算編成過程の公表

③府民の声の公表④業務・施策プロセスの見える化の公表

具体化

取組の理念

１　実施予定時期

平成23年4月以降分

２　実施案の概要

(1)　公表項目の対象基準の考え方

所属判断による項目選定

(2)　実施対象所属

本庁全部局全所属

３　施行マニュアルの作成

ガイドラインの整備（所属用）や

マニュアルの作成（事例紹介を含む）

・所属での公表項目例

・公表内容の作成例

・非公表の判断例

・非公表を公表するタイミング例　等

４　庁内調整、準備期間の設定

・次長会議、情報主任会議等

・各部の意見の反映　等

第1次試行の実施・検証結果

（府政情報室・府民文化総務課）

・プロセスを公表する項目の選定は、所属判断で任意に設定

（懸案事項、知事指示事項等から選定し、所属長判断で決定）

・８月から発生するプロセスから記録開始

・方針決定した打合せ等に限定

・議事録をやめて、簡易な議事メモに変更

・公表するチェックボードに関する情報に限定

・チームサイトの活用は所属の判断

・非公表事由を含む案件は、所属の判断で可能な時期に公表

・非公表から公表できるタイミングに移行する事例の検証

（１）項目の選定

第２次試行の実施（府民文化部　本庁事業課）

（２）プロセスの記録

（３）保管・共有

（１）項目の選定

（３）保管・共有

（２）プロセスの記録

（４）プロセスの公表

（４）プロセスの公表

【第２次試行の結果】

- 項目の選定

・項目選定段階に時間を要した所属もあった。

(2)　記録・公表

①　項目

・項目の選定を所属の判断のため、すべての項目は公表していない。

・試行期間内で、非公表項目を公表にする事例が発生せず、公表のタイミングは検証できなかった。

②　プロセス

・記録内容（体裁、表現等）のバラツキがみられた。

(3）システムの入力作業

・操作説明から概ね１か月
（作業負担は少ない）

・プロセスを公表する項目の選定は、所属判断で任意に設定

（懸案事項、知事指示事項等から選定し、所属長判断で決定）

・所属長以上との全プロセスを記録

・詳細な議事録を作成

【結果】

記録回数が多く、議事録作成に負担感

・すべての共有文書を、チームサイトドキュメントに保管

【結果】

アクセス制限等一部ルールが煩雑

・原則即時公表

【結果】

非公表事由を含む案件は、取扱いが難しい

【主な今後のスケジュール】

１１月中　各部局調整

１２月　　実施案検討

平成２３年

１月　　次長会議、

情報主任会議

部長会議　など

３月　 担当職員への操作研修等の

実施

４月　 プロセスの記録開始

６月頃　公表開始

第２次施行の公表

状　態項 目 数項目の内容（例）　〔第２次試行実施項目一覧〕

公表案件２９項目

既公表済み１３

新規公表　１６・職員ブログの開設　　　　　　　　　　　　・公金支出情報の公表

・職業教育ナンバー１の取り組みについて　　・府民意識の調査

・新男女共同参画計画の策定に向けた検討　　・カジノを含めた統合型リゾート（ＩＲ）の立地

・大阪センチュリー交響楽団　　　　　　　　・国際化戦略の策定　　　　　　　　　　　　他プロセス記録が無い案件５項目―公表できない

案件　６項目―