平成22年12月22日

情報主任会議資料　１－３

府  政  情  報  室

「施策プロセスの見える化」本格実施スケジュール（案）

【平成22年】

12月22日（水）	情報主任会議

・「施策プロセスの見える化」の本格実施について

・同マニュアル（素案）の意見等照会

【平成23年】

1月  7日(金)	次長会議

・「施策プロセスの見える化」マニュアル（素案）に対する意見等照会への協力依頼

1月18日(火)	　	各部局意見照会等期限

1月下旬		「施策プロセスの見える化」マニュアル（案）作成

1月下旬～2月上旬	知事、三副知事レク

2月上旬		部長会議、次長会議、情報主任会議

・「施策プロセスの見える化」実施（案）の説明、依頼

2月中旬～3月	公表項目（案）集約

各部局への公表項目（案）情報提供（3月時点）

所属担当者への操作説明（以後適宜）

【平成23年度】

4月			プロセス記録開始

5月			情報主任会議

公表項目（案）更新照会

府民チェックボードへの入力開始及び状況確認

知事、三副知事レク

6月(予定)		公表開始（記者会見）