「施策プロセスの見える化」について

2011/02/01

府政情報室

Ⅰ．各部局への調整状況

12/22　 情報主任会議で、「施策プロセスの見える化」マニュアル（素案）

についての意見照会

1 /7　　 次長会議（素案概要の説明）

１/19    各部局意見集約

Ⅱ．（素案）に対する各部局の意見結果

①意見等提出件数　　５１件

記録　18件、項目設定　10件、公表　6件、非公表情報　5件

対象所属　2件、保管・共有　2件、その他（制度の検証など）8件

②各部局の主な意見内容等

（別紙）参照

各部局から提出された意見は、すべてマニュアルの充実や実施にあたっての疑義など、制度の円滑な実施に際してのもの

Ⅲ．今後の予定

・～2/4　　　  部局意見等を反映して、「施策プロセスの見える化」

マニュアル（案）を作成

・2/7～2/16  	再質問等意見調整後、副知事、知事決裁

・２～３月　		次長会議における協力依頼

・２～３月		各部局へ（案）の提示、項目設定状況照会（情報主任会議）

・２～３月		部長会議における協力依頼

・４/１～		プロセス記録の開始