2.5.21　修正案５）

究極の情報公開「施策プロセスの見える化」の本格実施について（案）

基本的考え方

【施策プロセスの見える化】～府が保有する情報は、本来は府民のもの（情報公開条例前文）～

これにより、

○府政が透明化し、府民の府政に対する理解や関心が上昇

○職員が、常に府民を意識することで、府組織のガバナンスが強化

○職員同士でも情報共有化が図られ、施策立案や業務改善が可能

【取組概要】

１．府民に公表する項目（重要事項）を設定

２．公表項目に関する意思形成プロセスの記録、保管・共有

３．意思形成プロセス情報の公表（ホームページに掲載）

【開始時期】　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　【対象所属】

Ｈ２３．４ 意思形成プロセスの記録開始      　　　　 　　　　本庁全部局全所属

Ｈ２３．６ 意思形成プロセス情報を公表（予定）　　　　 　　 （出先機関を除く）

府の施策における検討や調整にかかるもののうち、府民等の関心が高く、

知事等と打合せを行うような重要事項の意思形成プロセス情報を、積極的に

府民に公表を行う取組み

府民等の関心が高い、重要な項目から各所属で設定

《項目設定の参考》

（例）知事から指示された事項

部局長マニフェスト

戦略本部会議の議題　等

記録内容

・基礎情報　（概要、発端等）

・意思形成プロセス情報

対象とする意思形成プロセス

・知事・副知事、部長等、所属長と行った打合せ

・庁内及び庁外の各種会議　等

事務執行支障、個人情報等の検査を行った上で、ホームページに公表

公表項目を設定

意思形成プロセスを記録

記録情報の保管・共有

記録情報の公表

1

3

4

事務の流れ

2

議事概要と打合せ資料等を保管し、

職員間で共有

庁内調整状況及び今後の予定

これまでの試行状況

【全庁実施に向けて、試行を実施】

《実施概要》平成22年1月27日～

・公表項目は、ほぼすべての懸案事項を設定

・所属長以上のすべての打合せ等について、議事録を作成

《検証による課題》

・公表情報が詳細すぎ、府民にとって方針等の決定内容（結論）がわかりにくい。

・職員にも過度の負担が発生

《実施所属（26項目）》

府民文化部府民活動推進課

府政情報室（１室４課）

【府民にわかりやすいという視点から、一部変更し、再度試行を実施】

《試行検証による改善ポイント》平成22年8月1日～

・公表項目は、府民等の関心の高い重要項目を優先的に設定

・方針決定や結論など重要なポイントを整理し、概要によるわかりやすい記録や様式の統一（役所目線から府民目線へ変更，職員負担も軽減）

《再試行検証による課題及び実施（素案）に対する各部局からの意見等》

・項目設定の基本的考え方

・記載内容例の充実

・個人情報等を含む情報の公表の考え方

これらに対応するため、府政情報室では、事例や記載例を充実した

実施マニュアル（案）を作成し、各部局からの疑義にも個別対応予定

《実施所属（44項目）》

府民文化部　本庁事業課（２室７課）

⇒事例積み上げのため、試行対象職場を拡大

H22.11月各部局総務課等へ実施概要説明

12.22実施(素案)の提示、意見照会(情報主任会議)

H23. 1. 7各部次長へ概要説明（次長会議）

1.19実施(素案)に対する各部局意見集約

・(素案)に対する意見等　５１件（調整済）

・回答に対する再意見　  　１件（調整済）

H23. 2月　 実施(案)マニュアルの作成

知事・副知事決裁

H23. 3月　 公表項目の確認

各部局への実施協力依頼（部長会議等）

【本格実施】

H23. 4. 1  記録開始

H23. 5月　 公表項目の確認

H23. 6月　 公表開始（予定）

改善

2.5.21

【参考資料】「施策プロセスの見える化」　ホームページ公表画面

【図１】所属項目一覧画面（府民チェックボード）

【図２】個別項目トップページ画面

【図３】個別プロセスページ画面