平成23年2月18日

府 政 情 報 室

「施策プロセスの見える化」本格実施スケジュール（案）

【平成23年】

２月18日（金）	情報主任会議

・「施策プロセスの見える化」マニュアル（案）提示

・公表予定項目　照会（締切　3/16）

３月中・下旬	　	各部局公表予定項目の情報提供

所属担当者への操作説明（予定3/16、22日　以後適宜）

３月下旬	　	部長会議、次長会議

・「施策プロセスの見える化」実施（案）の依頼等

４月１日（金）	プロセス記録開始

５月			情報主任会議（予定）

・公表項目　再照会

・府民チェックボードへの入力開始及び状況確認

知事、三副知事報告

６月(予定)		公表開始（記者会見等）