再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路八尾富田林線 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 街路建設グループ（連絡先 06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 羽曳野市桃山台2丁目、桃山台3丁目、桃山台4丁目、学園前5丁目、学園前6丁目、河原城、埴生野及び堺市（旧美原町）小平尾、さつき野東1丁目、さつき野西1丁目地内 |
| 再評価理由 | 再評価後5年を経過した時点で継続中。 |
| 目的 | 本路線は、南河内地域の南北方向の主要幹線道路であり、国道170号等の主要幹線の交通混雑の緩和を図るとともに、南阪奈道路へのアクセスとして、市道郡戸古市線からさつき野住宅までの区間において、道路を新設整備する。 |
| 内容 | 道路築造 延長:1.9ｋｍ 幅員:25.0ｍ ・車道:4車線（車道3.25ｍ×4） ・自転車歩行者道:両側（5.0ｍ×2） |
| 事業費 （ ）内の数値は前回評価時点のもの | 全体事業費：約90億円（約85億円） うち投資済事業費：約59億円 （内訳）調査費等約 7億円（約 7億円） （内訳）調査費等約 7億円 用地費 約51億円（約52億円） 用地費 約45億円 工事費 約32億円（約26億円） 工事費 約 7億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ・地価下落による用地費の減（△約1億円） ・切土区間の構造変更による工事費の増（約6億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約25億円（約19億円） 舗装工 約 4億円（約 4億円） 付属工 約 3億円（約 3億円） |
| 事業費の変動要因 | － |
| 維持管理費 | 約9.5百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |
| 上位計画 | 大阪府都市基盤整備中期計画（改定版）（H17.3） |
| 関連事業 | － |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H7 】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【周辺道路の状況】 国道170号 ・自動車交通量: 47,818台/24時間 （H6交通センサス） | 平成16年3月に南阪奈道路からさつきの住宅までの0.4km区間を供用開始。 【周辺道路の状況】 国道170号 ・自動車交通量: 49,224台/24時間 （H11交通センサス） | 【周辺道路の状況】 国道170号 ・自動車交通量: 48,765台/24時間 （H17交通センサス） | － |
| 地元等の 協力体制等 | 沿線地元市等で八尾富田林線整備促進協議会を設置し、南河内地域の発展のため早期整備が望まれている。 | 交通量が増加しており、依然として交通混雑していること、南河内地域の発展のため、早期整備が望まれている。 | 八尾富田林線整備促進協議会から南河内地域の発展のため早期整備が望まれている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の測定手法が確立されておらず、算出していない。 | B/C:4.32 B（便益）:385.3億円 C（費用）: 89.2億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成15年8月）により算出 | B/C:1.66 B（便益）:183億円 C（費用）:110億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出 | ・平成20年11月の「費用便益分析マニュアル」改定に伴う費用便益分析方法の変更により便益が減少。 ・事業費の増加により費用が増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩車道分離による歩行者・自転車の安全性の確保。 ・物流の効率化の支援。 ・地域間交流連携の強化。 ・大阪市中心部方面等への利便性向上。 | ・歩車道分離による歩行者・自転車の安全性の確保。 ・物流の効率化の支援。 ・地域間交流連携の強化。 ・大阪市中心部方面等への利便性向上。 | ・歩車道分離による歩行者・自転車の安全性の確保。 ・物流の効率化の支援。 ・地域間交流連携の強化。 ・大阪市中心部方面等への利便性向上。 | － |

|  | 【計画時点H7】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H14年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H22年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③未定 （1期区間：H24年度・2期区間:未定） | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のためペースダウンして整備中。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地78％ ・工事33％ | ・用地88％ （1期区間:100％・2期区間:80％） ・工事36％ （1期区間:40％・2期区間:0％） | 整備中区間を1期区間（0.5ｋｍ）と2期区間（1.0ｋｍ）に分け、1期区間を優先的に整備中。 |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 公共事業費削減の影響により、ペースダウンして整備中。進捗状況により1期区間と2期区間に分け、優先的に整備を進めている1期区間は平成24年度の完成を予定している。2期区間の完成予定年度は未定であるが、周辺道路は依然として混雑しており、必要性に変化はないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 公共事業費削減の影響により、当初計画に比べ大幅に遅延しており、今後も大幅なペースダウンが見込まれている。優先的に整備している1期区間は平成24年度に完成予定であるが、2期区間の完成予定年度は未定。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 本事業全体の完成予定年度は未定であるが、大幅にペースダウンして整備継続中である。事業費確保のほかには、事業の支障となる要因は見込まれていないため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 本事業全体としては、用地は88％取得済みであり、工事も36％進捗している。一部区間は既に供用済みであり、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減の影響で、当初計画に比べ大幅に遅延しており、今後も大幅なペースダウンが見込まれている。本事業全体としての完成予定年度は未定だが、整備は継続しており、優先的に整備している1期区間は平成24年度に完成予定ある。周辺道路は依然として混雑しており、必要性に変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |