## Slide 1
2026年１月頃：答申等を踏まえ次期計画案を作成の上、パブリックコメントを実施
2026年３月頃：次期計画を公表
2025年12月頃：大阪府環境審議会から答申
時 期 | 審議事項（予定）：循環型社会推進計画部会 | 循環型社会推進計画部会
2025年３月４日 | 第１回 | ・現行計画の進捗 ・次期計画の策定にあたっての論点整理
６月頃 | 第２回 | ・次期計画の将来像 ・施策の基本方針
９月頃 | 第３回 | ・各主体の行動指針 ・排出量等の将来予測、次期計画の目標設定
10月頃 | 第４回 | ・部会報告素案
11月頃 | 第５回 | ・部会報告案
次期計画の策定スケジュール
2024年12月26日：大阪府環境審議会への諮問