## Slide 1
【厚生労働省 運営方針策定要領（抜粋）】
２－（７） 国保運営方針の検証・見直し
○ 都道府県は、安定的な財政運営や、市町村が担う国民健康保険事業の広域的・効果的な運営に向けた取組を継続的に改善するため、国保運営方針に基づく取組の状況をおおむね３年ごとに把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結果に基づいて国保財政の安定化、保険料水準の平準化の推進等のために必要があると認めるときは、国保運営方針の必要な見直しを行う（法第82条の２第６項）。
【大阪府国民健康保険運営方針（抜粋）】
第１－５ 運営方針の進捗管理及び検証・見直し
○ 府は、国民健康保険財政の安定的な運営や、市町村が担う事業の広域的・効率的な運営に向けた取組の継続的な改善、都道府県単位化の趣旨の深化を図る観点から、財政運営及び運営方針に基づく取組の状況について「見える化」を図り、ＰＤＣＡサイクルに基づく運営方針の進捗管理を行う。
○ また、府・代表市町村等で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議（同会議のもとのワーキング・グループ を含む。以下「調整会議」という。）において、策定後、３年をめどに把握・分析、評価をすることにより検証を行い、その結果に基づいて、大阪府国民健康保険運営協議会の意見を聴きながら、必要に応じて運営方針の見直しを行う。
大阪府国民健康保険運営方針の中間見直し
◆ 令和５年１２月１９日に策定した現行の大阪府国民健康保険運営方針（以下「府運営方針」という。）については、対象期間を令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間としている。
◆ 令和９年度で策定から３年が経過することから、国民健康保険法第８２条の２第６項に基づき、中間見直しの検討を行い、必要に応じて現行の府運営方針の改定を行う。
中間見直し（改定）の進め方
❶ | 府運営方針の中間見直し（改定）にあたりご意見をいただくため、大阪府国民健康保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）に諮問する。
❷ | 令和６・７年度に実施したＰＤＣＡサイクルによる進捗管理（把握・分析・評価）などを基に、事業運営検討ＷＧ及び財政運営検討ＷＧ（以下「ＷＧ」という。）において、見直すべき事項等の内容を検討し、素案として整理する。 ※ ＷＧ委員は、ＷＧにおける議論をブロック内で共有し、意見を集約したうえで、適宜、ＷＧに諮り検討内容を素案に反映させていく （市町村ごとの意見申し出を妨げるものではない。）。
❸ | ＷＧで整理した素案を基に、大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議（以下「広域化調整会議」という。）で協議を行い、素案を決定し、運営協議会に諮る。
❹ | 素案に対し、市町村法定意見聴取及びパブリックコメントを実施する。
❺ | 市町村法定意見聴取等で得た意見等を適宜、素案に反映させたうえで、広域化調整会議で協議を行い、案（最終）を決定し、運営協議会に諮る。
❻ | 運営協議会から案（最終）に対する答申を得て、中間見直しの内容を決定し、府運営方針を改定（公表）する。
資料２３

## Slide 2
中間見直しのスケジュール（案）
 | R8 ２～3月 | ４月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | Ｒ9 ４月
法 定 手続き |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運 営 協議会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
広域 調整 会議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ＷＧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【 ３月 】
スケジュールの報告
諮問
【 ３月 】
スケジュール及び
見直し項目（案）の決定
【 2月 】
スケジュール（案）及び
見直し項目（案）の協議
【 ５月～８月上旬 】
運営方針改定（素案）の検討
事業運営検討WG
財政運営検討WG
【 ８月下旬 】
運営方針改定
（素案）の決定
【 ８月下旬 】
運営方針改定
（素案）の審議
【９月下旬～】
（約２週間）
法定市町村
意見聴取
【10月中旬～】
（約１か月）
パブリックコメント
【 11月下旬 】
運営方針改定
（案）の決定
【 11月下旬 】
運営方針改定
（案）の審議
答申
【12月末】
運営方針改定
（公表）
改定後の運営方針施行
❶
❷
❸
❹
❺
❻
※必要に応じて
運営方針改定
（素案）の修正検討
資料２３