資料２

第5回水と光のまちづくり推進会議

平成27年7月7日

水都大阪パートナーズ　平成２６年度事業評価結果

１．評価方法

○「水と光のまちづくり推進会議」で策定した「水と光のまちづくり基本方針」に基づき、

① 世界各国から注目される『水と光のシンボル空間』の創出

② 国内外から観光客が訪れる『水と光のテーマパーク』の実現

を水都大阪パートナーズのミッションに掲げ、各ミッションについて、４年間の「取組項目」と「達成目標」を設定。

○平成２６年度の水都大阪パートナーズの結果をもとに、４年間の目標達成に向け着実に進んでいるか、事業評価委員会にて、進捗状況を評価した。

２．評価結果

- 評価点数

| ミッション | 26年度 評価結果 | (参考) 25年度 |
| --- | --- | --- |
| ①世界各国から注目される「水と光のシンボル空間」の創出 | ６１ | 71 |
| ②国内外から観光客が訪れる「水と光のテーマパーク」の実現 | ６９ | 73 |

（２）最終評価　　概ね予定通り進んでいる。（事業継続）

※評価の目安

101点以上：当初の予定を超えて進んでいる。（事業継続）

61～100点：概ね予定通り進んでいる。（事業継続）

60点以下 ：予定通り進んでいない。方向性や手法を見直すべき。

（再公募も含め検討）

資　料　２

（３）総　　評

○評価点数は60点台となり、「概ね予定通り進んでいる」との最終評価であるが、十分な水準とはいえない。

○中之島公園の長期活用や中之島GATEへの民間企業誘致などは、水都大阪パートナーズならではの取り組みとして、着実に成果をあげている。

○一方で、これら取り組みを、ミッション①「世界各国から注目されるシンボル空間の創出」に向け、どのように発展させていくのか、エリアマネジメントの具体的な戦略を示し、進めていくべきである。

○また大阪を訪れるインバウンド観光客が急増するなか、彼らに水都魅力を十分伝えるべく、大阪観光局等の外部機関と連携し、より効果的かつ具体的にプロモーションしていくべき。

○４年間のパートナーズ体制の折り返し点となる２７年度は、「水の回廊」の各拠点で広がりつつある河川活用の動きをつなぐコーディネート役として、さらなる民主導の取り組みを期待したい。

※事業評価委員会の概要

①事業評価委員

| 【委員長】 |  |
| --- | --- |
| 大阪府市都市魅力戦略推進会議 会長 | 橋 爪 紳 也 |
| 【委 員】 |  |
| 株式会社日本政策投資銀行 関西支店 業務部長 | 坂 巻 淳 一 |
| 株式会社パブリックパートナーズ 代表取締役 | 池 末 浩 規 |
| 大阪府府民文化部都市魅力創造局長 | 岡 本 圭 司 |
| 大阪市経済戦略局理事 | 堤 道 明 |
| 大阪商工会議所 地域振興部長 | 堤 成 光 |
| 公益社団法人 関西経済連合会 産業部長 | 野 島 学 |
| 一般社団法人 関西経済同友会 企画調査部 調査役 | 松 尾 康 弘 |

（以上8人）

②開催状況

・第４回（平成26年5月13日）

「25年度取組結果、26年度取組方針について」「25年度最終評価について」「25年度評価結果報告、並びに26年度取組項目・達成目標について」

・第５回（平成26年10月30日）

「26年度取組状況について」

・第６回（平成27年5月20日）

「委員長の選任について」「26年度取組結果、27年度取組方針について」「26年度最終評価について」「26年度評価結果報告、並びに27年度取組項目・達成目標について」

以　　上