資料２

指定管理者制度　障害者等の職場環境整備等支援組織による支援スケジュール（例）（指定期間の開始が４月１日で、支援組織の活用を提案した場合）

35

※以下は例示であり、これに限らず指定管理候補者（指定管理者）は主体的に取り組むこと

|  | ０年目 |  |  |  | １年目 |  |  |  |  |  |  | ２年目以降 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時期 | 秋頃 |  | ２月頃 |  | ４月 | ６月頃 (目安) | ７月 | 夏頃 | １０ 月 末 | ２～３月 | ３月 | ６月頃 (目安) | 夏頃 | ２～３月 | ３月 |
| 実施内容 | 指定管理候補者決定 | 指定管理者・支援組織の顔合わせ／支援に向けた打合せ ／行政の福祉化について認識合わせ 指定管理者から支援組織へ支援を依頼 | （指定管理者が交代する場合）引継式の実施 | （新規雇用が必要である場合） 雇用に向けた調整（現場訪問等） | 支援組織による支援（随時） （職場のアセスメント、定着支援等） |  |  |  |  |  |  | 支援組織による支援（随時） （職場のアセスメント、定着支援等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指定管理 開始 | 支援組織による訪問支援等 （雇用に向けた調整・雇用後の定着支援等） | 雇用を実現できない場合、 指定管理者から施設所管課へ報告 （施設所管課から自立支援課へも共有） | 評価委員会・モニタリング | 「知的障がい者等の現場就業」の履行期限 （指定期間の初日から７月を経過する日まで） | 評価委員会・モニタリング 状況により関係者へ内容共有 （施設所管課→自立支援課→支援組織） | 「支援組織認定等審議会」にて支援組織の活動報告 状況により関係者へ内容共有 （自立支援課→支援組織） | 支援組織による訪問支援等 （雇用に向けた調整・雇用後の定着支援等） | 評価委員会・モニタリング 状況により関係者へ内容共有 （施設所管課→自立支援課→支援組織） |  | 「支援組織認定等審議会」にて支援組織の活動報告 状況により関係者へ内容共有 （自立支援課→支援組織） |
| 施設所管課 |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| 指定管理者 |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| 支援組織 |  | ● | (●) | ● |  | ● | (●) |  |  | (●) | (●) | ● | (●) |  | (●) |
| 自立支援課 |  | ● | ● | (●) |  |  | ● |  |  | (●) | ● | ● | (●) |  | ● |

資料12

凡例　●：関わりあり　（●）：状況により関わりあり