## Sheet1
第４５回全国豊かな海づくり大会 スケジュール（素案）
|  |  | 令和６年度（開催２年前） | [11 empty] | 令和７年度（開催前年度） | [11 empty] | 令和８年度（開催年度）
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
府内で開催の 主な行事
先催県 スケジュール
大阪大会 | 推進組織 会議開催 予定
機運醸成等
| 計画策定 | 基本 構想 ※１
基本 計画 ※２
実施 計画 ※３
※１ 基本構想：開催意義、基本理念、基本方針、開催場所など大会の大枠を定めるもの
※２ 基本計画：式典行事、放流行事の会場配置、行事計画や大会の運営方針、広報計画などを盛り込んだ具体的計画
※３ 実施計画：実施本部の組織体制や大会当日における各行事のタイムスケジュールなどを盛り込んだ詳細な計画
第４回実行委員会
第３回実行委員会
第２回実行委員会
第１回実行委員会
第１回準備委員会
第２回準備委員会
7/11
●大分大会 11/10
●三重プレ大会
大会実施本部設置
全国豊かな海づくり大会 大阪大会開催
大阪・関西万博 4/13-10/13
基本構想の検討
開催場所の選定
基本計画の検討
(行事計画等の概要)
実施計画の検討（行事計画等の詳細）
★設立総会
★第１回実行委員会
⇒ 基本構想 の決定
(開催場所等の決定)
★第２回実行委員会
⇒ 基本計画 の決定
(大会テーマ等の決定)
★第３回実行委員会
⇒ 実施計画 の決定
(大会の詳細決定)
●万博会場でのＰＲ
●三重大会（大会旗引継ぎ）
幹事会
幹事会
資料２
機運醸成イベント等の実施
・府内各地のイベントや公営施設等での周知
・企画展や関係事業との連携
・大会記念リレー放流
大会１年前プレイベント
8-9月