ものづくり中小企業とスタートアップの協業促進業務 企画提案公募 仕様書

- 委託業務名称

ものづくり中小企業とスタートアップの協業促進業務

- 本業務の趣旨・目的

消費者ニーズの多様化・複雑化、人口減少や環境問題をはじめとした社会課題解決への意識の高まり、コロナ禍による人々の価値観や行動の変容などにより、ものづくり中小企業は従来までの安価・高品質型から新たな価値創造型への転換が求められている。

ものづくり中小企業の成長に向けて、イノベーション創出のきっかけとなりうる革新的な技術を有するスタートアップとの協業は、自社の技術を活かした新たな価値創造に有効であり、スタートアップにとっても、自社での製造が困難な試作品・部品づくりにおいて、ニッチな分野で柔軟かつ迅速な対応を可能とするものづくり中小企業との協業はメリットがある。

本業務では、両者が相互理解を深め、交流する出会いの場「大阪府MONO×STAR協業フィールド（仮称）」を新たに設け、①セミナー・イベント等の開催、②マッチングと案件のフォローアップ、③ホームページ等での情報発信に取組むことで、「ものづくり中小企業とスタートアップの協業（以下「協業」という。）は、企業の新たな価値創造のための有効な手法」との認識が両者とその支援機関等に広く一般化され、それを意図した企業の経営戦略や支援の企画が生まれるなど、協業が促進される状態をめざすもの。

- 履行期間

令和7年６月上旬（予定）～令和8年3月31日まで

- 履行場所

発注者が指定する場所

- 委託金額の上限額

27,350,000円 （消費税及び地方消費税の額を含む）

- 業務内容・提案事項等

本業務の内容、仕様、提案を求める事項は、次の【1】～【4】のとおりとする。

| 【１】セミナー・イベント等の開催 |  |
| --- | --- |
| 業務内容 | 「知る」「会う」「話す」「つながる」といったことを通じて、結びつきが弱いものづくり中小企業とスタートアップが相互理解を深め、交流し、協業に向けての行動を促すようなセミナー・イベント等（以下「イベント等」という。）を開催すること。 ・回数 ：６回以上 ・開催方式 ：対面形式 ・場所 ：大阪府内 ・開催時期 ：契約締結後から令和８年２月下旬まで |
| 業務目標 | 参加者数…延300名以上 |
| 企画提案を求める事項 | ①イベント等について、ものづくり中小企業とスタートアップが相互理解を深め、交流し、協業に向けての行動変容を促すような内容を提案すること。 ②①の提案にあたっては、1回ごとにテーマ・開催時期・会場・定員・実施形態（講習会・ワークショップ・ピッチなど）・内容・参加者募集ツール・広報手法を示すこと。 ③ものづくり中小企業・スタートアップへの訴求力（集客力）、協業に向けての行動変容を促す仕組み、当該提案内容が実現可能である根拠を併せて提示すること。 |
| 留意事項 | ・支援対象は【５】共通事項の「対象企業」に記載のとおりとすること。 ・②の内容は大阪府と協議の上、内容を確定させるため、応募段階での企画内容に変更が生じる可能性があることに留意すること。 ・イベント等の内容はできる限り、異なるもので企画すること。また、開催時期が短期間に集中しないように配慮すること。 ・１回は大学発のスタートアップ企業等を念頭に置いた「産学連携」をテーマとして取扱うこと。 ・１回はクリエイション・コア東大阪（大阪府東大阪市荒本北１－４－１）を会場とすること。 ・１回は当該事業成果をものづくり中小企業やスタートアップ、両者の支援機関等に対して、広く周知するシンポジウム形式で実施すること。 ・イベント等に、オンラインでの配信を加えることは妨げない。 |

| 【２】マッチングと案件のフォローアップ |  |
| --- | --- |
| 業務内容 | 【1】のイベント等の参加者のうち、協業を希望するものづくり中小企業又はスタートアップ（以下「エントリー企業」という。）から「エントリーシート」を受け付け、協業に向けたマッチングやフォローアップを実施すること。 |
| 業務目標 | エントリーシートの提出企業数…25社以上 （※上記25社以上のうち、ものづくり中小企業は13社以上とする。） |
| 企画提案を求める事項 | ①エントリー企業から的確に協業ニーズを把握した上で、最適な協業パートナーとなる企業を探索し、両者がマッチングに至るまでの支援方法を提案すること。また、マッチング後の進捗確認や課題解決をサポートするためのフォローアップ方法も併せて提案すること。 ②①の提案にあたっては、エントリーシート（様式）・ワークフロー・実施体制を示すこと。なお、受注者が保有し、本業務に活用できる情報資産・ノウハウ・ツール・ネットワーク等があれば、併せて示すこと。 ③マッチング・フォローアップが実現可能である根拠を併せて提示すること。 |
| 留意事項 | ・支援対象はイベント等に参加したものとする。 ・エントリーシートの項目内容は、協業を希望する企業の連携する領域や目的、想定予算、実施体制など、協業に向けた具体的相談のための基礎資料となるものとすること。 ・実施体制については、ニーズ発掘や課題整理のためのヒアリングのような人的対応を必ず含むこととし、システムのみで完結するものは認めない。 |

| 【３】ホームページ等での情報発信 |  |
| --- | --- |
| 業務内容 | 【1】のイベント等の内容や【２】の進捗状況・成果等を広報するためのホームページ等を開設し、ものづくり中小企業やスタートアップ、両者の支援機関等に対して積極的な情報発信を行うこと。 |
| 企画提案を求める事項 | ①ものづくり中小企業やスタートアップ、両者の支援機関等が協業に関心を持つようなホームページ等の内容と情報発信手法（支援機関等との連携による広報活動も含む。）を提案すること。また、受注者が保有し、本業務に活用可能な広報ツールがあれば、併せて提案すること。 ②①の提案にあたっては、ホームページ等の利用者が見る画面が具体的にイメージできるような資料や掲載を想定しているコンテンツを示すこと。また、情報発信手法はどこでなにを活用するかを具体的に示すこと（例：駅でのポスター掲示・▲▲を用いたウェブ広告展開・××協会によるメルマガ配信等）。 ③提案するホームページ等の内容と情報発信手法が効率的・効果的かつ実現可能である根拠も併せて提示すること |
| 留意事項 | ・ホームページ等の内容として、【２】でフォローアップを行う案件を基に協業の構想や企画立案、チーム作りや資金調達、協業を行う上での課題や成功する上でのエッセンス等を取材し、協業に関する具体的な成果事例としてまとめたものを必ず掲載すること。 ・ホームページ上での情報発信のみならず、さまざまな支援機関等と連携を図り、多様な情報チャネルを駆使しながら、周知を図ること。 |

| 【４】運営体制・遂行能力 |  |
| --- | --- |
| 業務内容 | 運営体制 以下の運営体制で業務を実施すること。 職種等; 必要な資格・経験等; 人数. 統括責任者; ・ものづくり中小企業支援に又はスタートアップ支援に５年以上従事した経験があること。 ・企業支援業務に関するマネージャーとしての経験があること。 ・当該業務の責任者として、発注者からの依頼や指示等に迅速かつ的確に組織的に対応できる者であること。; １名. 運営スタッフ; ・ものづくり中小企業支援に３年以上従事した経験があること。 ・スタートアップ支援に３年以上従事した経験があること。 ・ものづくり中小企業やスタートアップを対象としたセミナーやイベント等の企画・運営・広報活動に従事した経験があること。 ・企業同士のマッチングに従事した経験があること。; ２名以上. |
| 企画提案を求める事項 | ①運営体制とその体制によって、事業を円滑に遂行することが可能な全体スケジュールを提案すること。 ②配置する職員が上記「必要な資格・経験」を満たしている根拠と提案するスケジュールが実現可能である根拠も併せて提示すること。 ③過去（５年以内）の類似事業の実績があれば示すこと。 |
| 留意事項 | ・運営体制について、「統括責任者」と「運営スタッフ」を１人が兼ねることはできない。 ・「運営スタッフ」に掲げる「必要な資格・経験」は配置されている人員の全員によって、満たされていればよいものとする。 ・スケジュールの策定にあたって、イベント等の開催に際しては発注者との協議を経ることとし、協議期間として、最低２週間程度を見込むこと。 ・常時本業務に従事する必要はないが、発注者等との調整に対応するため、必ず常時連絡がとれ、素早く対応することが可能な体制で運営すること。 |

| 【５】共通事項 |  |
| --- | --- |
| 対象企業 | 以下の（１）及び（２）の条件を全て満たすものとする。 （１）以下のア又はイのいずれかに該当するもの。 ア 大阪府内に本社又は主たる事務所若しくは事業所を有し、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項第１号に該当し、製造業に属する事業を主たる事業として営むもの。ただし、以下のいずれかに該当するものは除く。 ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有しているもの ・発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有しているもの ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めているもの イ スタートアップ企業 （２）当該事業におけるホームページ等での情報発信に積極的に参加及び協力できること。 |
| 留意事項 | ・月に２回程度、発注者と受注者の間で、事業進捗や今後の進め方等を確認・協議する連絡調整の場を設けることとし、事業はその内容を踏まえて運営すること。 ・ものづくりビジネスセンター大阪（以下「MOBIO」という。）や大阪イノベーションハブ（以下「OIH」という。）等を有する公益財団法人大阪産業局をはじめ、府内のものづくり中小企業やスタートアップの支援機関等と十分に連携しながら事業に取り組むこと。 |

7.  業務実施上の留意点

（1）関係法令等の遵守

職業安定法（昭和22年法律第141号）や労働基準法（昭和22年法律第49号）、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）等の関係法令及び関連通知を遵守すること。

（2）発注者からの指示への対応等

・業務の過程において発注者から指示された事案については、迅速かつ的確に実施・対応すること。

・提案内容については、発注者と協議を行いながら履行すること。特にホームページの公開等、情報を外部に公表する場合などにあっては、その詳細について、あらかじめ発注者と協議すること。

・新型コロナウイルス感染症の拡大により実施内容の変更の必要が生じた場合は、発注者と協議の上、内容を見直すとともに参加者や関係者に速やかに周知すること。

・業務実施にあたっては、障がいのある人にも配慮すること。

（参考1）：「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai_guideline.html

（参考2）：「色覚障がいのある人に配慮した色使いのガイドライン」

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/14768/00000000/20220401_R4.4.1_gaidorain.pdf

8.  報告・分析等

・業務が著しく遅滞した場合などは、大阪府の求めに応じて、原因の分析、課題の抽出、改善策の策定など必要な措置をとり、その結果について書面で報告すること。

・業務の進捗について、報告様式・内容・頻度等を発注者と調整の上、適切に報告すること。

・大阪府議会などから現状把握や効果検証の観点で実績の報告を求められることがあるので、その際は発注者の指示に対して迅速に対応すること。

・発注者は、委託期間中、委託業務の実施状況及び経費の使用状況を確認するため、必要に応じて調査を行うことができる。

・その他、発注者は必要に応じ、業務内容等について臨時に報告を求めることができる。

9.  再委託

再委託は原則禁止する。ただし、専門性等から本業務の一部を受託事業者において実施することが困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待される場合は、再委託により実施することができる。再委託により実施する場合は、発注者と協議し、承認を得ること。

10.  什器等の取扱い

本委託業務を行う上で必要な什器、備品、消耗品、通信に係るネットワーク機器設備等は特に指定がない限り受注者において準備すること。ただし、財産価値が生じるような工事費など、財産取得となる経費は認めない。10万円以上のものを「備品」とし、これらはリース等による調達に努めること。リース等によっては調達できない備品を使用する場合には、発注者と協議を行い、あらかじめ発注者の承認を得ること。なお、リース等以外の手段によって、備品を調達した場合には、その権利は発注者に帰属するものとする。

11.  書類の保存

全ての証拠書類は業務終了後、翌年度4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

12.  業務完了後の提出物

業務終了後、業務実施報告書を発注者に提出すること。（詳細は発注者と協議すること。）

13.  権利義務の帰属

（1） 成果品の帰属等

本業務の実施により得られた成果品、情報等については、大阪府に帰属する。

（2） 特許権、著作権等

・委託業務の実施に伴って生じた特許権、著作権その他の権利（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）は大阪府に帰属する。

・受注者は委託業務の実施に伴って生じた著作者人格権を行使しない。

・受注者は、委託業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、受注者の責任において、必要な措置を講じなければならない。

14.  その他

(1) 契約締結後直ちに業務の実施体制に基づく責任者を指定し、発注者に報告すること。

(2) 業務開始時までに業務実施計画書（業務スケジュール）を発注者に提出すること。

(3) 業務の実施に際し、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている必要がある場合には、受託者は当該免許、許可、認可を受けている者であること。

(4) 見積りの詳細については、大阪府と業務の委託契約を締結する際に協議すること。

(5) 契約締結及び業務実施にあたっては、必ず発注者と協議を行いながら進めること。

(6) 個人情報の取扱いについては公募要領別記の特記仕様書Ⅱ個人情報取扱特記事項を遵守すること。なお、個人情報保護の観点から受注者は契約締結時に『誓約書』を提出すること。

≪同特記事項第8（10）に定める個人情報保護のための必要な措置≫

・業務により知り得た個人情報の取扱いは、業務に従事する作業員（業務開始時に作業員名簿を作成し、大阪府へ提出すること。）のみが行うこと。

・受注者は、作業員に、同特記事項を遵守する旨の誓約書を提出させること。

(7) その他、業務の実施に際しては発注者の指示に従うこと。