## 様式
（案）
平成○○年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート（記入例） | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （０６）６２１０－○○○○
１ 事業概要 | [13 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 平成 年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | H31～ | 合計
| 評価年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 事業費（千円） |  | 298000 | 522000 | 546000 | 640632 | 2006632
| 施策区分 |  | 自然災害から暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 内訳 | 森林環境税 | 298000 | 522000 | 546000 | 640632 | 2006632
| 事 業 名 |  | 危険渓流流木対策事業 | [5 empty] | 他（ ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事業概要 |  | 流木対策・土石流発生源対策 |  |  |  | ④事業の内容 | ・事業対象区域：山地災害危険地区「崩壊土砂流出危険地区」内で、 危険度Aランク、下流の保全対象２０戸以上、治山事業の未成、 未着手地域 ・ハード対策 流木となる危険性の高い渓流沿いの立木の伐採、林外搬出 土石流の発生を抑止する治山ダムの整備 防災機能を強化する荒廃森林の整備 ・ソフト対策 地域住民との協働による「森林危険情報マップ」の作成 子ども達を対象とした防災教室の開催 等
| 事業開始年度 |  | 平成 年度
②事業の目的 | 近年、局地的な集中豪雨が増加するとともに、戦後植栽された木が大きく成長したことや放置された森林が増加したため、土石流の発生時に渓流沿いの木を巻き込んで流れ出すことで、河川や水路等をふさぎ、家屋破壊や交通遮断を引き起こすなど、これまでとは、明らかに質の違う災害が発生している。そのため、危険渓流における流木災害対策を早急に実施し、山地災害から府民の生命、財産を守る。
２ 自己評価
（１）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 治山ダム |  | 12基 | 12基 |  |  | □ 妥当である ■ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 当初の計画は、ほぼ達成できた。 森林整備については、一部の所有者の協力が得られず、実施できなかった箇所があったが、引き続き所有者説明を行い、次年度実施できるよう努める。 また、防災教室は、計画を大きく上回る回数を実施できた。
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 森林整備 |  | 22ha | 20.5ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 流木対策 |  | 1170m | 1350m
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 森林危険情報マップ |  | 8箇所 | 8箇所
| 検証方法 |  | 成果品
| 指 標 |  | 防災教室 |  | 8回 | 15回
| 検証方法 |  | 実施回数
（２）事業効果
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 危険地区の安全の向上 |  | 8箇所 | 8箇所 |  |  | □ 妥当である ■ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 未実施区域では、新たな倒木の発生や降雨による倒木の移動が見られたが、対策区域においては、新たに流木となりそうな倒木の発生はなかった。 減災対策により、山地災害の危険性の認知度が向上した。
| 検証方法 |  | 倒木比較調査
植生回復調査
土壌の浸透能調査
土砂移動量調査
| 指 標 |  | 府民の減災意識の向上 |  | 8箇所 | 8箇所
| 検証方法 |  | アンケート
（３）自己評価（総合）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| □ | 高く評価できる |  | 事業の目的に沿って概ね計画通りに事業が実施できており、概ね評価で知る。
| ■ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
３ 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林環境整備事業評価審議会の意見
資料４

## Sheet1
平成２８年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート |  |  |  |  | 担当課名 | みどり推進室森づくり課
[5 empty] | 担当グループ名 | 森林整備グループ
[5 empty] | 連絡先 | （０６）６２１０－○○○○
事業実施年度 | 平成２８年度 | 区 分 | 新規・継続 | 事業開始年度 |  | 平成２８年度
事 業 名