## Slide 1
随時、積極的に参画
 |  | 令和７年度 | 令和８年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 ３月 |  | 
基礎自治機能の充実 | 新たな連携を促す 協議の場づくり |  |  | ○ 府内各地域で「地域ブロック会議」を開催し、地域課題や広域連携の検討等について意見交換を行った。 ○ 各地域の広域連携研究会等に参画し、円滑な共同処理の実施等に向けて、情報提供や助言、団体間の調整等を行った。 ○ 今後も、「協議の場」へ積極的に参画し、広域連携の促進に取り組んでいく。
 | 基礎自治機能の検討・研究、 国への働きかけ |  |  | ○ 引き続き、市町村や圏域における具体的な行政課題への対応方策について、検討を進める。 ○ 各協議会・研究会と共同で行った将来課題の対応方策等の検討について、他地域に横展開を図っていく。 ○ 未来協議会等の取組や協議内容にかかる広報を強化するとともに、住民アンケート等を継続して実施していくことで、将来のあり方に関するオープンな議論を引き続き行っていく。
 | 府からの インセンティブ強化 |  |  | ○ 今後も補助金が効果的なインセンティブとなるよう、運用していく。 ○ 基礎自治機能充実強化推進分として、より踏み込んだ将来のあり方に関する研究、人材確保の取組や公共施設再編計画に基づく再編事案の検討を行う市町村に対して、検討・議論の段階から支援する。
 | 市町村間連携、 権限移譲等 |  |  | ○ 引き続き、権限移譲の定着・充実に向けて取り組んで行っていく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について （令和８年3月末時点）
８月
第１回「地域ブロック会議」
６月
市町村振興補助金の算定対象項目等提示
３月
内示・交付決定
４、５、７、８、12、１、２月
各地域の広域連携研究会への参画
（南河内、泉州南 等）
市町村への権限移譲の定着・充実に向けた協議等
南河内・泉南地域の将来課題への対応方策等の検討について、他地域への横展開を図り、各市町村の個別課題の解決を積極的に支援
１月
第2回「地域ブロック会議」
地域ブロック会議の開催、広域連携研究会などの協議の場への参画
市町村合併について、引き続き検討していくとともに、市町村単独での取組や広域連携については、課題を先送りせず取り組めるところから速やかに実施
効果的なインセンティブとなるよう、補助金を運用
市町村へ随時協議等の調整を行うとともに、必要に応じて、「大阪府・市町村分権協議会」を開催
「南河内地域２町
１村未来協議会」
３月
さらなる行財政改革や新たな広域連携を提案し、連携の実現に向けて市町村間調整の場に参画
５、３月
「南河内基礎自治機能充実強化協議会」
６、10、２月
「泉州南未来像研究会」
令和７年度から、将来のあり方や人材確保、公共施設のマネジメント等の課題の解決に向けて取り組む市町村を、検討・議論の段階から支援するため、「市町村振興補助金（基礎自治機能充実強化推進分）」を1.5億円拡充
市町村振興補助金（基礎自治機能充実強化推進分）を1.5億円から２億円に拡充

## Slide 2
 | 令和7年度 | 令和８年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 ３月 |  | 
大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現 |  |  | 
府市一体条例の下で一体的な行政運営を推進 |  |  | ○ 副首都ビジョンを指針に、府市統合機関の機能の強化や、府市共同設置組織における副首都化に向けた取組をはじめ、府市一体で進める政策の進行管理を強化していく。 ○ 必要に応じ副首都推進本部（大阪府市）会議を開催し、府市の重要施策について協議を行い、会議での合意事項等に関し、議会報告を実施していく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について （令和８年3月末時点）
必要に応じ、副首都推進本部(大阪府市)会議を開催し、府市の重要施策について協議するとともに、
会議での合意事項及びその進捗状況に関し、議会報告を実施
総合区制度については、大阪市で検討
府市の重要施策についての協議、合意事項の進捗管理
住民投票の結果をふまえ、大阪府と大阪市の枠組みは維持したまま、互いの連携を将来にわたりより強固なものにするため「府市一体条例」を施行。
6、９、１１，１２、２、３月
第16回～第２１回 「副首都推進本部（大阪府市）会議」の開催
総合区制度については、大阪市で検討

## Slide 3
 |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 ３月 |  | 
広域機能の充実 | 道州の姿の検討・研究 国への働きかけ |  |  | ○ 必要に応じて関係者と意見交換を行う等、ビジョンに係る目標達成に向けた取組みを進める。 ○ 引き続き地方分権改革に関する議論の喚起、機運醸成につながる取組みを進めていく。
 | 大阪自らの改革を推進力とした取組 （国からの権限移譲等） |  |  | ○ 「提案募集方式」により、３項目の提案を行い、そのうち２項目において提案の趣旨を踏まえた対応（引き続き検討を含む）がなされることとなった。 ○ 令和８年度の提案項目について、本提案に向け、関係部局や内閣府と引き続き調整を進める。 ○ 府内で既存メニューの活用の働きかけや新規提案の掘り起こしを行うとともに、内閣府を通じて関係府省との間で、規制改革メニューの活用協議や規制改革提案の実現に向けた調整を行う。 ○ 規制改革と先端的サービスの実装を通じて、住民QOLの向上と大阪の都市競争力の強化を図るとともに、大阪スーパーシティ認証登録制度・公的サポートを令和8年夏頃開始予定。
 | 国機関の拠点性向上、 連携強化 |  |  | ○ INPIT近畿統括本部の利用促進を図るため、セミナー等を開催。 〇 令和４年度末に国立健康・栄養研究所が北大阪健康医療都市へ移転。 ○ 引き続き、大阪府の意見が国施策に反映されるよう、国機関との連携強化を図っていく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について （令和8年3月末時点）
規制改革提案の実現に向けた協議・調整
７月～
全国知事会や関西広域連合を通じた国への提案
事務・権限の移譲に向けた調整
５月
第15次一括法成立
「提案募集方式」を
活用した国への提案
５月
提案の実現に向けた調整
国の対応方針決定
中小企業の知的財産活用やINPIT-KANSAIの拠点性向上に資する取組
８月
全国知事会を通じた国への提案
地方分権改革に関する議論の喚起、機運醸成につながる取組の推進
権限移譲や規制改革等に関して国へ働きかけ
セミナー等の開催を通じ、INPIT近畿統括本部の利用を促進
関連企業との連携等必要な取組を実施
意見交換会の実施
近畿経済産業局・
中小企業政策調査課との
意見交換を実施
１月
健都における国立健康・栄養研究所を核とした産学官民連携に資する取組
官民一体となって先端的サービスが継続的に創出される仕組みの運用開始
11月
国家戦略特別区域
外国人滞在施設経営事業の
実施地域変更

## Slide 4
 |  | 令和７年度 | 令和８年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 ３月 |  | 
広域機能の充実 | 関西広域連合の実践強化 |  |  | ○ 広域連合のこれまでの取組の評価・検証を踏まえつつ、国からの権限移譲や国出先機関の移管に向けて、府から広域連合への働きかけを行っていく。 ○ 広域的な様式・基準の統一では、競争入札参加資格申請、道路占用許可申請、の統一に向けた検討を進める。 ○ 第3４次地制調の動向を注視するとともに、引き続き、全国の広域行政のモデルとして、分権改革をさらに進め、広域連合がめざす方向性や果たすべき役割に相応しい事務を検討し、業務の効率化やスクラップ・アンド・ビルドを進める。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について （令和８年3月末時点）
【連合が目指すべき関西の将来像の基本的な考え方】
・国土の双眼構造を実現し、分権型社会を先導する関西
・個性や強み、歴史や文化を活かして、地域全体が発展する関西
・アジア・世界とつながる、新たな価値創造拠点・関西
第５期計画に基づく取組 （計画期間：R５～７年度）
第6期広域計画に基づく取組の推進
事務権限の移譲等に係る国への働きかけ
広域的な申請様式等の
統一に向けた検討
国の予算編成等に対する提案
５、１１月
５、９、１１、１月
「広域計画等推進委員会」の開催
4月
「提案募集方式」を活用し、関西広域連合と構成団体との共同提案を実施（９項目）
提案の実現に向けた調整
国の対応方針決定
第6期広域計画策定
に向けた取組
８月
国における防災庁設置に向けた動きを踏まえ、関西経済連合会と連携し、関西への防災拠点の設置等を求める要望を実施
６月
キッチンカーの営業許可基準に係る共通化
１０、２月
「新たな広域自治・行政のあり方研究会」の開催
１０、３月
「関西広域リージョン連携宣言」を実施し、具体的なプロジェクトの
内容等について記載したビジョンを公表