## Slide 1
 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
市町村への権限移譲等 |  |  | ○ 平成22年度から府内市町村に「特例市並みの権限移譲」を推進した結果、 平成25年度末で1,955条項の事務・権限が移譲され、短期間に大幅な権限移譲が実現しました。 ○ 平成25年度は、大阪府・市町村分権協議会を開催し、これまでの取組みを踏まえた効果検証や権限移譲に係る今後の進め方について協議・検討を重ね、「市町村への権限移譲の推進に向けて」を取りまとめました。 ○ 大阪府・市町村分権協議会の取りまとめを踏まえ、平成26年度以降は、 ・「特例市並みの権限移譲の定着・充実」 ・「新たな事務の移譲」 ・「市町村の体制整備」により、さらなる権限移譲及び広域連携の推進を図ります。 ○ 地域ブロック市長会等に知事が参加し、意見交換を行いました。「協議の場」については、今後も重要課題に関する意見交換の場として必要に応じて活用を図ります。
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２５年度の取組イメージ（３月末時点）～
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
今後の権限移譲
の方向性を検討
３月
とりまとめ
・特例市並みの権限移
譲の定着・充実
・新たな事務の移譲
・市町村の体制整備
・地域ブロック市長会等と意見交換
・必要に応じ「協議の場」を開催
６月～
大阪府・市町村分権協議会
４月
・泉州南地域3市3町において、広域福祉課を共同設置
４月
枚方市が中核市移行
特例市並みの権限移譲を推進
１１月、１月
地域ブロック市長会等において、知事との意見交換を実施

## Slide 2
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２５年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
市町村への権限移譲等 |  |  | ○ 平成25年度は、道路５路線3.7kmを移管しました。 今後も地域の顔である駅前停車場線やバイパス旧道の引継ぎについて、移管を推進します。
大阪市等との新たな関係づくり |  |  | ○ 大都市制度のあり方については、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、「大阪府・大阪市特別区設置協議会」（法定協議会）を設置し、４つのステージを設け、「特別区設置協定書」作成に向け協議を進めています。 ○ 大阪府と大阪市の役割分担については、平成23年12月に設置した府市統合本部で、平成24年6月に基本的方向性案を取りまとめ、同年9月、25年2月及び8月に工程表を策定しました。 今後は各項目について、工程表に基づき具体化を進めます。
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
年３回開催
各項目の具体化に
向けた取組
「特別区設置協定書」の作成に向け協議
大阪府・大阪市特別区設置協議会（H24年度設置）
年１２回開催
８月
制度設計（パッケージ案）を提示
大阪府市統合本部
（H23年度設置）
８月
工程表（平成25年8月版）を策定
道路５路線を移管
引き続き移譲に向け、条件整理、市町村と個別協議

## Slide 3
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２５年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
関西広域連合の取組 |  |  | ○ 有識者会議、関西広域連合委員会等で議論を重ね、平成２６年３月に広域計画（H26～H28年度）を策定しました。同計画において、既存７分野事務の拡充や文化、農林水産業振興の位置づけの明確化とともに、エネルギー政策、特区等の企画調整事務が盛り込まれました。 有識者による研究会「道州制のあり方研究会」を11回開催し、その研究成果を最終報告として取りまとめました。 ○ 国出先機関の地方移管については、関西広域連合の方針としてまずは３機関（経済産業局、地方整備局、地方環境事務所）を、関西広域連合に権限・財源・人員を丸ごと移管するよう求めていくことで決定しています。 今後は、国出先機関の丸ごと移管を引き続き求めていきますが、その第１フェーズとして、事務・権限の一部について移譲を求める具体的な提案を行います。
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
道州制のあり方研究会
（H24年度設置）
広域的課題への対応
国出先機関の丸ごと移管に向けた取組
広域的課題への対応
３月
広域計画の策定
国出先機関の丸ごと移管に向けた取組
広域計画の検討
９月
中間案
10月
パブリックコメント
年11回開催
７月
中間報告
３月
最終報告
4、5、6、8月
各政党、政府等への要請、申し入れ
６月
国の予算編成等に対する提案
３月～
権限移譲の提案の検討開始
広域計画に基づく取組
国の事務・権限の一部を求める提案

## Slide 4
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２５年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２５年度 | 平成２６年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
国への提案・要望 |  |  | ○ 全国知事会等とも連携し、政府の地方分権改革の推進に向け、国の出先機関の原則廃止、国から地方への事務・権限の移譲、地方分権型道州制の推進等を進めるよう、国に働きかけます。
（参考）政府における 地方分権の取組状況 |  |  | ○ 地方分権改革有識者会議での検討を経て、48事項を国から地方へ移譲すること等を内容とする見直し方針が12月に閣議決定され、3月に必要な法律案（第４次一括法案）が国会に提出されました。 また、20年間の地方分権改革を総括し今後の展望をとりまとめる「総括と展望」について、12月に中間報告がとりまとめられ、地方公共団体から全国的な制度改正の提案を募る「提案募集方式」等が提言されました。 ○ 第３０次地方制度調査会において、６月に「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」が取りまとめられ、答申の内容を具体化する地方自治法改正案が平成26年通常国会へ提出されました。
12月
見直し方針閣議決定
国から地方への事務・権限移譲等の検討
（地方分権改革推進本部・有識者会議）
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
地方分権改革の推進を働きかけ
地方の発意に根ざした新たな地方分権改革の推進
３月
地方自治法改正案の閣議決定、国会提出
９月
地方分権改革推進本部決定
・国から地方への事務・権限の移譲を推進
・地方分権改革の「総括と展望」検討開始
「総括と展望」中間とりまとめ
３月
第４次一括法案の閣議決定、国会提出
６月
地方制度調査会「答申」
答申内容の制度化に向けた検討
大都市制度、自治体連携に関する制度の創設
６月
府国家予算要望
・地方分権型道州制の推進
・国出先機関の地方移管の推進
３月
知事有志（８道府県）による地方分権型道州制の実現要請