## Slide 1
 |  | 平成３１・令和元年度 | 令和２年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
基礎自治機能の充実 | 新たな連携を促す 協議の場づくり |  |  | ○府内各地域で「地域ブロック会議」を開催し、地域課題や広域連携の検討等について意見交換を行った。また、各地域の広域連携研究会等に参画し、円滑な共同処理の実施等に向けて、情報提供や助言、団体間の調整等を行った。 ○引き続き、市町村間の「協議の場」に積極的に参画し、広域連携の促進に向けてコーディネートを行っていく。
 | 基礎自治機能の検討・研究、 国への働きかけ |  |  | ○「基礎自治機能の維持・充実に関する研究会」において、府と市町村の職員が共同で検討・研究を行い、住民サービスの維持・充実に必要な方策について、報告書を取りまとめた。その内容について、府職員による「出前講義」等を通じて、市町村等への周知を図った。 ○市町村において将来のあるべき姿に向けた議論が進むよう、今後も支援を行っていく。
 | 府からの インセンティブ 強化 |  |  | ○昨年度に引き続き、市町村間連携の取 組みに対して、補助金を重点配分した。 ○今後も補助金が新たな連携に向けた効 果的なインセンティブとなるよう、適宜見 直しを行いながら運用していく。
 | 市町村への 権限移譲等 |  |  | ○新たな権限移譲（延べ10事務）及び法 令改正に伴う協議（延べ7事務）について 調整等を行った。 ○引き続き、市町村への権限移譲の定着 ・充実等に向けて取り組んでいく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について Ｈ３１・Ｒ元年度の取組イメージ（３月末時点）
４、５、６、７、８、１０、１１、１２、１、２月
各地域の広域連携研究会等へ参画
（南河内、泉州南）
３月
交付決定
中核市への移行支援（吹田市）
４月
寝屋川市が
中核市移行
地域ブロック会議の開催、広域連携研究会などの
協議の場への参画による
新たな連携の促進
各テーマ別研究の
内容について
市町村等へ周知・展開
効果的なインセンティブと
なるよう補助金を運用
市町村への権限移譲の
定着・充実
事務の移譲に向けた協議等
７～８月
第１回
「地域ブロック会議」
第２回
「地域ブロック会議」
１２～１月
テーマ：「課題・将来見通し」「広域連携」「合併」「市町村単独の取組」
「基礎自治機能の維持・充実に関する研究会」における
各テーマ別の研究内容等を府民・市町村へ周知
８～２月
府職員による「出前講義」を通じて
研究会報告書内容等を説明・解説
（１３団体で実施）
４月
「市町村単独の取組に関する研究」の報告書公表
１月
課題・将来見通しに係る講演会（南河内地域）
５月
市町村振興補助金の算定対象項目等提示
４月
吹田市が
中核市移行
６月
吹田市の中核市移行に同意
１１月
吹田市の中核市移行に係る政令公布

## Slide 2
 |  | 平成３１・令和元年度 | 令和２年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現 | 特別区制度 |  |  | ○特別区設置協定書の作成や特別区設置に必要な協議を行うため、大都市制度（特別区設置）協議会を計10回開催した。 ○令和元年12月の第31回協議会において、特別区設置協定書（案）の作成に向けた基本的方向性を決定し、協定書（案）の取りまとめを進めている。 ○令和２年秋から冬にかけての住民投票に向けて、引き続き、協定書の作成に向けた協議を行うとともに、府民に特別区制度について理解を深めていただくため、わかりやすい広報に取り組んでいく。 ○なお、総合区制度に関しては、令和元年５月をもって検討を終了している。
 | 総合区制度 |  |  | 
 | 大阪市との協議・調整 |  |  | ○府と大阪市で設置した副首都推進本部会議（指定都市都道府県調整会議）において、都市機能の強化や二重行政の解消について協議を行った。 ○今後も適宜会議を開催し、協議・調整を行っていく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について Ｈ３１・Ｒ元年度の取組イメージ（３月末時点）
協議会の開催
６、８、９、１０、１１、１２、１、２月 （計１０回）
５、８月
副首都推進本部会議
（指定都市都道府県調整会議） を開催（計２回）
都市機能の強化や
二重行政の解消に係る
協議・検討
大阪府議会、大阪市会、
協議会等で引き続き議論
特別区制度等について
府民へ周知
特別区素案・特別区設置協定書について協議会等で議論
協議会の主な議事内容
６月： 今後の進め方について 意見表明
８月： 大都市制度の経済効果の調査に関する受託事業者からの説明聴取
９月： 協定書の取りまとめに向けた意見や特別区素案に対する修正意見
10～12月：各会派からの修正意見や委員間協議
特別区設置協定書（案）の作成に向けた基本的方向性の決定
1～2月： 特別区設置協定書（案）の取りまとめ
５月
総合区制度の
検討終了
大阪市会等での議論

## Slide 3
 |  | 平成３１・令和元年度 | 令和２年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
広域機能の充実 | 道州の姿の検討・研究 国への働きかけ |  |  | ○「地方分権に関する勉強会」において、 庁内関係部局や経済界、有識者等と意見交換し、「平成の地方分権改革の到達点の整理・検証」及び「大阪・関西での分権型社会のあり方」をテーマに検討を行い、報告書を取りまとめた。 ○府内の大学と連携し、地方分権や関西広域連合の取組に係る講義、学生との意見交換等を実施した。 ○今後も、地方分権に係る検討を深め、議論喚起に資するよう取り組んでいく。
 | 大阪自らの改革を推進力とした取組 （国からの権限移譲等） |  |  | ○「提案募集方式」により、子ども・子育て支援分野等で８項目の提案を行った結果、病児保育施設の整備に係る規制緩和等が行われることとなった。 ○国家戦略特区法に基づく規制改革メニューの活用に向けて、国との協議・調整を行い、病床規制の特例や建築物用地下水の採取に係る特例等について認定を受けた。 ○引き続き、大阪に必要な権限移譲や規制緩和について国に求めていく。
 | 国機関の拠点性向上、 連携強化 |  |  | ○中小企業政策調査課による中小企業の実態調査結果を基に、意見交換を行った。また、INPIT-KANSAIの利用促進に向けて、金融機関等と連携し、セミナー等を開催した。 ○国の施策に地方の意見が反映されるよう、今後も、意見交換等を通じて国機関との連携強化を図っていく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について Ｈ３１・Ｒ元年度の取組イメージ（３月末時点）
６月
府国家要望
・地方分権型道州制の推進
・国出先機関の地方移管の推進
６月
４月
事務・権限の移譲に向けた調整
第９次一括法 成立
第８次一括法 施行
６月
「提案募集方式」を
活用した国への提案
６、７、１１月
全国知事会や関西広域連合を通じた政府提案
４、５、９、２月
関西圏国家戦略特別区域会議
規制改革提案の実現に向けた協議・調整
５～３月
中小企業の知的財産活用やINPIT-KANSAIの利用促進に
向けたセミナー・相談会を開催（計２０回）
８、１２月
近畿経済産業局中小企業政策調査課と
の意見交換を実施 （計２回）
地方分権に関する検討・研究、
道州制や地方分権の推進に係る議論喚起に向けた
働きかけ
権限移譲や規制緩和等
に係る国への提案
国機関との連携強化
１２月
国の対応方針
閣議決定
３月
第10次一括法案を国会へ提出
４～２月
大学と連携した取組
地方分権に関する検討・研究
９、１、２月
「地方分権に関する勉強会」開催（計３回）
５～３月
有識者や経済団体との意見交換

## Slide 4
 |  | 平成３１・令和元年度 | 令和２年度 | 実績と今後の取組
 |  | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
広域機能の充実 | 関西広域連合の実践強化 |  |  | ○関西広域連合委員会での議論や広域計画等推進委員会からの指導・助言等を踏まえ、令和２年３月に第４期広域計画（Ｒ２～４年度）が策定された。 ○「提案募集方式」による権限移譲等に係る提案のほか、国出先機関の地方移管、提案募集方式の見直し、地方分権改革の新たな手法として「地方分権特区」の導入等について、国への提案が行われた。 ○琵琶湖・淀川流域対策について、３つの優先課題（リスクファイナンス、水源保全、海ごみ削減）に係る部会が設置された。海ごみ削減については、先進的取組等の意見交換が実施され、リスクファイナンスと水源保全については、関西広域連合委員会に取組の報告が行われた。 ○４月から、広域連合において、毒物劇物取扱者、登録販売者の資格試験事務を実施している。 ○府としては、広域連合において、広域事務の効果的な実施とあわせて、分権改革に資する取組が進められるよう、引き続き後押ししていく。
大阪発“地方分権改革”ビジョン（改訂版）の推進について Ｈ３１・Ｒ元年度の取組イメージ（３月末時点）
第3期広域計画に基づく取組 （計画期間：H29～31年度）
【連合が目指すべき関西の将来像の基本的な考え方】
・国土の双眼構造を実現し、分権型社会を先導する関西
・個性や強みを活かして、人の還流を生み出し、地域全体が発展する関西
・アジアのハブ機能を担う新首都・関西
６月
「提案募集方式」を
活用した国への提案（２８項目）
６、１１月
国の予算編成等に対する提案
４月～
新たな資格試験事務（毒物劇物取扱者、登録販売者試験）の実施
第４期広域計画に基づく
取組の推進
１２月
国の対応方針
閣議決定
第４期広域計画の策定に向けた検討
６、１０、１２月
「広域計画等推進委員会」開催（計３回）
事務権限の移譲等に係る
国への働きかけ
３月
第４期広域計画の策定
琵琶湖・淀川流域対策に係る検討
３月
リスクファイナンス及び水源保全に係る取組を連合委員会へ報告
６、９、１２、２月
海ごみ抑制プラットフォームにおいて意見交換を実施