## Sheet1
９ 総量最適化・有効活用及び長寿命化のスキーム
項 目 |  |  |  |  | ｎ年度
[5 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
総量最適化・有効活用 |  | 施設選定・点検内容等協議 | bar: ｎ年度 ４月 to ｎ年度 ６月
|  |  | 点検内容等協議 | 財務部ワーキンググループで、各施設について、点検すべき内容等を協議 | bar: ｎ年度 ４月 to ｎ年度 ６月
全庁周知 | bar: ｎ年度 ４月 to ｎ年度 ６月
|  |  | FM推進会議開催 | 今年度の計画を説明
調査依頼
|  |  | 根拠資料調査 | シート作成に関連して各部へ依頼
ヒアリング・協議
|  |  | 事前調査 | シートの記載内容とFM基本方針及び施設類型 別計画（学校・警察施設）等の整合性を点検
財務部ワーキンググループで、ヒアリングに向け「シート」の記載内容を議論
|  |  | 現地調査 | 選定施設の活用状況等現地確認
|  |  | ヒアリング・ 協議 | 施設所管課へのヒアリング
ヒアリング後に、特に、将来の利用状況や活用 方針について各部協議
財務部ワーキンググループで、活用方針とりまとめ
評価指標による「有効活用」の点検
低利用施設(「減損の兆候を判断する指標」数値が0.8未満の施設)を抽出
各部の取組み状況を点検・ヒアリング・現地調査・点検結果のまとめ
長寿命化 |  | 点検・診断
法定・日常点検
点検・診断結果システム入力
計画策定
策定済の中長期保全計画のフォローアップ
予算要求
改修等実施
基本設計・実施設計・工事（集約廃止等の場合は撤去）
改修等履歴システム入力
財務部評価(活用方針案）を各部へ提示
活用方針とりまとめ・公表
予算要求
中期保全計画等 策定済分
ｎ年度工事分
ｎ年度分
予算要求用 概算
緊急的な対応が必要な場合など